## 汇总表
沈丘县2020年刘庄店镇、范营乡、老城镇等38个行政村农田基础设施建设项目投资计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 投资规模 （万元） | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 受益贫困人口 | 绩效目标 | 项目单位及责任人 | 备注
1 | 村基础设施 | 2020年老城镇荆条庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 荆条庄 | 新修宽4m田间生产道路2.02公里,共计8080平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井20眼，配套井堡设备20套；铺设地埋管5.75千米，铺设低压地埋线10.67千米；新建2米*5米桥3座，新建3米*5米桥1座，新建5米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥3座；沟渠清淤1.98千米。 | 328.55 | 217.29 | 财政资金 | 383 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1700亩，促进村经济发展，受益群众1836人。 | 农业农村局：李旭升
2 | 村基础设施 | 2020年老城镇南吴营行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 南吴营 | 新修宽4m田间生产道路1.635公里,共计6540平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井20眼，配套井堡设备20套；铺设地埋管4.86千米，铺设低压地埋线9.24千米；新建2米*5米桥8座，新建3米*5米桥1座，新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥1座；沟渠清淤1.9千米。 | 280.52 | 209.99 | 财政资金 | 363 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1700亩，促进村经济发展，受益群众2045人。 | 农业农村局：李旭升
3 | 村基础设施 | 2020年老城镇李楼行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 李楼 | 新修宽4m田间生产道路0.99公里,共计3660平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井31眼，配套井堡设备31套；铺设地埋管8.9千米，铺设低压地埋线14.43千米；新建2米*5米桥23座，新建6米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥13座；沟渠清淤7.68千米。 | 640.25 | 165.54 | 财政资金 | 46 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2635亩，促进村经济发展，受益群众3256人。 | 农业农村局：李旭升
4 | 村基础设施 | 2020年老城镇杨洼行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 杨洼 | 新修宽4m田间生产道路1.975公里,共计7900平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管5.12千米，铺设低压地埋线9.1千米；新建2米*5米桥7座，新建6米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥3座；沟渠清淤3.31千米。 | 374.16 | 180.75 | 财政资金 | 434 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1445亩，促进村经济发展，受益群众1741人。 | 农业农村局：李旭升
5 | 村基础设施 | 2020年老城镇孙庙行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 孙庙 | 新修宽4m田间生产道路1.45公里,共计5800平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井22眼，配套井堡设备22套；铺设地埋管5.64千米，铺设低压地埋线13.4千米；新建2米*5米桥6座，新建4米*5米桥1座，新建5米*5米桥2座；沟渠清淤2.77千米。 | 322.13 | 209.03 | 财政资金 | 30 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1870亩，促进村经济发展，受益群众2218人。 | 农业农村局：李旭升
6 | 村基础设施 | 2020年老城镇李庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 李庄 | 新修宽4m田间生产道路0.67公里,共计2680平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管4.98千米，铺设低压地埋线7千米；新建2米*5米桥4座，新建6米*5米桥2座；沟渠清淤1.04千米。 | 181.59 | 186.79 | 财政资金 | 151 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1445亩，促进村经济发展，受益群众1556人。 | 农业农村局：李旭升
7 | 村基础设施 | 2020年老城镇刘埠口行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 刘埠口 | 新修宽4m田间生产道路0.28公里,共计1080平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井4眼，配套井堡设备4套；铺设地埋管0.78千米，铺设低压地埋线1千米。 | 32.44 | 339.41 | 财政资金 | 22 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积340亩，促进村经济发展，受益群众579人。 | 农业农村局：李旭升
8 | 村基础设施 | 2020年老城镇路庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 路庄 | 新修宽4m田间生产道路0.045公里,共计180平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井7眼，配套井堡设备7套；铺设地埋管2.28千米，铺设低压地埋线4.24千米；新建2米*5米桥3座，新建4米*5米桥1座；沟渠清淤0.345千米。 | 53.13 | 144.94 | 财政资金 | 25 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积595亩，促进村经济发展，受益群众605人。 | 农业农村局：李旭升
9 | 村基础设施 | 2020年老城镇阮庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 阮庄 | 新修宽4m田间生产道路1.28公里,共计5120平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井12眼，配套井堡设备12套；铺设地埋管3.72千米，铺设低压地埋线5.315千米；新建2米*5米桥2座，新建5米*5米桥1座，；沟渠清淤2.09千米。 | 178.97 | 220.26 | 财政资金 | 11 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1020亩，促进村经济发展，受益群众674人。 | 农业农村局：李旭升
10 | 村基础设施 | 2020年老城镇李坟政村高标准农田建设项目 | 新建 | 李坟 | 新修宽4m田间生产道路1.18公里,共计4720平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井6眼，配套井堡设备6套；铺设地埋管1.74千米，铺设低压地埋线1.79千米。 | 115.12 | 361.29 | 财政资金 | 10 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积510亩，促进村经济发展，受益群众1638人。 | 农业农村局：李旭升
11 | 村基础设施 | 2020年老城镇徐营行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 徐营 | 新修宽4m田间生产道路3.03公里,共计12120平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井18眼，配套井堡设备18套；铺设地埋管4.5千米，铺设低压地埋线9.9千米；新建2米*5米桥3座，新建4米*5米桥3座，新建8米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥2座；沟渠清淤2.85千米。 | 397.93 | 212.02 | 财政资金 | 11 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1530亩，促进村经济发展，受益群众1921人。 | 农业农村局：李旭升
12 | 村基础设施 | 2020年老城镇郑庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 郑庄 | 新修宽4m田间生产道路3.44公里,共计13760平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管4.5千米，铺设低压地埋线8.41千米；新建2米*5米桥2座，新建4米*5米桥1座，新建5米*5米桥2座，新建0.8*5.5米管涵桥2座；沟渠清淤2.46千米。 | 390.52 | 64.88 | 财政资金 | 342 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1445亩，促进村经济发展，受益群众3016人。 | 农业农村局：李旭升
13 | 村基础设施 | 2020年范营乡李湾行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 李湾 | 新修宽4m田间生产道路0.365公里,共计1460平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井14眼，配套井堡设备14套；铺设地埋管3.9千米，铺设低压地埋线5.73千米；新建2米*5米桥1座，新建3米*5米桥1座，新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥8座；沟渠清淤1.89千米。 | 144.17 | 91.48 | 财政资金 | 41 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1190亩，促进村经济发展，受益群众1282人。 | 农业农村局：李旭升
14 | 村基础设施 | 2020年范营乡卢洼行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 卢洼 | 新修宽4m田间生产道路1.565公里,共计6260平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管6.72千米，铺设低压地埋线8.39千米；新建2米*5米桥1座，新建3米*5米桥5座，新建6米*5米桥2座，新建0.8*5.5米管涵桥6座；沟渠清淤2.53千米。 | 316.93 | 401.53 | 财政资金 | 578 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1785亩，促进村经济发展，受益群众2428人。 | 农业农村局：李旭升
15 | 村基础设施 | 2020年范营乡李新庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 李新庄 | 新修宽4m田间生产道路2.92公里,共计11680平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井18眼，配套井堡设备18套；铺设地埋管5.13千米，铺设低压地埋线8.38千米；新建2米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥14座；沟渠清淤2.08千米。 | 498.94 | 190.19 | 财政资金 | 156 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1530亩，促进村经济发展，受益群众1725人。 | 农业农村局：李旭升
16 | 村基础设施 | 2020年范营乡陈靳庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 陈靳庄 | 新修宽4m田间生产道路0.885公里,共计6280平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井10眼，配套井堡设备10套；铺设地埋管3.02千米，铺设低压地埋线6.46千米；新建2米*5米桥4座，新建4米*5米桥1座，新建5米*5米桥1座，新建6米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥4座；沟渠清淤3.3千米。 | 218.57 | 445.05 | 财政资金 | 68 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积850亩，促进村经济发展，受益群众2492人。 | 农业农村局：李旭升
17 | 村基础设施 | 2020年范营乡阮洼行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 阮洼 | 新修宽4m田间生产道路4.455公里,共计17820平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井38眼，配套井堡设备38套；铺设地埋管11.84千米，铺设低压地埋线18.8千米；新建2米*5米桥2座，新建3米*5米桥1座，新建4米*5米桥3座，新建8米*5米桥3座，新建0.8*5.5米管涵桥9座；沟渠清淤5.74千米。 | 590.39 | 410.96 | 财政资金 | 143 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积3230亩，促进村经济发展，受益群众2442人。 | 农业农村局：李旭升
18 | 村基础设施 | 2020年范营乡苗赵庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 苗赵庄 | 新修宽4m田间生产道路1.94公里,共计7760平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井16眼，配套井堡设备16套；铺设地埋管4.7千米，铺设低压地埋线7.21千米；新建2米*5米桥8座，新建4米*5米桥1座，新建5米*5米桥1座，维修大桥1座；沟渠清淤3.57千米。 | 304.97 | 45.76 | 财政资金 | 289 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1360亩，促进村经济发展，受益群众1042人。 | 农业农村局：李旭升
19 | 村基础设施 | 2020年范营乡金庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 金庄 | 新修宽4m田间生产道路0.785公里,共计3140平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井26眼，配套井堡设备26套；铺设地埋管8.23千米，铺设低压地埋线10.92千米；新建2米*5米桥2座，新建4米*5米桥5座，新建6米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥,16座；沟渠清淤6.89千米。 | 401.54 | 223.11 | 财政资金 | 51 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1930亩，促进村经济发展，受益群众1883人。 | 农业农村局：李旭升
20 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇保金堂行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 保金堂 | 新修宽4m田间生产道路4.495公里,共计17980平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井32眼，配套井堡设备32套；铺设地埋管8.34千米，铺设低压地埋线15.99千米；新建2米*5米桥5座，新建4米*5米桥2座，新建5米*5米桥2座，新建6米*5米桥4座，新建0.8*5.5米管涵桥4座；沟渠清淤3.33千米。 | 421.97 | 391.27 | 财政资金 | 898 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2720亩，促进村经济发展，受益群众3458人。 | 农业农村局：李旭升
21 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇郜庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 郜庄 | 新修宽4m田间生产道路4.63公里,共计18520平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井25眼，配套井堡设备25套；铺设地埋管5.88千米，铺设低压地埋线11.87千米；新建2米*5米桥2座，新建4米*5米桥2座，新建2-8米*5米桥1座；沟渠清淤2.11千米。 | 445.94 | 127.86 | 财政资金 | 123 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2125亩，促进村经济发展，受益群众2811人。 | 农业农村局：李旭升
22 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇刘楼行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 刘楼 | 新修宽4m田间生产道路2.29公里,共计9160平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井15眼，配套井堡设备15套；铺设地埋管4.14千米，铺设低压地埋线6.97千米；新建3米*5米桥1座；沟渠清淤1.96千米。 | 236.04 | 135.22 | 财政资金 | 27 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1275亩，促进村经济发展，受益群众1485人。 | 农业农村局：李旭升
23 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇孙营行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 孙营 | 新修宽4m田间生产道路0.945公里,共计3780平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管4.26千米，铺设低压地埋线11.4千米；新建2米*5米桥7座，新建3米*5米桥3座，新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥2座；沟渠清淤3.37千米。 | 195.63 | 24.92 | 财政资金 | 77 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1445亩，促进村经济发展，受益群众2225人。 | 农业农村局：李旭升
24 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇陈庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 陈庄 | 新修宽4m田间生产道路2.85公里,共计11400平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井20眼，配套井堡设备20套；铺设地埋管5.46千米，铺设低压地埋线9.84千米；新建2米*5米桥3座，新建4米*5米桥2座；沟渠清淤1.28千米。 | 283.49 | 51.56 | 财政资金 | 129 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1700亩，促进村经济发展，受益群众2552人。 | 农业农村局：李旭升
25 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇崔老庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 崔老庄 | 新修宽4m田间生产道路2.87公里,共计11480平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井19眼，配套井堡设备19套；铺设地埋管5.16千米，铺设低压地埋线9.61千米；新建2米*5米桥7座，新建3米*5米桥2座，新建4米*5米桥3座，新建6米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥4座；沟渠清淤2.54千米。 | 380.36 | 101.31 | 财政资金 | 390 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1615亩，促进村经济发展，受益群众2015人。 | 农业农村局：李旭升
26 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇崔寨行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 崔寨 | 新修宽4m田间生产道路1.34公里,共计5360平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管5.46千米，铺设低压地埋线10.17千米；新建2米*5米桥22座，新建,3米*5米桥1座，新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥5座；沟渠清淤5.28千米。 | 302.74 | 438.98 | 财政资金 | 69 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1785亩，促进村经济发展，受益群众2039人。 | 农业农村局：李旭升
27 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇花庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 花庄 | 新修宽4m田间生产道路0.895公里,共计3580平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井28眼，配套井堡设备28套；铺设地埋管8.4千米，铺设低压地埋线15.75千米；新建2米*5米桥9座，新建4米*5米桥4座，新建6米*5米桥2座,，新建8米*5米桥2座，新建0.8*5.5米管涵桥4座；沟渠清淤3.56千米。 | 368.26 | 311.32 | 财政资金 | 240 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2380亩，促进村经济发展，受益群众2678人。 | 农业农村局：李旭升
28 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇尹营行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 尹营 | 新修宽4m田间生产道路2.235公里,共计8940平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管6.05千米，铺设低压地埋线10.88千米；新建2米*5米桥6座，新建3米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥3座；沟渠清淤2.62千米。 | 308.56 | 246.45 | 财政资金 | 124 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1785亩，促进村经济发展，受益群众2336人。 | 农业农村局：李旭升
29 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇大褚庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 大褚庄 | 新修宽4m田间生产道路2.435公里,共计9740平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井25眼，配套井堡设备25套；铺设地埋管6.47千米，铺设低压地埋线9.59千米；新建2米*5米桥9座，新建4米*5米桥2座，新建6米*5米桥3座，新建8米*5米桥2座；沟渠清淤2.47千米。 | 531.76 | 284.08 | 财政资金 | 135 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2125亩，促进村经济发展，受益群众2299人。 | 农业农村局：李旭升
30 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇牛王庙行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 牛王庙 | 新修宽4m田间生产道路3.02公里,共计12080平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井26眼，配套井堡设备26套；铺设地埋管7.14千米，铺设低压地埋线11.36千米；新建2米*5米桥4座，新建3米*5米桥1座，新建4米*5米桥6座，新建6米*5米桥3座，新建8米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥1座,；沟渠清淤3.3千米。 | 415.53 | 268.42 | 财政资金 | 128 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2210亩，促进村经济发展，受益群众2678人。 | 农业农村局：李旭升
31 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇郭营行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 郭营 | 新修宽4m田间生产道路0.82公里,共计3280平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井12眼，配套井堡设备12套；铺设地埋管3.06千米，铺设低压地埋线5.44千米；新建3米*5米桥2座，新建8米*5米桥1座，；沟渠清淤0.185千米。 | 149.93 | 184.45 | 财政资金 | 374 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1020亩，促进村经济发展，受益群众1423人。 | 农业农村局：李旭升
32 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇徐埠口行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 徐埠口 | 新修宽4m田间生产道路0.860公里,共计3440平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井24眼，配套井堡设备24套；铺设地埋管5.88千米，铺设低压地埋线9.66千米；新建5米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥8座；沟渠清淤1.86千米。 | 216.4 | 219.16 | 财政资金 | 44 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2040亩，促进村经济发展，受益群众2448人。 | 农业农村局：李旭升
33 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇前王庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 前王庄 | 新修宽4m田间生产道路1.715公里,共计6840平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管6.42千米，铺设低压地埋线8.48千米；新建2米*5米桥2座，新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥5座；沟渠清淤3.72千米。 | 267.25 | 150.18 | 财政资金 | 99 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1785亩，促进村经济发展，受益群众1733人。 | 农业农村局：李旭升
34 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇刘代庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 刘代庄 | 新修宽4m田间生产道路0.770公里,共计3080平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管4.86千米，铺设低压地埋线5.81千米；新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥5座；沟渠清淤2.81千米。 | 163.6 | 311.42 | 财政资金 | 384 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1445亩，促进村经济发展，受益群众1631人。 | 农业农村局：李旭升
35 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇黄冢庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 黄冢 | 新修宽4m田间生产道路2.02公里,共计8080平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管5.76千米，铺设低压地埋线9.25千米；新建2米*5米桥4座，新建4米*5米桥1座，新建5米*5米桥2座,，新建0.8*5.5米管涵桥5座；沟渠清淤5.03千米。 | 278.68 | 440.1 | 财政资金 | 100 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1785亩，促进村经济发展，受益群众1765人。 | 农业农村局：李旭升
36 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇大王庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 大王庄 | 新修宽4m田间生产道路0.955公里,共计3820平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井14眼，配套井堡设备14套；铺设地埋管3.96千米，铺设低压地埋线5.57千米；新建3米*5米桥1座，新建5米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥8座；沟渠清淤2.98千米。 | 177.79 | 373.49 | 财政资金 | 79 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1190亩，促进村经济发展，受益群众1542人。 | 农业农村局：李旭升
37 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇李老家行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 李老家 | 新修宽4m田间生产道路0.77公里,共计3080平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井10眼，配套井堡设备10套；铺设地埋管2.82千米，铺设低压地埋线4.56千米；新建3米*5米桥1座,，新建0.8*5.5米管涵桥8座；沟渠清淤2.485千米。 | 101.62 | 286.94 | 财政资金 | 22 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积850亩，促进村经济发展，受益群众962人。 | 农业农村局：李旭升
38 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇崔大桥行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 崔大桥 | 新修宽4m田间生产道路1.465公里,共计5840平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井14眼，配套井堡设备14套；铺设地埋管3.66千米，铺设低压地埋线4.67千米；新建2米*5米桥1座；沟渠清淤0.60千米。 | 183.3 | 228.86 | 财政资金 | 452 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1190亩，促进村经济发展，受益群众1742人。 | 农业农村局：李旭升
39 | 工程监理 | 2020年刘庄店镇、范营乡、老城镇等38个行政村农田基础设施建设项目监理标 | 新建 | 38个行政村 | 监理标段 | 183.27 | 187.7 | 财政资金 |  |  | 农业农村局：李旭升
40 | 工程设计 | 2020年刘庄店镇、范营乡、老城镇等38个行政村农田基础设施建设项目前期工作及设计费 | 新建 | 38个行政村 | 设计标段 | 217.33 | 213.77 | 财政资金 |  |  | 农业农村局：李旭升
合 计 | [5 empty] | 11600.27 | 9297.73 |  | 7048

## Sheet1
沈丘县2020年刘庄店镇、范营乡、老城镇等38个行政村农田基础设施建设项目实施明细表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 投资规模 （万元） | 资金规模 （万元） | 资金来源 | 受益贫困人口 | 绩效目标 | 项目单位及责任人 | 备注
1 | 村基础设施 | 2020年老城镇荆条庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 荆条庄 | 新修宽4m田间生产道路2.02公里,共计8080平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井20眼，配套井堡设备20套；铺设地埋管5.75千米，铺设低压地埋线10.67千米；新建2米*5米桥3座，新建3米*5米桥1座，新建5米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥3座；沟渠清淤1.98千米。 | 328.55 | 217.29 | 财政资金 | 383 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1700亩，促进村经济发展，受益群众1836人。 | 农业农村局：李旭升
2 | 村基础设施 | 2020年老城镇南吴营行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 南吴营 | 新修宽4m田间生产道路1.635公里,共计6540平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井20眼，配套井堡设备20套；铺设地埋管4.86千米，铺设低压地埋线9.24千米；新建2米*5米桥8座，新建3米*5米桥1座，新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥1座；沟渠清淤1.9千米。 | 280.52 | 209.99 | 财政资金 | 363 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1700亩，促进村经济发展，受益群众2045人。 | 农业农村局：李旭升
3 | 村基础设施 | 2020年老城镇李楼行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 李楼 | 新修宽4m田间生产道路0.99公里,共计3660平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井31眼，配套井堡设备31套；铺设地埋管8.9千米，铺设低压地埋线14.43千米；新建2米*5米桥23座，新建6米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥13座；沟渠清淤7.68千米。 | 640.25 | 165.54 | 财政资金 | 46 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2635亩，促进村经济发展，受益群众3256人。 | 农业农村局：李旭升
4 | 村基础设施 | 2020年老城镇杨洼行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 杨洼 | 新修宽4m田间生产道路1.975公里,共计7900平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管5.12千米，铺设低压地埋线9.1千米；新建2米*5米桥7座，新建6米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥3座；沟渠清淤3.31千米。 | 374.16 | 180.75 | 财政资金 | 434 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1445亩，促进村经济发展，受益群众1741人。 | 农业农村局：李旭升
5 | 村基础设施 | 2020年老城镇孙庙行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 孙庙 | 新修宽4m田间生产道路1.45公里,共计5800平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井22眼，配套井堡设备22套；铺设地埋管5.64千米，铺设低压地埋线13.4千米；新建2米*5米桥6座，新建4米*5米桥1座，新建5米*5米桥2座；沟渠清淤2.77千米。 | 322.13 | 209.03 | 财政资金 | 30 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1870亩，促进村经济发展，受益群众2218人。 | 农业农村局：李旭升
6 | 村基础设施 | 2020年老城镇李庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 李庄 | 新修宽4m田间生产道路0.67公里,共计2680平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管4.98千米，铺设低压地埋线7千米；新建2米*5米桥4座，新建6米*5米桥2座；沟渠清淤1.04千米。 | 181.59 | 186.79 | 财政资金 | 151 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1445亩，促进村经济发展，受益群众1556人。 | 农业农村局：李旭升
7 | 村基础设施 | 2020年老城镇刘埠口行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 刘埠口 | 新修宽4m田间生产道路0.28公里,共计1080平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井4眼，配套井堡设备4套；铺设地埋管0.78千米，铺设低压地埋线1千米。 | 32.44 | 339.41 | 财政资金 | 22 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积340亩，促进村经济发展，受益群众579人。 | 农业农村局：李旭升
8 | 村基础设施 | 2020年老城镇路庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 路庄 | 新修宽4m田间生产道路0.045公里,共计180平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井7眼，配套井堡设备7套；铺设地埋管2.28千米，铺设低压地埋线4.24千米；新建2米*5米桥3座，新建4米*5米桥1座；沟渠清淤0.345千米。 | 53.13 | 144.94 | 财政资金 | 25 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积595亩，促进村经济发展，受益群众605人。 | 农业农村局：李旭升
9 | 村基础设施 | 2020年老城镇阮庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 阮庄 | 新修宽4m田间生产道路1.28公里,共计5120平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井12眼，配套井堡设备12套；铺设地埋管3.72千米，铺设低压地埋线5.315千米；新建2米*5米桥2座，新建5米*5米桥1座，；沟渠清淤2.09千米。 | 178.97 | 220.26 | 财政资金 | 11 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1020亩，促进村经济发展，受益群众674人。 | 农业农村局：李旭升
10 | 村基础设施 | 2020年老城镇李坟政村高标准农田建设项目 | 新建 | 李坟 | 新修宽4m田间生产道路1.18公里,共计4720平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井6眼，配套井堡设备6套；铺设地埋管1.74千米，铺设低压地埋线1.79千米。 | 115.12 | 361.29 | 财政资金 | 10 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积510亩，促进村经济发展，受益群众1638人。 | 农业农村局：李旭升
11 | 村基础设施 | 2020年老城镇徐营行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 徐营 | 新修宽4m田间生产道路3.03公里,共计12120平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井18眼，配套井堡设备18套；铺设地埋管4.5千米，铺设低压地埋线9.9千米；新建2米*5米桥3座，新建4米*5米桥3座，新建8米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥2座；沟渠清淤2.85千米。 | 397.93 | 212.02 | 财政资金 | 11 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1530亩，促进村经济发展，受益群众1921人。 | 农业农村局：李旭升
12 | 村基础设施 | 2020年老城镇郑庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 郑庄 | 新修宽4m田间生产道路3.44公里,共计13760平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管4.5千米，铺设低压地埋线8.41千米；新建2米*5米桥2座，新建4米*5米桥1座，新建5米*5米桥2座，新建0.8*5.5米管涵桥2座；沟渠清淤2.46千米。 | 390.52 | 64.88 | 财政资金 | 342 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1445亩，促进村经济发展，受益群众3016人。 | 农业农村局：李旭升
13 | 村基础设施 | 2020年范营乡李湾行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 李湾 | 新修宽4m田间生产道路0.365公里,共计1460平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井14眼，配套井堡设备14套；铺设地埋管3.9千米，铺设低压地埋线5.73千米；新建2米*5米桥1座，新建3米*5米桥1座，新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥8座；沟渠清淤1.89千米。 | 144.17 | 91.48 | 财政资金 | 41 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1190亩，促进村经济发展，受益群众1282人。 | 农业农村局：李旭升
14 | 村基础设施 | 2020年范营乡卢洼行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 卢洼 | 新修宽4m田间生产道路1.565公里,共计6260平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管6.72千米，铺设低压地埋线8.39千米；新建2米*5米桥1座，新建3米*5米桥5座，新建6米*5米桥2座，新建0.8*5.5米管涵桥6座；沟渠清淤2.53千米。 | 316.93 | 401.53 | 财政资金 | 578 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1785亩，促进村经济发展，受益群众2428人。 | 农业农村局：李旭升
15 | 村基础设施 | 2020年范营乡李新庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 李新庄 | 新修宽4m田间生产道路2.92公里,共计11680平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井18眼，配套井堡设备18套；铺设地埋管5.13千米，铺设低压地埋线8.38千米；新建2米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥14座；沟渠清淤2.08千米。 | 498.94 | 190.19 | 财政资金 | 156 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1530亩，促进村经济发展，受益群众1725人。 | 农业农村局：李旭升
16 | 村基础设施 | 2020年范营乡陈靳庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 陈靳庄 | 新修宽4m田间生产道路0.885公里,共计6280平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井10眼，配套井堡设备10套；铺设地埋管3.02千米，铺设低压地埋线6.46千米；新建2米*5米桥4座，新建4米*5米桥1座，新建5米*5米桥1座，新建6米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥4座；沟渠清淤3.3千米。 | 218.57 | 445.05 | 财政资金 | 68 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积850亩，促进村经济发展，受益群众2492人。 | 农业农村局：李旭升
17 | 村基础设施 | 2020年范营乡阮洼行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 阮洼 | 新修宽4m田间生产道路4.455公里,共计17820平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井38眼，配套井堡设备38套；铺设地埋管11.84千米，铺设低压地埋线18.8千米；新建2米*5米桥2座，新建3米*5米桥1座，新建4米*5米桥3座，新建8米*5米桥3座，新建0.8*5.5米管涵桥9座；沟渠清淤5.74千米。 | 590.39 | 410.96 | 财政资金 | 143 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积3230亩，促进村经济发展，受益群众2442人。 | 农业农村局：李旭升
18 | 村基础设施 | 2020年范营乡苗赵庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 苗赵庄 | 新修宽4m田间生产道路1.94公里,共计7760平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井16眼，配套井堡设备16套；铺设地埋管4.7千米，铺设低压地埋线7.21千米；新建2米*5米桥8座，新建4米*5米桥1座，新建5米*5米桥1座，维修大桥1座；沟渠清淤3.57千米。 | 304.97 | 45.76 | 财政资金 | 289 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1360亩，促进村经济发展，受益群众1042人。 | 农业农村局：李旭升
19 | 村基础设施 | 2020年范营乡金庄行政村高标准农田建设项目 | 新建 | 金庄 | 新修宽4m田间生产道路0.785公里,共计3140平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井26眼，配套井堡设备26套；铺设地埋管8.23千米，铺设低压地埋线10.92千米；新建2米*5米桥2座，新建4米*5米桥5座，新建6米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥,16座；沟渠清淤6.89千米。 | 401.54 | 223.11 | 财政资金 | 51 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1930亩，促进村经济发展，受益群众1883人。 | 农业农村局：李旭升
20 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇保金堂行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 保金堂 | 新修宽4m田间生产道路4.495公里,共计17980平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井32眼，配套井堡设备32套；铺设地埋管8.34千米，铺设低压地埋线15.99千米；新建2米*5米桥5座，新建4米*5米桥2座，新建5米*5米桥2座，新建6米*5米桥4座，新建0.8*5.5米管涵桥4座；沟渠清淤3.33千米。 | 421.97 | 391.27 | 财政资金 | 898 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2720亩，促进村经济发展，受益群众3458人。 | 农业农村局：李旭升
21 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇郜庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 郜庄 | 新修宽4m田间生产道路4.63公里,共计18520平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井25眼，配套井堡设备25套；铺设地埋管5.88千米，铺设低压地埋线11.87千米；新建2米*5米桥2座，新建4米*5米桥2座，新建2-8米*5米桥1座；沟渠清淤2.11千米。 | 445.94 | 127.86 | 财政资金 | 123 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2125亩，促进村经济发展，受益群众2811人。 | 农业农村局：李旭升
22 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇刘楼行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 刘楼 | 新修宽4m田间生产道路2.29公里,共计9160平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井15眼，配套井堡设备15套；铺设地埋管4.14千米，铺设低压地埋线6.97千米；新建3米*5米桥1座；沟渠清淤1.96千米。 | 236.04 | 135.22 | 财政资金 | 27 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1275亩，促进村经济发展，受益群众1485人。 | 农业农村局：李旭升
23 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇孙营行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 孙营 | 新修宽4m田间生产道路0.945公里,共计3780平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管4.26千米，铺设低压地埋线11.4千米；新建2米*5米桥7座，新建3米*5米桥3座，新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥2座；沟渠清淤3.37千米。 | 195.63 | 24.92 | 财政资金 | 77 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1445亩，促进村经济发展，受益群众2225人。 | 农业农村局：李旭升
24 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇陈庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 陈庄 | 新修宽4m田间生产道路2.85公里,共计11400平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井20眼，配套井堡设备20套；铺设地埋管5.46千米，铺设低压地埋线9.84千米；新建2米*5米桥3座，新建4米*5米桥2座；沟渠清淤1.28千米。 | 283.49 | 51.56 | 财政资金 | 129 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1700亩，促进村经济发展，受益群众2552人。 | 农业农村局：李旭升
25 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇崔老庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 崔老庄 | 新修宽4m田间生产道路2.87公里,共计11480平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井19眼，配套井堡设备19套；铺设地埋管5.16千米，铺设低压地埋线9.61千米；新建2米*5米桥7座，新建3米*5米桥2座，新建4米*5米桥3座，新建6米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥4座；沟渠清淤2.54千米。 | 380.36 | 101.31 | 财政资金 | 390 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1615亩，促进村经济发展，受益群众2015人。 | 农业农村局：李旭升
26 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇崔寨行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 崔寨 | 新修宽4m田间生产道路1.34公里,共计5360平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管5.46千米，铺设低压地埋线10.17千米；新建2米*5米桥22座，新建,3米*5米桥1座，新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥5座；沟渠清淤5.28千米。 | 302.74 | 438.98 | 财政资金 | 69 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1785亩，促进村经济发展，受益群众2039人。 | 农业农村局：李旭升
27 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇花庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 花庄 | 新修宽4m田间生产道路0.895公里,共计3580平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井28眼，配套井堡设备28套；铺设地埋管8.4千米，铺设低压地埋线15.75千米；新建2米*5米桥9座，新建4米*5米桥4座，新建6米*5米桥2座,，新建8米*5米桥2座，新建0.8*5.5米管涵桥4座；沟渠清淤3.56千米。 | 368.26 | 311.32 | 财政资金 | 240 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2380亩，促进村经济发展，受益群众2678人。 | 农业农村局：李旭升
28 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇尹营行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 尹营 | 新修宽4m田间生产道路2.235公里,共计8940平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管6.05千米，铺设低压地埋线10.88千米；新建2米*5米桥6座，新建3米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥3座；沟渠清淤2.62千米。 | 308.56 | 246.45 | 财政资金 | 124 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1785亩，促进村经济发展，受益群众2336人。 | 农业农村局：李旭升
29 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇大褚庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 大褚庄 | 新修宽4m田间生产道路2.435公里,共计9740平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井25眼，配套井堡设备25套；铺设地埋管6.47千米，铺设低压地埋线9.59千米；新建2米*5米桥9座，新建4米*5米桥2座，新建6米*5米桥3座，新建8米*5米桥2座；沟渠清淤2.47千米。 | 531.76 | 284.08 | 财政资金 | 135 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2125亩，促进村经济发展，受益群众2299人。 | 农业农村局：李旭升
30 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇牛王庙行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 牛王庙 | 新修宽4m田间生产道路3.02公里,共计12080平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井26眼，配套井堡设备26套；铺设地埋管7.14千米，铺设低压地埋线11.36千米；新建2米*5米桥4座，新建3米*5米桥1座，新建4米*5米桥6座，新建6米*5米桥3座，新建8米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥1座,；沟渠清淤3.3千米。 | 415.53 | 268.42 | 财政资金 | 128 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2210亩，促进村经济发展，受益群众2678人。 | 农业农村局：李旭升
31 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇郭营行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 郭营 | 新修宽4m田间生产道路0.82公里,共计3280平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井12眼，配套井堡设备12套；铺设地埋管3.06千米，铺设低压地埋线5.44千米；新建3米*5米桥2座，新建8米*5米桥1座，；沟渠清淤0.185千米。 | 149.93 | 184.45 | 财政资金 | 374 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1020亩，促进村经济发展，受益群众1423人。 | 农业农村局：李旭升
32 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇徐埠口行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 徐埠口 | 新修宽4m田间生产道路0.860公里,共计3440平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井24眼，配套井堡设备24套；铺设地埋管5.88千米，铺设低压地埋线9.66千米；新建5米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥8座；沟渠清淤1.86千米。 | 216.4 | 219.16 | 财政资金 | 44 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2040亩，促进村经济发展，受益群众2448人。 | 农业农村局：李旭升
33 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇前王庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 前王庄 | 新修宽4m田间生产道路1.715公里,共计6840平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管6.42千米，铺设低压地埋线8.48千米；新建2米*5米桥2座，新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥5座；沟渠清淤3.72千米。 | 267.25 | 150.18 | 财政资金 | 99 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1785亩，促进村经济发展，受益群众1733人。 | 农业农村局：李旭升
34 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇刘代庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 刘代庄 | 新修宽4m田间生产道路0.770公里,共计3080平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管4.86千米，铺设低压地埋线5.81千米；新建4米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥5座；沟渠清淤2.81千米。 | 163.6 | 311.42 | 财政资金 | 384 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1445亩，促进村经济发展，受益群众1631人。 | 农业农村局：李旭升
35 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇黄冢庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 黄冢 | 新修宽4m田间生产道路2.02公里,共计8080平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管5.76千米，铺设低压地埋线9.25千米；新建2米*5米桥4座，新建4米*5米桥1座，新建5米*5米桥2座,，新建0.8*5.5米管涵桥5座；沟渠清淤5.03千米。 | 278.68 | 440.1 | 财政资金 | 100 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1785亩，促进村经济发展，受益群众1765人。 | 农业农村局：李旭升
36 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇大王庄行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 大王庄 | 新修宽4m田间生产道路0.955公里,共计3820平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井14眼，配套井堡设备14套；铺设地埋管3.96千米，铺设低压地埋线5.57千米；新建3米*5米桥1座，新建5米*5米桥1座，新建0.8*5.5米管涵桥8座；沟渠清淤2.98千米。 | 177.79 | 373.49 | 财政资金 | 79 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1190亩，促进村经济发展，受益群众1542人。 | 农业农村局：李旭升
37 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇李老家行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 李老家 | 新修宽4m田间生产道路0.77公里,共计3080平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井10眼，配套井堡设备10套；铺设地埋管2.82千米，铺设低压地埋线4.56千米；新建3米*5米桥1座,，新建0.8*5.5米管涵桥8座；沟渠清淤2.485千米。 | 101.62 | 286.94 | 财政资金 | 22 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积850亩，促进村经济发展，受益群众962人。 | 农业农村局：李旭升
38 | 村基础设施 | 2020年刘庄店镇崔大桥行政村农田基础设施建设项目 | 新建 | 崔大桥 | 新修宽4m田间生产道路1.465公里,共计5840平方米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土；新打深32米机井14眼，配套井堡设备14套；铺设地埋管3.66千米，铺设低压地埋线4.67千米；新建2米*5米桥1座；沟渠清淤0.60千米。 | 183.3 | 228.86 | 财政资金 | 452 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1190亩，促进村经济发展，受益群众1742人。 | 农业农村局：李旭升
39 | 工程监理 | 2020年刘庄店镇、范营乡、老城镇等38个行政村农田基础设施建设项目监理标 | 新建 | 38个行政村 | 监理标段 | 183.27 | 187.7 | 财政资金 |  |  | 农业农村局：李旭升
40 | 工程设计 | 2020年刘庄店镇、范营乡、老城镇等38个行政村农田基础设施建设项目前期工作及设计费 | 新建 | 38个行政村 | 设计标段 | 217.33 | 213.77 | 财政资金 |  |  | 农业农村局：李旭升
合 计 | [5 empty] | 11600.27 | 9297.73 |  | 7048