## Sheet1
2020年沈丘县农业农村局第一批乡镇基础设施建设项目实施明细表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 |  | 投资金额（万元） | 责任单位 | 绩效目标 | 时间进度
|  | （建设任务） | 乡（镇） | 村 |  |  |  | 完成招标时间 | 预计开工时间 | 预计完工时间 | 完工验收时间
285 | 2020年沈丘县农业农村局付井镇王营行政村基础设施建设项目 | 付井镇王营村治理垃圾污水乱堆乱排点5个，其中：其中挖土方27992.53m³；回填方14590m³；混凝土挡土墙1559.7m³，强度等级C20、预拌混凝土；碎石驳岸基层3008.6㎡及配套，级配碎石、厚度90mm；厚土夯实30086㎡。 | 付井镇 | 王营村 | 294.78 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众1530人 | 2020/2/27日 | 2020/3/17日 | 2020/6/17日 | 2020/7/17日
286 | 2020年沈丘县农业农村局付井镇赵口行政村基础设施建设项目 | 付井镇赵口村治理垃圾污水乱堆乱排点3个，其中：其中挖土方21004.3m³；回填方18340.26m³；水泥混凝土608.39m³； | 付井镇 | 赵口村 | 127 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众1362人 | 2020/2/27日 | 2020/3/17日 | 2020/6/17日 | 2020/7/17日
287 | 2020年沈丘县农业农村局冯营乡李寨行政村基础设施建设项目 | 冯营乡李寨村治理垃圾污水乱堆乱排点1个、污水沟治理1个。其中：其中挖土方47313.9m³，；回填方29401.62m³；八字墙571.84m³预拌混凝土C20.截水墙26.08m³，部位：八字洞截水墙、材料品种规格：片石。混凝土管（过路涵）180m，：1混凝土管道铺设、2管径1000mm以内。 | 冯营乡 | 李寨村 | 215.29 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众2110人 | 2020/2/27日 | 2020/3/17日 | 2020/6/17日 | 2020/7/17日
288 | 2020年沈丘县农业农村局纸店镇潘董庄行政村基础设施建设项目 | 纸店镇潘董庄村生活污水处理点1个及配套管网铺设、治理垃圾污水乱堆乱放点1处：其中平整场地2451.04㎡；挖土方35790.12m³；回填方26607.28m³；外孔砖墙48.42m³混凝土多孔砖、M5水泥砂浆；截水墙34.89㎡；雨水井1座，砖砌雨水井。塑料管10951.6m；现浇构建钢筋29.84t，1：钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径=10mm。 | 纸店镇 | 潘董庄村 | 635.93 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众1896人 | 2020/2/27日 | 2020/3/17日 | 2020/6/17日 | 2020/7/17日
289 | 2020年沈丘县农业农村局纸店镇纸东行政村基础设施建设项目 | 纸店镇纸东村生活污水处理点1个及配套管网铺设：其中平整场地2389.04㎡；挖土方41876.8m³；回填方28145.74m³；多孔砖墙44.28m³；多孔砖柱37.01m³；水泥砂浆楼地面83.75㎡，保护厚度、砂浆配合比15mm厚，1:2水泥砂浆。塑料管7018m；现浇构建钢筋31.63t，1：钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径=10mm。 | 纸店镇 | 纸东村 | 682.62 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众1750人 | 2020/2/27日 | 2020/3/17日 | 2020/6/17日 | 2020/7/17日
290 | 2020年沈丘县农业农村局冯营乡天齐庙行政村基础设施建设项目 | 冯营乡天齐庙村治理垃圾污水乱堆乱放点4个：其中挖土方25886.41m³；回填方18909.72m³；原土碾压、夯实12720.8㎡；基础（挡土墙垫层）104.48㎡；挡土墙压顶158.36㎡；带型模板2701.6㎡；挡墙模板1973.6㎡；垫层模板738.8㎡。 | 冯营乡 | 天齐庙村 | 237.18 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众2447人 | 2020/2/27日 | 2020/3/17日 | 2020/6/17日 | 2020/7/17日
291 | 2020年沈丘县农业农村局卞路口乡郜店行政村基础设施建设项目 | 卞路口乡郜店村治理垃圾污水乱堆乱排点2个，其中：挖土方20809.94m³；回填方6491.6m³；垫层25.52㎡；砖基础26.3㎡；水泥混凝土1009.19㎡；垫层模板36㎡。 | 卞路口乡 | 郜店村 | 136.5 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众1938人 | 2020/2/27日 | 2020/3/17日 | 2020/6/17日 | 2020/7/17日
合计： |  |  |  |  | 2329.3