## 2020.1
附件:
沈丘县2021年沈丘县范营乡1万亩高标准农田建设项目实施明细表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准（万元） | 建设地点 |  | 投入资金规模（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量（人） | 预计时间进度
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完工验收时间
资金投入总计
一、基础设施类项目合计
1 | 2021年范营乡1万亩高标准农田马湖村建设项目 | 土壤疏松及土壤改良3500亩，新打30米机井44眼，配套井堡设施44套，铺设地埋管17747米，铺设地埋线17204米，沟渠清淤3057米，新建桥涵5座，新修4米宽田间道路885米，新修4.5米宽田间道路432米，种植胸径5cm大叶女贞660株 | 431.125 | 范营乡 | 马湖村 | 435.4312 | 435.4312 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增高效节水灌溉面积3500亩，促进村经济发展，受益群众1986人。 | 839 | 2021年8月10日 | 2021年9月1日 | 2022年2月28日 | 2022年3月10日
2 | 2021年范营乡1万亩高标准农田马营村建设项目 | 土壤疏松及土壤改良3300亩，新打30米机井41眼，配套井堡设施41套，铺设地埋管16538米，铺设地埋线16192米，沟渠清淤6007米，新建桥涵10座，新修4米宽田间道路1117米，新修4.5米宽田间道路1375米，种植胸径5cm大叶女贞1248株。 | 546.3657 | 范营乡 | 马营村 | 546.7938 | 546.7938 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增高效节水灌溉面积3300亩，促进村经济发展，受益群众3337人。 | 50 | 2021年8月10日 | 2021年9月1日 | 2022年2月28日 | 2022年3月10日
3 | 2021年范营乡1万亩高标准农田曲集村建设项目 | 土壤疏松及土壤改良1550亩，新打30米机井19眼，配套井堡设施19套，铺设地埋管7657米，铺设地埋线4329米，沟渠清淤556米，新建桥涵4座，新修4米宽田间道路523米，种植胸径5cm大叶女贞262株。 | 190.2081 | 范营乡 | 曲集村 | 192.1102 | 192.1102 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增高效节水灌溉面积1550亩，促进村经济发展，受益群众2422人。 | 56 | 2021年8月10日 | 2021年9月1日 | 2022年2月28日 | 2022年3月10日
4 | 2021年范营乡1万亩高标准农田孙庄村建设项目 | 土壤疏松及土壤改良1650亩，新打30米机井21眼，配套井堡设施21套，铺设地埋管8463米，铺设地埋线7248米，沟渠清淤4022米，新建桥涵11座，新修4米宽田间道路1445米，新修4.5米宽田间道路2608米，种植胸径5cm大叶女贞2030株。 | 563.18 | 范营乡 | 孙庄村 | 556.5403 | 556.5403 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增高效节水灌溉面积1650亩，促进村经济发展，受益群众1523人。 | 151 | 2021年8月10日 | 2021年9月1日 | 2022年2月28日 | 2022年3月10日
三、其它类项目合计
5 | 2021年沈丘县范营乡1万亩高标准农田建设项目监理标 | 监理标段 | 34.27 |  |  | 34.27 | 34.27 |  |  |  | 县农业农村局 |  |  | 2021年8月10日 | 2021年9月1日 | 2022年2月28日 | 2022年3月10日
6 | 2021年沈丘县范营乡1万亩高标准农田建设项目规划设计费 | 设计标段 | 34.27 |  |  | 34.27 | 34.27 |  |  |  | 县农业农村局 |  |  | 2021年8月10日 | 2021年9月1日 | 2022年2月28日 | 2022年3月10日