## 2020.1
附件:
沈丘县2021年沈丘县范营乡、石槽集乡、周营镇8万亩高标准农田建设项目实施明细表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准（万元） | 建设地点 |  | 投入资金规模（万元） |  |  |  |  | 责任单位及责任人 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量（人） | 预计时间进度
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完工验收时间
资金投入总计
一、基础设施类项目合计
1 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田普花园村建设项目 | 土壤改良3061亩，新打30米机井32眼，配套井堡设施32套，铺设地埋管13363米，铺设地埋线14466米，新建桥涵10座，新修4米宽田间道路2605米。 | 466.0927 | 范营乡 | 普花园 | 466.0927 | 466.0927 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2939亩，促进村经济发展，受益群众2665人。 | 受益群众2665人其中贫困人口157人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
2 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田老唐庄村建设项目 | 土壤改良4059亩，新打30米机井49眼，配套井堡设施49套，铺设地埋管18054米，铺设地埋线24365米，新建桥涵9座，新修4米宽田间道路1828米。 | 470.3951 | 范营乡 | 老唐庄 | 470.3951 | 470.3951 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积3597亩，促进村经济发展，受益群众3864人。 | 受益群众3864人其中贫困人口146人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
3 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田老李营村建设项目 | 土壤改良3438亩，新打30米机井36眼，配套井堡设施36套，铺设地埋管13608米，铺设地埋线16994米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路6370米。 | 621.511 | 范营乡 | 老李营 | 621.511 | 621.511 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积3193亩，促进村经济发展，受益群众2588人。 | 受益群众2588人其中贫困人口105人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
4 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田李集村建设项目 | 土壤改良2771亩，新打30米机井30眼，配套井堡设施30套，铺设地埋管11934米，铺设地埋线12693米，新建桥涵10座，新修4米宽田间道路2010米。 | 405.5663 | 范营乡 | 李集 | 405.5663 | 405.5663 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2802亩，促进村经济发展，受益群众2589人。 | 受益群众2589人其中贫困人口512人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
5 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田范营村建设项目 | 土壤改良3153亩，新打30米机井39眼，配套井堡设施39套，铺设地埋管14503米，铺设地埋线18674米，新建桥涵1座，新修4米宽田间道路2140米。 | 386.7778 | 范营乡 | 范营 | 386.7778 | 386.7778 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积3039亩，促进村经济发展，受益群众3746人。 | 受益群众3746人其中贫困人口296人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
6 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田马阁村建设项目 | 土壤改良2771亩，新打30米机井37眼，配套井堡设施37套，铺设地埋管13965米，铺设地埋线15116米，沟渠清淤280米，新建桥涵14座，新修4米宽田间道路1323米。 | 336.0188 | 范营乡 | 马阁 | 336.0188 | 336.0188 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2905亩，促进村经济发展，受益群众2896人。 | 受益群众2896人其中贫困人口770人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
7 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田杨湾村建设项目 | 土壤改良2437亩，新打30米机井17眼，配套井堡设施17套，铺设地埋管6904米，铺设地埋线9859米，沟渠清淤2420米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路2524米。 | 322.3508 | 范营乡 | 杨湾 | 322.3508 | 322.3508 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2381亩，促进村经济发展，受益群众2673人。 | 受益群众2673人其中贫困人口86人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
8 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田郑营村建设项目 | 土壤改良1464亩，新打30米机井18眼，配套井堡设施18套，铺设地埋管7211米，铺设地埋线7972米，沟渠清淤375米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路799米。 | 179.4386 | 范营乡 | 郑营 | 179.4386 | 179.4386 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1464亩，促进村经济发展，受益群众1677人。 | 受益群众1677人其中贫困人口68人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
9 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田纪营村建设项目 | 土壤改良1361亩，新打30米机井16眼，配套井堡设施16套，铺设地埋管6446米，铺设地埋线7735米，沟渠清淤3720米，新建桥涵4座，新修4米宽田间道路1748米 | 260.0932 | 范营乡 | 纪营 | 260.0932 | 260.0932 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1504亩，促进村经济发展，受益群众1370人。 | 受益群众1370人其中贫困人口39人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
10 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田单营村建设项目 | 土壤改良2080亩，新打30米机井28眼，配套井堡设施28套，铺设地埋管10012米，铺设地埋线13437米，沟渠清淤1095米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路1576米 | 298.3704 | 范营乡 | 单营 | 298.3704 | 298.3704 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2307亩，促进村经济发展，受益群众2220人。 | 受益群众2220人其中贫困人口103人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
11 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田王郑营村建设项目 | 土壤改良1707亩，新打30米机井21眼，配套井堡设施21套，铺设地埋管7738米，铺设地埋线9677米，沟渠清淤1950米，新修4米宽田间道路1600米 | 237.6117 | 范营乡 | 王郑营 | 237.6117 | 237.6117 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1879亩，促进村经济发展，受益群众1523人。 | 受益群众1523人其中贫困人口382人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
12 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田孙楼村建设项目 | 土壤改良3222亩，新打30米机井40眼，配套井堡设施40套，铺设地埋管14558米，铺设地埋线20256米，沟渠清淤820米，新建桥涵7座，新修4米宽田间道路1085米 | 367.8792 | 范营乡 | 孙楼 | 367.8792 | 367.8792 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积3223亩，促进村经济发展，受益群众3290人。 | 受益群众3290人其中贫困人口858人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
13 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田刘花园村建设项目 | 土壤改良1852亩，新打30米机井24眼，配套井堡设施24套，铺设地埋管8650米，铺设地埋线11488米，沟渠清淤1085米，新建桥涵7座，新修4米宽田间道路1287米 | 289.7543 | 范营乡 | 刘花园 | 289.7543 | 289.7543 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2125亩，促进村经济发展，受益群众2013人。 | 受益群众2013人其中贫困人口68人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
14 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田八里棚村建设项目 | 土壤改良1848亩，新打30米机井17眼，配套井堡设施17套，铺设地埋管6255米，铺设地埋线8226米，沟渠清淤1060米，新建桥涵13座，新修4米宽田间道路880米 | 275.9982 | 范营乡 | 八里棚 | 275.9982 | 275.9982 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1909亩，促进村经济发展，受益群众1702人。 | 受益群众1702人其中贫困人口441人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
15 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田王寨村建设项目 | 土壤改良1844亩，新打30米机井8眼，配套井堡设施8套，铺设地埋管3829米，铺设地埋线4060米，沟渠清淤3105米，新建桥涵12座，新修4米宽田间道路700米 | 214.3855 | 周营镇 | 王寨 | 214.3855 | 214.3855 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1844亩，促进村经济发展，受益群众1966人。 | 受益群众1966人其中贫困人口84人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
16 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田黄孟营村建设项目 | 土壤改良3950亩，新打30米机井37眼，配套井堡设施37套，铺设地埋管14791米，铺设地埋线14842米，沟渠清淤970米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路725米 | 294.2534 | 周营镇 | 黄孟营 | 294.2534 | 294.2534 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2459亩，促进村经济发展，受益群众2873人。 | 受益群众2873人其中贫困人口59人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
17 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田谢营村建设项目 | 土壤改良1094亩，新打30米机井5眼，配套井堡设施5套，铺设地埋管2358米，铺设地埋线2458米，沟渠清淤1308米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路1070米 | 131.9939 | 周营镇 | 谢营 | 131.9939 | 131.9939 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1094亩，促进村经济发展，受益群众1686人。 | 受益群众1686人其中贫困人口109人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
18 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田孟寨村建设项目 | 土壤改良2645亩，新打30米机井26眼，配套井堡设施26套，铺设地埋管10890米，铺设地埋线10217米，沟渠清淤6018米，新建桥涵11座，新修4米宽田间道路1960米 | 386.4006 | 周营镇 | 孟寨 | 386.4006 | 386.4006 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1907亩，促进村经济发展，受益群众1178人。 | 受益群众1178人其中贫困人口106人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
19 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田周营村建设项目 | 土壤改良1808亩，新打30米机井4眼，配套井堡设施4套，铺设地埋管1484米，铺设地埋线1105米，沟渠清淤1060米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路300米 | 70.6182 | 周营镇 | 周营 | 70.6182 | 70.6182 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1808亩，促进村经济发展，受益群众2694人。 | 受益群众2694人其中贫困人口135人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
20 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田李楼营村建设项目 | 土壤改良2720亩，新打30米机井28眼，配套井堡设施28套，铺设地埋管10808米，铺设地埋线11779米，沟渠清淤1839米，新建桥涵12座，新修4米宽田间道路1902米 | 404.3707 | 周营镇 | 李楼营 | 404.3707 | 404.3707 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众2342人。 | 受益群众2342人其中贫困人口478人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
21 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田小涂营村建设项目 | 土壤改良2627亩，新打30米机井25眼，配套井堡设施25套，铺设地埋管9612米，铺设地埋线13271米，新建桥涵9座，新修4米宽田间道路4173米，种植胸径5cm大叶女贞1332株。 | 527.8361 | 石槽集乡 | 小涂营 | 527.8361 | 527.8361 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众2118人。 | 受益群众2118人其中贫困人口85人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
22 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田杨营村建设项目 | 土壤改良3135亩，新打30米机井32眼，配套井堡设施32套，铺设地埋管13316米，铺设地埋线16674米，沟渠清淤3465米，新建桥涵7座，新修4米宽田间道路4255米，新修4.5米宽道路3172米，种植胸径5cm大叶女贞1369株。 | 810.7528 | 石槽集乡 | 杨营 | 810.7528 | 810.7528 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众2360人。 | 受益群众2360人其中贫困人口241人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
23 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田虎头村建设项目 | 土壤改良2347亩，新打30米机井19眼，配套井堡设施16套，铺设地埋管8106米，铺设地埋线6476米，新建桥涵4座，新修4米宽田间道路2777米，种植胸径7cm大叶女贞912株。 | 387.102 | 石槽集乡 | 虎头 | 387.102 | 387.102 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众1965人。 | 受益群众1965人其中贫困人口564人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
24 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田南程营村建设项目 | 土壤改良2286亩，新打30米机井21眼，配套井堡设施21套，铺设地埋管9009米，铺设地埋线9604米，新建桥涵9座，新修4米宽田间道路4173米，种植胸径8cm大叶女贞910株。 | 408.3303 | 石槽集乡 | 南程营 | 408.3303 | 408.3303 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众1643人。 | 受益群众1643人其中贫困人口196人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
25 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田二院庄村建设项目 | 土壤改良1155亩，新打30米机井13眼，配套井堡设施13套，铺设地埋管5133米，铺设地埋线4504米，新修4米宽田间道路782米，种植胸径9cm大叶女贞255株。 | 145.8777 | 石槽集乡 | 二院庄 | 145.8777 | 145.8777 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众738人。 | 受益群众738人其中贫困人口148人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
26 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田艾庄村建设项目 | 土壤改良1020亩，新打30米机井8眼，配套井堡设施8套，铺设地埋管3251米，铺设地埋线4148米，新修4米宽田间道路736米， | 103.5369 | 石槽集乡 | 艾庄 | 103.5369 | 103.5369 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众1026人。 | 受益群众1026人其中贫困人口195人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
27 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田陈庄村建设项目 | 土壤改良1543亩，新打30米机井14眼，配套井堡设施14套，铺设地埋管5788米，铺设地埋线7527米，新建桥涵1座，新修4米宽田间道路644米 | 142.029 | 石槽集乡 | 陈庄 | 142.029 | 142.029 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众1549人。 | 受益群众1549人其中贫困人口336人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
28 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田小王营村建设项目 | 土壤改良2146亩，新打30米机井36眼，配套井堡设施36套，铺设地埋管14638米，铺设地埋线17248米，沟渠清淤3630米，新建桥涵7座，新修4米宽田间道路2745米， | 409.9721 | 石槽集乡 | 小王营 | 409.9721 | 409.9721 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众2049人。 | 受益群众2049人其中贫困人口241人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
29 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田刘楼村建设项目 | 土壤改良3044亩，新打30米机井30眼，配套井堡设施30套，铺设地埋管16726米，铺设地埋线14002米，沟渠清淤2254米，新建桥涵8座，新修4米宽田间道路1437米。 | 375.4514 | 石槽集乡 | 刘楼 | 375.4514 | 375.4514 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众2134人。 | 受益群众2134人其中贫困人口364人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
30 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田大李营村建设项目 | 土壤改良1410亩，新打30米机井13眼，配套井堡设施13套，铺设地埋管5975米，铺设地埋线5724米，沟渠清淤1197米，新修4米宽田间道路1207米。 | 170.2047 | 石槽集乡 | 大李营 | 170.2047 | 170.2047 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众1085人。 | 受益群众1085人其中贫困人口34人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
31 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田郜庄村建设项目 | 土壤改良3221亩，新打30米机井37眼，配套井堡设施37套，铺设地埋管15584米，铺设地埋线14841米，新建桥涵1座，新修4米宽田间道路920米， | 290.2628 | 石槽集乡 | 郜庄 | 290.2628 | 290.2628 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众2952人。 | 受益群众2952人其中贫困人口415人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
32 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田大涂营村建设项目 | 土壤改良3125亩，新打30米机井21眼，配套井堡设施21套，铺设地埋管9294米，铺设地埋线9395米，新修4米宽田间道路2252米。 | 298.5944 | 石槽集乡 | 大涂营 | 298.5944 | 298.5944 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众2550人。 | 受益群众2550人其中贫困人口64人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
33 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田肖营村建设项目 | 土壤改良1450亩，新打30米机井14眼，配套井堡设施14套，铺设地埋管5243米，铺设地埋线9712米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路773米，种植胸径17cm大叶女贞254株。 | 180.713 | 石槽集乡 | 肖营 | 180.713 | 180.713 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众1280人。 | 受益群众1280人其中贫困人口44人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
34 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田涂楼村建设项目 | 土壤改良1709亩，新打30米机井15眼，配套井堡设施15套，铺设地埋管6567米，铺设地埋线6581米，新修4米宽田间道路475米。 | 126.401 | 石槽集乡 | 涂楼 | 126.401 | 126.401 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众1345人。 | 受益群众1345人其中贫困人口70人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
35 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田王湖村建设项目 | 土壤改良1785亩，新打30米机井16眼，配套井堡设施16套，铺设地埋管5994米，铺设地埋线7190米，沟渠清淤2712米，新修4米宽田间道路789米。 | 153.8936 | 石槽集乡 | 王湖 | 153.8936 | 153.8936 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众2303人。 | 受益群众1523人其中贫困人口64人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
36 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田范庄村建设项目 | 土壤改良1113亩，新打30米机井12眼，配套井堡设施12套，铺设地埋管5066米，铺设地埋线4783米，新建桥涵4座，新修4米宽田间道路390米。 | 132.6825 | 石槽集乡 | 范庄 | 132.6825 | 132.6825 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众1306人。 | 受益群众1306人其中贫困人口42人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
37 | 2021年范营乡、石槽集、周营镇8万亩高标准农田邵庄村建设项目 | 土壤改良1884亩，新打30米机井24眼，配套井堡设施24套，铺设地埋管8511米，铺设地埋线7920米，新建桥涵4座，新修4米宽田间道路880米。 | 225.6717 | 石槽集乡 | 邵庄 | 225.6717 | 225.6717 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2188亩，促进村经济发展，受益群众1125人。 | 受益群众1125人其中贫困人口189人 | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
三、其它类项目合计 | [13 empty] | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
1 | 2021年沈丘县范营乡、石槽集乡、周营镇8万亩高标准农田建设项目监理标 | 监理标段 | 223.94 |  |  | 223.94 | 223.94 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 |  |  | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06
2 | 2021年沈丘县范营乡、石槽集乡、周营镇8万亩高标准农田建设项目规划设计费 | 设计标段 | 223.94 |  |  | 223.94 | 223.94 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 |  |  | 2021.10 | 2021.10 | 2022.05 | 2022.06

## Sheet3
项 目 竣 工 财 务 决 算 总 表 （ 决 报 01 表 ）
项目名称 | 沈丘县2020年6万亩建设高标准农田建设项目 |  |  |  | 资金来源 | 金额（万元） | 资金运用 | 金额（万元）
项目所在地 | 刘庄店镇、老城镇、范营乡3个乡镇的38个行政村 |  |  |  | 一、中央财政资金 | 7360 | 一、项目支出 | 11156.4548
项目类型 | 高标准农田建设项目 |  |  |  | 二、省市财政资金 | 1840 | 1、县级支 出 | 11156.4548
项目规模 | 规划设计 |  | 实际完成 |  | 三、 地方整合资金 | 2400.27
| 总面积 | 其中： 高效节水示范区 | 总面积 | 其中： 高效节水示范区 |  |  | 二、货币资金 | 443.8152
| 6万亩 | 2万亩 | 6万亩 | 2万亩 |  |  | 1、 银行存款 | 443.8152
[7 empty] | 三、应收应付差额 | —443.8152
[7 empty] | 1 、应收账款 | 0
[7 empty] | 2 、应付账款 | 443.8152
[5 empty] | 合计 | 11600.27 | 合计 | 0
开、竣工时间 | 计划 | 自 2020年 5 月至 2020 年11月 |  |  | 竣工初验时间 | 2021年7 月29 日
| 实际 | 自 2020年 5月至 2021 年4 月
施工方式 | 周口市公共资源交易中心公开招投标
施工单位 | 69个标段 ，50家公司（详见沈丘县2020年6万亩高标准农田建设项目标段一览表）
监理单位 | 中远融通工程咨询有限公司、河南泰宏建设管理有限公司、河南衡大工程监理有限公司、河南恒方工程咨询有限公司、河南诚信工程管理有限公司
工程质量 | 合格
表中值得说明的相关问题 | 应付账款为工程价款。

## Sheet4
项目竣工财务决算支出明细表（决报02)
费用名称 | 预算投资（ 万元） | 实际支出（万元） | 备注
一、建筑工程 | 11199.67 | 11175.732
1、土壤改良工程 | 100 | 88
2、灌溉与排水工程 | 5525.72 | 4745.6668
3、田间道路工程 | 4755.55 | 5520.6262
4、农田输配电工程 | 818.4 | 821.439
二、其他费用 | 400.6 | 395.0226
1、项目规划设计与预算 | 217.33 | 212.12
2、工程监理费 | 183.27 | 182.9026
三、不可预见费 | 0 | 0
合计 | 11600.27 | 11570.7546

## Sheet1
项目竣工财务决算资产移交明细表（决报03表）
编号 | 资产名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 购入日期 | 备注