## Sheet1
沈丘县2022年沈丘县9万亩高标准农田建设项目实施明细表 单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容（建设任务） | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
1 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田高庄村建设项目 | 土壤改良500亩，新打40米机井4眼，配套井堡设施4套，铺设地埋管1678米，铺设地埋线3006米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 高庄 | 27.41 | 27.41 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积500亩，促进村经济发展，受益群众1794人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
2 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田杨楼村建设项目 | 土壤改良695亩，新打40米机井3眼，配套井堡设施3套，铺设地埋管1206米，铺设地埋线1805米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 杨楼 | 19.66 | 19.66 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积695亩，促进村经济发展，受益群众1839人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
3 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田梁庙村建设项目 | 土壤改良1400亩，新打40米机井9眼，配套井堡设施9套，铺设地埋管4370米，铺设地埋线5420米，沟渠清淤3450米，新建桥涵1座，新修4米宽田间道路2515米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 梁庙 | 234.32 | 234.32 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1400亩，促进村经济发展，受益群众3435人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
4 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田查大庄村建设项目 | 土壤改良680亩，新打40米机井8眼，配套井堡设施8套，铺设地埋管2914米，铺设地埋线2854米，沟渠清淤655米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路1365米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 查大庄 | 145.07 | 145.07 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积680亩，促进村经济发展，受益群众1776人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
5 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田张奶庙村建设项目 | 土壤改良1390亩，新打40米机井20眼，配套井堡设施20套，铺设地埋管8267米，铺设地埋线11832米，沟渠清淤250米，新建桥涵1座，新修4米宽田间道路1635米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 张奶庙 | 261.43 | 261.43 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1390亩，促进村经济发展，受益群众1748人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
6 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田大许庄村建设项目 | 土壤改良2400亩，新打40米机井25眼，配套井堡设施25套，铺设地埋管10143米，铺设地埋线11171米，沟渠清淤2008米，新建桥涵11座，新修4米宽田间道路2685米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 大许庄 | 398.43 | 398.43 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2400亩，促进村经济发展，受益群众1989人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
7 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田鲁寨村建设项目 | 土壤改良1050亩，新打40米机井15眼，配套井堡设施15套，铺设地埋管5802米，铺设地埋线8486米，沟渠清淤3476米，新建桥涵10座，新修4米宽田间道路2030米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 鲁寨 | 281.78 | 281.78 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1050亩，促进村经济发展，受益群众1822人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
8 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田顾营村建设项目 | 土壤改良1570亩，新打40米机井13眼，配套井堡设施13套，铺设地埋管5506米，铺设地埋线6993米，沟渠清淤1290米，新建桥涵8座，新修4米宽田间道路1290米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 顾营 | 232.9 | 232.9 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1570亩，促进村经济发展，受益群众1810人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
9 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田李楼村建设项目 | 土壤改良1450亩，新打40米机井17眼，配套井堡设施17套，铺设地埋管6332米，铺设地埋线7174米，沟渠清淤1388米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路945米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 李楼 | 190.31 | 190.31 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1450亩，促进村经济发展，受益群众1439人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
10 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田大滩李村建设项目 | 土壤改良1950亩，新打40米机井27眼，配套井堡设施27套，铺设地埋管10869米，铺设地埋线14305米，沟渠清淤13716米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路790米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 大滩李 | 243.87 | 243.87 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1950亩，促进村经济发展，受益群众3254人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
11 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田尹庄村建设项目 | 土壤改良1120亩，新打40米机井14眼，配套井堡设施14套，铺设地埋管5083米，铺设地埋线9311米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路790米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 尹庄 | 186 | 186 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1120亩，促进村经济发展，受益群众2756人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
12 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田白集村建设项目 | 土壤改良780亩，新打40米机井5眼，配套井堡设施5套，铺设地埋管2071米，铺设地埋线4557米，沟渠清淤877米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路1780米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 白集 | 167.11 | 167.11 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积780亩，促进村经济发展，受益群众1967人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
13 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田耿庄村建设项目 | 土壤改良2350亩，新打40米机井26眼，配套井堡设施26套，铺设地埋管10557米，铺设地埋线17453米，沟渠清淤1909米，新建桥涵4座，新修4米宽田间道路595米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 耿庄 | 252.17 | 252.17 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2350亩，促进村经济发展，受益群众3025人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
14 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田李竹园村建设项目 | 土壤改良2000亩，新打40米机井25眼，配套井堡设施25套，铺设地埋管9669米，铺设地埋线13956米，新建桥涵6座，新修4米宽田间道路910米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 李竹园 | 267.5 | 267.5 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2000亩，促进村经济发展，受益群众2547人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
15 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田鹿楼村建设项目 | 土壤改良3300亩，新打40米机井41眼，配套井堡设施41套，铺设地埋管15301米，铺设地埋线20946米，沟渠清淤3247米，新建桥涵6座，新修4米宽田间道路1185米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 鹿楼 | 361.39 | 361.39 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积3300亩，促进村经济发展，受益群众2781人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
16 | 新建 | 基础设施 | 2022年白集镇2.4万亩高标准农田苗营村建设项目 | 土壤改良1365亩，新打40米机井9眼，配套井堡设施9套，铺设地埋管3964米，铺设地埋线3870米，沟渠清淤1016米，新建桥涵7座，新修4米宽田间道路2040米。 | 1500元/亩 | 白集镇 | 苗营 | 224.45 | 224.45 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1365亩，促进村经济发展，受益群众1794人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
17 | 新建 | 基础设施 | 2022年卞路口乡2.2万亩高标准农田董营村建设项目 | 土壤改良2000亩，新打40米机井20眼，配套井堡设施20套，铺设地埋管7542米，铺设地埋线10569米，沟渠清淤2173米，新建桥涵5座，新修4米宽田间道路1320米。 | 1500元/亩 | 卞路口乡 | 董营 | 240.19 | 240.19 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2000亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众1815人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
18 | 新建 | 基础设施 | 2022年卞路口乡2.2万亩高标准农田杜庄村建设项目 | 土壤改良1200亩，新打40米机井12眼，配套井堡设施12套，铺设地埋管4961米，铺设地埋线7263米，沟渠清淤3148米，新建桥涵5座，新修4米宽田间道路210米。 | 1500元/亩 | 卞路口乡 | 杜庄 | 123.47 | 123.47 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1200亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众1804人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
19 | 新建 | 基础设施 | 2022年卞路口乡2.2万亩高标准农田高山店村建设项目 | 土壤改良2650亩，新打40米机井28眼，配套井堡设施28套，铺设地埋管10263米，铺设地埋线14247米，沟渠清淤1888米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路565米。 | 1500元/亩 | 卞路口乡 | 高山店 | 224.4 | 224.4 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2650亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众3905人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
20 | 新建 | 基础设施 | 2022年卞路口乡2.2万亩高标准农田南刘庄村建设项目 | 土壤改良2700亩，新打40米机井29眼，配套井堡设施29套，铺设地埋管10852米，铺设地埋线18220米，沟渠清淤5454米，新建桥涵19座，新修4米宽田间道路3850米。 | 1500元/亩 | 卞路口乡 | 南刘庄 | 541.75 | 541.75 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2700亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众2100人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
21 | 新建 | 基础设施 | 2022年卞路口乡2.2万亩高标准农田南郭庄村建设项目 | 土壤改良3800亩，新打40米机井45眼，配套井堡设施45套，铺设地埋管17777米，铺设地埋线24182米，沟渠清淤1968米，新建桥涵5座，新修4米宽田间道路2515米。 | 1500元/亩 | 卞路口乡 | 南郭庄 | 468.83 | 468.83 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积3800亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众3702人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
22 | 新建 | 基础设施 | 2022年卞路口乡2.2万亩高标准农田前营子村建设项目 | 土壤改良2100亩，新打40米机井24眼，配套井堡设施24套，铺设地埋管8994米，铺设地埋线11380米，沟渠清淤3343米，新建桥涵10座，新修4米宽田间道路1270米。 | 1500元/亩 | 卞路口乡 | 前营子 | 282.97 | 282.97 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2100亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众1999人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
23 | 新建 | 基础设施 | 2022年卞路口乡2.2万亩高标准农田王庄村建设项目 | 土壤改良1450亩，新打40米机井15眼，配套井堡设施15套，铺设地埋管5934米，铺设地埋线9202米，沟渠清淤1090米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路2365米。 | 1500元/亩 | 卞路口乡 | 王庄 | 263.78 | 263.78 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1450亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众1155人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
24 | 新建 | 基础设施 | 2022年卞路口乡2.2万亩高标准农田肖门村建设项目 | 土壤改良1500亩，新打40米机井16眼，配套井堡设施16套，铺设地埋管5365米，铺设地埋线8819米，沟渠清淤1981米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路2400米。 | 1500元/亩 | 卞路口乡 | 肖门 | 273.14 | 273.14 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1500亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众1806人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
25 | 新建 | 基础设施 | 2022年卞路口乡2.2万亩高标准农田闫楼村建设项目 | 土壤改良2700亩，新打40米机井35眼，配套井堡设施35套，铺设地埋管13041米，铺设地埋线18890米，沟渠清淤4754米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路3220米。 | 1500元/亩 | 卞路口乡 | 闫楼 | 451.77 | 451.77 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2700亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众2378人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
26 | 新建 | 基础设施 | 2022年卞路口乡2.2万亩高标准农田铁佛堂村建设项目 | 土壤改良1900亩，新打40米机井28眼，配套井堡设施28套，铺设地埋管10704米，铺设地埋线13945米，沟渠清淤1045米，新建桥涵1座，新修4米宽田间道路2350米。 | 1500元/亩 | 卞路口乡 | 铁佛堂 | 332.36 | 332.36 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1900亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众1940人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
27 | 新建 | 基础设施 | 2022年北杨集乡2万亩高标准农田杨集村建设项目 | 土壤改良2650亩，新打40米机井26眼，配套井堡设施26套，铺设地埋管10250米，铺设地埋线12485米，沟渠清淤1209米，新建桥涵6座，新修4-5米宽田间道路4815米。 | 1500元/亩 | 北杨集乡 | 杨集 | 522.12 | 522.12 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2650亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众4346人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
28 | 新建 | 基础设施 | 2022年北杨集乡2万亩高标准农田于庄村建设项目 | 土壤改良3850亩，新打40米机井44眼，配套井堡设施44套，铺设地埋管17311米，铺设地埋线23104米，沟渠清淤4722米，新建桥涵15座，新修4米宽田间道路3745米。 | 1500元/亩 | 北杨集乡 | 于庄 | 653.35 | 653.35 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积3850亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众3350人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
29 | 新建 | 基础设施 | 2022年北杨集乡2万亩高标准农田单尤庄村建设项目 | 土壤改良1950亩，新打40米机井19眼，配套井堡设施19套，铺设地埋管7945米，铺设地埋线9419米，新建桥涵9座，新修4米宽田间道路770米。 | 1500元/亩 | 北杨集乡 | 单尤庄 | 221.07 | 221.07 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1950亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众2092人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
30 | 新建 | 基础设施 | 2022年北杨集乡2万亩高标准农田韩吴庄村建设项目 | 土壤改良1100亩，新打40米机井11眼，配套井堡设施11套，铺设地埋管4416米，铺设地埋线7534米，新建桥涵1座，新修4米宽田间道路1190米。 | 1500元/亩 | 北杨集乡 | 韩吴庄 | 156.09 | 156.09 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1100亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众2489人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
31 | 新建 | 基础设施 | 2022年北杨集乡2万亩高标准农田北王庄村建设项目 | 土壤改良1900亩，新打40米机井22眼，配套井堡设施22套，铺设地埋管9648米，铺设地埋线12282米，沟渠清淤1642米，新建桥涵10座，新修4米宽田间道路1925米。 | 1500元/亩 | 北杨集乡 | 北王庄 | 321.86 | 321.86 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1900亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众2073人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
32 | 新建 | 基础设施 | 2022年北杨集乡2万亩高标准农田马李堂村建设项目 | 土壤改良4150亩，新打40米机井42眼，配套井堡设施42套，铺设地埋管17405米，铺设地埋线22743米，沟渠清淤938米，新建桥涵5座，新修4米宽田间道路1940米。 | 1500元/亩 | 北杨集乡 | 马李堂 | 423.53 | 423.53 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积4150亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众1789人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
33 | 新建 | 基础设施 | 2022年北杨集乡2万亩高标准农田梅刘庄村建设项目 | 土壤改良1750亩，新打40米机井22眼，配套井堡设施22套，铺设地埋管8575米，铺设地埋线11361米，沟渠清淤3261米，新建桥涵13座，新修4米宽田间道路1630米。 | 1500元/亩 | 北杨集乡 | 梅刘庄 | 324.76 | 324.76 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1750亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众2665人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
34 | 新建 | 基础设施 | 2022年北杨集乡2万亩高标准农田贾庄村建设项目 | 土壤改良2150亩，新打40米机井24眼，配套井堡设施24套，铺设地埋管9711米，铺设地埋线11972米，沟渠清淤2081米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路415米。 | 1500元/亩 | 北杨集乡 | 卞路口 | 223.86 | 223.86 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2150亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众2365人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
35 | 新建 | 基础设施 | 2022年北杨集乡2万亩高标准农田谷林庄村建设项目 | 土壤改良500亩，新打40米机井6眼，配套井堡设施6套，铺设地埋管2200米，铺设地埋线1470米，新修4米宽田间道路215米。 | 1500元/亩 | 北杨集乡 | 大郭庄 | 64.86 | 64.86 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积500亩，直接带动农民增收，间接带动促进村经济发展，受益群众550人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
36 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田白果村建设项目 | 土壤改良2100亩，新打40米机井24眼，配套井堡设施24套，铺设地埋管9263米，铺设地埋线14149米，新修4米宽田间道路1830米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 白果村 | 259.56 | 259.56 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2100亩，促进村经济发展，受益群众3065人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
37 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田大张庄村建设项目 | 土壤改良1000亩，新打40米机井9眼，配套井堡设施9套，铺设地埋管3381米，铺设地埋线7017米，沟渠清淤1010米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路910米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 大张庄村 | 130.22 | 130.22 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1024亩，促进村经济发展，受益群众1508人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
38 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田胡营村建设项目 | 土壤改良1000亩，新打40米机井12眼，配套井堡设施12套，铺设地埋管4507米，铺设地埋线6210米，沟渠清淤1197米，新建桥涵8座，新修4米宽田间道路690米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 胡营村 | 154.5 | 154.5 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1000亩，促进村经济发展，受益群众1827人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
39 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田卢寨村建设项目 | 土壤改良2000亩，新打40米机井19眼，配套井堡设施19套，铺设地埋管6746米，铺设地埋线11269米，沟渠清淤1419米，新建桥涵1座，新修4米宽田间道路1435米,新修5米宽田间道路540米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 卢寨村 | 240.73 | 240.73 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2000亩，促进村经济发展，受益群众3076人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
40 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田潘营村建设项目 | 土壤改良1200亩，新打40米机井14眼，配套井堡设施14套，铺设地埋管5162米，铺设地埋线14413米，沟渠清淤352米，新建桥涵4座，新修4米宽田间道路1235米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 潘营村 | 192.75 | 192.75 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1200亩，促进村经济发展，受益群众2018人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
41 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田秦庄村建设项目 | 土壤改良900亩，新打40米机井14眼，配套井堡设施14套，铺设地埋管5466米，铺设地埋线8672米，沟渠清1067米，新建桥涵8座，新修4米宽田间道路1375米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 秦庄村 | 211.08 | 211.08 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积900亩，促进村经济发展，受益群众1393人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
42 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田史庄村建设项目 | 土壤改良2200亩，新打40米机井23眼，配套井堡设施23套，铺设地埋管9894米，铺设地埋线12928米，沟渠清淤2656米，新建桥涵13座，新修4米宽田间道路2085米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 史庄村 | 337.76 | 337.76 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2200亩，促进村经济发展，受益群众2454人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
43 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田孙洼村建设项目 | 土壤改良1200亩，新打40米机井12眼，配套井堡设施12套，铺设地埋管4970米，铺设地埋线7079米，沟渠清淤3451米，新建桥涵11座，新修4米宽田间道路880米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 孙洼村 | 188.08 | 188.08 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1200亩，促进村经济发展，受益群众2122人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
44 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田王庄村建设项目 | 土壤改良1100亩，新打40米机井15眼，配套井堡设施15套，铺设地埋管5251米，铺设地埋线7527米，沟渠清淤237米，新建桥涵2座，新修4米宽田间道路1370米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 王庄村 | 182.85 | 182.85 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1124亩，促进村经济发展，受益群众1601人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
45 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田西程营村建设项目 | 土壤改良1100亩，新打40米机井20眼，配套井堡设施20套，铺设地埋管6330米，铺设地埋线10764米，新修4米宽田间道路1030米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 西程营村 | 180.02 | 180.02 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1100亩，促进村经济发展，受益群众2928人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
46 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田小李庄村建设项目 | 土壤改良1200亩，新打40米机井14眼，配套井堡设施14套，铺设地埋管4861米，铺设地埋线7937米，沟渠清淤564米，新建桥涵4座。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 小李庄村 | 102.3 | 102.3 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1204亩，促进村经济发展，受益群众2758人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
47 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田徐楼村建设项目 | 土壤改良1900亩，新打40米机井24眼，配套井堡设施24套，铺设地埋管8145米，铺设地埋线11847米，沟渠清淤387米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路1490米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 徐楼村 | 241.62 | 241.62 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1900亩，促进村经济发展，受益群众3594人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
48 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田杂姓营村建设项目 | 土壤改良1500亩，新打40米机井16眼，配套井堡设施16套，铺设地埋管6196米，铺设地埋线11122米，新建桥涵1座，新修4米宽田间道路3265米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 杂姓营村 | 309.03 | 309.03 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1500亩，促进村经济发展，受益群众2030人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
49 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田赵楼村建设项目 | 土壤改良2200亩，新打40米机井30眼，配套井堡设施30套，铺设地埋管11691米，铺设地埋线15468米，沟渠清淤2858米，新建桥涵10座，新修4米宽田间道路2595米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 赵楼村 | 393.48 | 393.48 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积2200亩，促进村经济发展，受益群众4403人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
50 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田赵腰庄村建设项目 | 土壤改良1600亩，新打40米机井20眼，配套井堡设施20套，铺设地埋管7636米，铺设地埋线10325米，沟渠清淤1106米，新修4米宽田间道路995米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 赵腰庄村 | 183.17 | 183.17 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1600亩，促进村经济发展，受益群众3201人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
51 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田纸东村建设项目 | 土壤改良1000亩，新打40米机井4眼，配套井堡设施4套，铺设地埋管1480米，铺设地埋线955米，新修5米宽田间道路690米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 纸东村 | 69.25 | 69.25 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1000亩，促进村经济发展，受益群众2895人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12
52 | 新建 | 基础设施 | 2022年纸店镇2.4万亩高标准农田纸西村建设项目 | 土壤改良800亩，新打40米机井11眼，配套井堡设施11套，铺设地埋管4239米，铺设地埋线7260米，沟渠清淤904米，新建桥涵3座，新修4米宽田间道路540米。 | 1500元/亩 | 纸店镇 | 纸西村 | 117.4 | 117.4 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：王志刚 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、监测户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积827亩，促进村经济发展，受益群众2894人。 | 直接带动和间接带动 | 2022.05 | 2022.06 | 2022.12 | 2022.12