## Sheet1
2022年刘庄店镇、李老庄乡沟渠清淤和农田林网建设项目实施明细表 单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容（建设任务） | 补助标准（万元） | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
1 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡艾店行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.535千米，农田林网植树1195棵， | 9.01 | 李老庄乡 | 艾店村 | 9.01 | 9.01 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为7万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
2 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡陈老庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.21千米，农田林网植树681棵， | 8.72 | 李老庄乡 | 陈老庄村 | 8.72 | 8.72 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为8万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
3 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡陈营行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.15千米，农田林网植树767棵， | 6.91 | 李老庄乡 | 陈营村 | 6.91 | 6.91 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为9万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
4 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡大陈庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤0.645千米，农田林网植树500棵， | 7.53 | 李老庄乡 | 大陈庄村 | 7.53 | 7.53 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为10万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
5 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡东吴庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.55千米，农田林网植树903棵， | 8.68 | 李老庄乡 | 东吴庄村 | 8.68 | 8.68 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为11万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
6 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡花园行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤2.225千米，农田林网植树410棵， | 7.77 | 李老庄乡 | 花园村 | 7.77 | 7.77 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为12万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
7 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡后湖行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤2.195千米，农田林网植树1166棵， | 13.98 | 李老庄乡 | 后湖村 | 13.98 | 13.98 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为13万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
8 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡蒋庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.5千米，农田林网植树204棵， | 6.07 | 李老庄乡 | 蒋庄村 | 6.07 | 6.07 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为14万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
9 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡李老庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.876千米，农田林网植树1688棵， | 9.13 | 李老庄乡 | 李老庄村 | 9.13 | 9.13 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为15万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
10 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡梁庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1754千米，农田林网植树1254棵， | 14.87 | 李老庄乡 | 梁庄村 | 14.87 | 14.87 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为16万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
11 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡刘堂行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤0.883千米，农田林网植树596棵， | 11.61 | 李老庄乡 | 刘堂村 | 11.61 | 11.61 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为17万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
12 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡木林桥行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 农田林网植树538棵， | 3.89 | 李老庄乡 | 木林桥村 | 3.89 | 3.89 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为18万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
13 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡木庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.61千米，农田林网植树842棵， | 16.51 | 李老庄乡 | 木庄村 | 16.51 | 16.51 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为19万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
14 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡孙付庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤0.865千米，农田林网植树517棵， | 7.91 | 李老庄乡 | 孙付庄村 | 7.91 | 7.91 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为20万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
15 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡严楼行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤2.795千米，农田林网植树1204棵， | 18.28 | 李老庄乡 | 严楼村 | 18.28 | 18.28 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为21万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
16 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡姚庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.69千米，农田林网植树904棵， | 18.97 | 李老庄乡 | 姚庄村 | 18.97 | 18.97 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为22万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
17 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡张楼行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 农田林网植树139棵 | 9.25 | 李老庄乡 | 张楼村 | 9.25 | 9.25 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为23万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
18 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡张彭庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.45千米，农田林网植树1663棵， | 16.09 | 李老庄乡 | 张彭庄村 | 16.09 | 16.09 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为24万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
19 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡蒋桥行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.125千米，农田林网植树445棵， | 5.37 | 李老庄乡 | 蒋桥村 | 5.37 | 5.37 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为25万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
20 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡雒庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 农田林网植树514棵， | 5.67 | 李老庄乡 | 雒庄村 | 5.67 | 5.67 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为26万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
21 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡王白庙行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 农田林网植树472棵， | 1.18 | 李老庄乡 | 王白庙村 | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为27万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
22 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局李老庄乡小陈庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.245千米，农田林网植树904棵， | 6.56 | 李老庄乡 | 小陈庄村 | 6.56 | 6.56 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为28万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
23 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇房营行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.205千米，农田林网植树1216棵， | 18.03 | 刘庄店镇 | 房营村 | 18.03 | 18.03 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为29万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
24 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇邵寨行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 农田林网植树556棵， | 12.84 | 刘庄店镇 | 邵寨村 | 12.84 | 12.84 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为30万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
25 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇晏老家行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤0.272千米，农田林网植树172棵， | 10.25 | 刘庄店镇 | 晏老家村 | 10.25 | 10.25 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为31万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
26 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇李楼西行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1千米，农田林网植树200棵， | 11.73 | 刘庄店镇 | 李楼西村 | 11.73 | 11.73 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为32万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
27 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇李楼东行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 农田林网植树1117棵， | 11.09 | 刘庄店镇 | 李楼东村 | 11.09 | 11.09 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为33万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
28 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇席张庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.75千米，农田林网植树2596棵， | 7.68 | 刘庄店镇 | 席张庄村 | 7.68 | 7.68 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为34万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
29 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇洼张庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1千米，农田林网植树912棵， | 9.15 | 刘庄店镇 | 洼张庄村 | 9.15 | 9.15 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为35万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
30 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇后严庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 农田林网植树182棵， | 6.28 | 刘庄店镇 | 后严庄村 | 6.28 | 6.28 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为36万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
31 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇前严庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.39千米，农田林网植树615棵， | 12.84 | 刘庄店镇 | 前严庄村 | 12.84 | 12.84 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为37万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
32 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇于庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.69千米，农田林网植树1140棵， | 18.08 | 刘庄店镇 | 于庄村 | 18.08 | 18.08 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为38万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
33 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇吴堂行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.375千米，农田林网植树681棵， | 15.37 | 刘庄店镇 | 吴堂村 | 15.37 | 15.37 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为39万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
34 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇梁唐庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤0.214千米，农田林网植树728棵， | 11.87 | 刘庄店镇 | 梁唐庄村 | 11.87 | 11.87 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为40万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
35 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇杨老庄行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤1.18千米，农田林网植树1686棵， | 9.48 | 刘庄店镇 | 杨老庄村 | 9.48 | 9.48 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为41万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12
36 | 新建 | 基础设施 | 2022年农业农村局刘庄店镇卞老家行政村沟渠清淤和农田林网建设项目 | 沟渠清淤0.86千米，农田林网植树1363棵， | 13.35 | 刘庄店镇 | 卞老家村 | 13.35 | 13.35 |  |  |  | 沈丘县农业农村局：李旭升 | 为42万亩高标准农田完善配套设施，解决排水除涝隐患，防风固沙，形成农田保护屏障。改善农田水土涵养环境，提升地力等级。 | 间接带动 | 2022.08 | 2022.09 | 2022.12 | 2022.12