## Sheet1
2021年沈丘县第一批扶贫资产管理台账明细汇总表
单位：万元、人
序号 | 主管单位 | 乡镇 | 资产编号 | 项目名称 | 产权归属 | 项目实施年度 | 项目类型 | 项目建设地点 | 项目投资规模（万元）（决算金额 | 实施单位名称（中标单位） | 项目批复时间 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否招投标 | 决算方式 | 决算时间 | 验收时间 | 验收部门 | 验收结果 | 是否形成可固化资产
1 | 乡村振兴局 | 卞路口乡 | 411624202121001 | 2021年卞路口乡肖门村乡村振兴道路提升项目 | 肖门村 | 2021 | 基础设施类项目 | 肖门村 | 119.1 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 2021-05-28 | 2021-07-25 | 2021-09-25 | 是 | 审计决算 | 2022.1.13 | 2021.10.11 | 扶贫办 财政局 | 合格 | 是
2 | 发改委 | 老城镇 | 411624202102001 | 2021年老城镇荆条庄村道路建设项目 | 荆条庄 | 2021 | 基础设施类项目 | 荆条庄 | 57.2906 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 2021-08-13 | 2021-10-25 | 2021-11-10 | 是 | 审计决算 | 2022-01-07 | 2021-11-11 | 发改委 财政局 | 合格 | 是
3 | 发改委 | 卞路口乡 | 411624202102002 | 2021年卞路口乡孙寨村道路建设项目 | 孙寨 | 2021 | 基础设施类项目 | 孙寨 | 55.4597 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 2021-08-13 | 2021-10-25 | 2021-11-10 | 是 | 审计决算 | 2022-01-07 | 2021-11-11 | 发改委 财政局 | 合格 | 是
4 | 发改委 | 新安集镇 | 411624202102003 | 2021年新安集镇大李庄村道路建设项目 | 大李庄 | 2021 | 基础设施类项目 | 大李庄 | 55.048 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 2021-08-13 | 2021-10-25 | 2021-11-04 | 是 | 审计决算 | 2022-01-07 | 2021-11-11 | 发改委 财政局 | 合格 | 是
5 | 发改委 | 洪山镇 | 411624202102004 | 2021年洪山镇孟店桥村道路建设项目 | 孟店桥 | 2021 | 基础设施类项目 | 孟店桥 | 58.4678 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 2021-08-13 | 2021-10-24 | 2021-11-03 | 是 | 审计决算 | 2022-01-07 | 2021-11-11 | 发改委 财政局 | 合格 | 是
6 | 发改委 | 洪山镇 | 411624202102005 | 2021年洪山镇庙山李村道路建设项目 | 庙山李 | 2021 | 基础设施类项目 | 庙山李 | 55.7297 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 2021-08-13 | 2021-10-24 | 2021-10-30 | 是 | 审计决算 | 2022-01-07 | 2021-11-11 | 发改委 财政局 | 合格 | 是
7 | 发改委 | 白集镇 | 411624202102006 | 2021年白集镇梁庙村道路建设项目 | 梁庙 | 2021 | 基础设施类项目 | 梁庙 | 87.4242 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 2021-08-13 | 2021-10-24 | 2021-11-01 | 是 | 审计决算 | 2022-01-07 | 2021-11-11 | 发改委 财政局 | 合格 | 是
8 | 发改委 | 北城办 | 411624202102007 | 以工代赈示范工程北城办王寨至前寨居委会道路建设项目 | 事处 | 2021 | 基础设施类项目 | 事处 | 479.0337 | 河南省威利建设工程有限公司 河南省泉纲建筑工程有限公司 河南贝森路桥工程有限公司 河南恒信市政园林工程有限公司 | 2021-08-13 | 2021-03-28 | 2021-05-09 | 是 | 审计决算 | 2021-11-08 | 2021-08-14 | 发改委 财政局 | 合格 | 是
9 | 交通局 | 白集镇 | 411624202105044 | 交通局2021年白集镇鹿楼行政村道路建设项目 | 鹿楼 | 2021 | 基础设施类项目 | 鹿楼 | 49.3102 | 昌隆建设工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 2021-11-10 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-08 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
10 | 交通局 | 北城办事处 | 411624202105045 | 交通局2021年北城办事处王寨居委会道路建设项目 | 王寨居委会 | 2021 | 基础设施类项目 | 王寨居委会 | 61.4553 | 昌隆建设工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 2021-11-10 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-08 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
11 | 交通局 | 北城办事处 | 411624202105046 | 交通局2021年北城办事处大辛营道路建设项目 | 大辛营 | 2021 | 基础设施类项目 | 大辛营 | 64.6816 | 昌隆建设工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 2021-11-10 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-08 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
12 | 交通局 | 白集镇 | 411624202105047 | 交通局2021年白集镇刘楼行政村道路建设项目 | 刘楼行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 刘楼行政村 | 82.5605 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 2021-11-11 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-09 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
13 | 交通局 | 冯营乡 | 411624202105048 | 交通局2021年冯营乡李广楼行政村前小庄村道路建设项目 | 李广楼 | 2021 | 基础设施类项目 | 李广楼 | 88.4496 | 河南省泉纲建筑工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 2021-11-11 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-09 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
14 | 交通局 | 冯营乡 | 411624202105049 | 交通局2021年冯营乡王关庙行政村孟庄村道路建设项目 | 王关庙 | 2021 | 基础设施类项目 | 王关庙 | 67.2724 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 2021-11-10 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-08 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
15 | 交通局 | 冯营乡 | 411624202105050 | 交通局2021年冯营乡金李庄行政村王楼村道路建设项目 | 金李庄行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 金李庄行政村 | 56.6525 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 2021-11-10 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-08 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
16 | 交通局 | 冯营乡 | 411624202105051 | 交通局2021年冯营乡刘尧行政村道路建设项目 | 刘尧行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 刘尧行政村 | 50.2251 | 河南省帆轩建设工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-10-30 | 2021-11-10 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-08 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
17 | 交通局 | 冯营乡 | 411624202105052 | 交通局2021年冯营乡杨老庄行政村孙庄村道路建设项目 | 杨老庄行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 杨老庄行政村 | 27.3622 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-13 | 是 | 审计决算 | 2022-03-24 | 2021-12-11 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
18 | 交通局 | 付井镇 | 411624202105053 | 交通局2021年付井镇东李楼村道路建设项目 | 东李楼村 | 2021 | 基础设施类项目 | 东李楼村 | 59.3997 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-13 | 是 | 审计决算 | 2022-03-24 | 2021-12-11 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
19 | 交通局 | 付井镇 | 411624202105054 | 交通局2021年付井镇周庄行政村道路建设项目 | 周庄行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 周庄行政村 | 57.8581 | 河南民生新投建设工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-13 | 是 | 审计决算 | 2022-03-24 | 2021-12-11 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
20 | 交通局 | 新安集镇 | 411624202105055 | 交通局2021年新安集镇老邢庄行政村道路建设项目 | 老邢庄行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 老邢庄行政村 | 53.4791 | 河南大亨建筑工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-14 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-12 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
21 | 交通局 | 付井镇 | 411624202105056 | 交通局2021年付井镇杨庄村道路建设项目 | 杨庄村 | 2021 | 基础设施类项目 | 杨庄村 | 64.0292 | 河南大亨建筑工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-14 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-12 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
22 | 交通局 | 付井镇 | 411624202105057 | 交通局2021年付井镇孙小楼村道路建设项目 | 孙小楼 | 2021 | 基础设施类项目 | 孙小楼 | 47.2593 | 河南大亨建筑工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-14 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-12 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
23 | 交通局 | 洪山镇 | 411624202105058 | 交通局2021年洪山镇韩寨行政村村室至李堂村道路建设项目 | 韩寨行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 韩寨行政村 | 61.401 | 河南省立茗市政工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-15 | 是 | 审计决算 | 2022-03-24 | 2021-12-23 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
24 | 交通局 | 洪山镇 | 411624202105059 | 交通局2021年洪山镇翟庄行政村翟庄村道路建设项目 | 翟庄行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 翟庄行政村 | 52.1204 | 河南省立茗市政工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-15 | 是 | 审计决算 | 2022-03-24 | 2021-12-23 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
25 | 交通局 | 洪山镇 | 411624202105060 | 交通局2021年洪山镇姜桥行政村前李庄-中李庄-后李庄道路建设项目 | 姜桥行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 姜桥行政村 | 52.1203 | 河南省立茗市政工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-15 | 是 | 审计决算 | 2022-03-24 | 2021-12-23 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
26 | 交通局 | 李老庄乡 | 411624202105061 | 交通局2021年李老庄乡梁庄行政村道路建设项目 | 梁庄行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 梁庄行政村 | 42.6851 | 河南冠州路桥工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-13 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-11 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
27 | 交通局 | 莲池镇 | 411624202105062 | 交通局2021年莲池镇常吕行政村道路建设项目 | 常吕行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 常吕行政村 | 63.5096 | 河南冠州路桥工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-13 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-11 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
28 | 交通局 | 莲池镇 | 411624202105063 | 交通局2021年莲池镇西王行政村道路建设项目 | 西王行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 西王行政村 | 63.6966 | 河南冠州路桥工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-04 | 2021-11-13 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-11 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
29 | 交通局 | 石槽集乡 | 411624202105064 | 交通局2021年石槽集乡陈口行政村道路建设项目 | 陈口行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 陈口行政村 | 54.6717 | 河南巨源路桥工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 是 | 审计决算 | 2022-03-24 | 2021-12-13 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
30 | 交通局 | 石槽集乡 | 411624202105065 | 交通局2021年石槽集乡于营行政村道路建设项目 | 于营村 | 2021 | 基础设施类项目 | 于营村 | 64.1529 | 河南巨源路桥工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 是 | 审计决算 | 2022-03-24 | 2021-12-13 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
31 | 交通局 | 留福镇 | 411624202105066 | 交通局2021年留福镇李小庄行政村道路建设项目 | 李小庄行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 李小庄行政村 | 40.4614 | 河南巨源路桥工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 是 | 审计决算 | 2022-03-24 | 2021-12-13 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
32 | 交通局 | 周营镇 | 411624202105067 | 交通局2021年周营镇赵庄行政村道路建设项目 | 赵庄村 | 2021 | 基础设施类项目 | 赵庄村 | 35.99 | 河南全顺建设有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-14 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-12 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
33 | 交通局 | 周营镇 | 411624202105068 | 交通局2021年周营镇马营行政村道路建设项目 | 马营 | 2021 | 基础设施类项目 | 马营 | 59.516 | 河南全顺建设有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-14 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-12 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
34 | 交通局 | 赵德营镇 | 411624202105069 | 交通局2021年赵德营镇孟常营行政村道路建设项目 | 孟常营行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 孟常营行政村 | 64.8552 | 河南全顺建设有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-14 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-12 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
35 | 交通局 | 新安集镇 | 411624202105070 | 交通局2021年新安集镇刘庄行政村道路建设项目 | 刘庄行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 刘庄行政村 | 55.9733 | 洲航建设集团有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-13 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
36 | 交通局 | 新安集镇 | 411624202105071 | 交通局2021年新安集镇王堂行政村王堂-小李庄道路建设项目 | 王堂行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 王堂行政村 | 55.4045 | 洲航建设集团有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-13 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
37 | 交通局 | 新安集镇 | 411624202105072 | 交通局2021年新安集王堂行政村道路建设项目 | 王堂行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 王堂行政村 | 40.4154 | 洲航建设集团有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-13 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
38 | 交通局 | 新安集镇 | 411624202105073 | 交通局2021年新安集镇三大夫营行政村道路建设项目 | 三大夫营行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 三大夫营行政村 | 17.586 | 洲航建设集团有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-15 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-13 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
39 | 交通局 | 纸店镇 | 411624202105074 | 交通局2021年纸店镇王庄行政村前董庄村道路建设项目 | 王庄行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 王庄行政村 | 52.6103 | 河南润来水利工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-14 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-12 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
40 | 交通局 | 纸店镇 | 411624202105075 | 交通局2021年纸店镇杂姓营行政村道路建设项目 | 杂姓营行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 杂姓营行政村 | 52.3768 | 河南润来水利工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-14 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-12 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
41 | 交通局 | 纸店镇 | 411624202105076 | 交通局2021年纸店镇徐楼行政村道路建设项目 | 徐楼行政村 | 2021 | 基础设施类项目 | 徐楼行政村 | 17.3803 | 河南润来水利工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-14 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-12 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是
42 | 交通局 | 留福镇 | 411624202105077 | 交通局2021年留福镇留福行政村道路建设项目 | 留福行政村 | 2021 | 产业发展类项目 | 留福行政村 | 33.1864 | 河南润来水利工程有限公司 | 2021-09-15 | 2021-11-05 | 2021-11-14 | 是 | 审计决算 | 2022-03-17 | 2021-12-12 | 交通局，财政局，乡镇，村 | 合格 | 是