## Sheet1
沈丘县2023年衔接资金项目计划明细表 单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容（建设任务） | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
1 | 续建 | 产业发展 | 2023年沈丘县乡村振兴局白集镇兖营村12村联村共建蔬菜大棚更换棚膜项目 | 大棚受灾更换棚膜 | 白集镇 | 兖营 | 120 | 120 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 群众知晓率100%，满意度100%，产权归村集体经济所有。项目实施后，可以加强当地产业基础，带动周边脱贫户和脱贫监测户就业，增加村集体经济收入，巩固脱贫成果。群众知晓率100%。 | 带动周边脱贫户和脱贫监测户就业，直接带动脱贫户增收 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01
2 | 续建 | 产业发展 | 2023年沈丘县乡村振兴局冯营镇韩庄、李广楼行政村联村共建食用菌种植灾后维修项目 | 主要用于18座保温棚墙体砌筑,棚顶阻燃保温板、毛毡、黑白防透膜29160平米、镀锌槽钢54吨等原材料。 | 冯营乡 | 韩庄 | 160 | 160 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 产权归村集体经济所有。项目实施后，可以加强当地产业基础，带动周边脱贫户和脱贫监测户就业，增加村集体经济收入，巩固脱贫成果。群众知晓率101%。 | 带动周边脱贫户和脱贫监测户就业，直接带动脱贫户增收 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01
3 | 续建 | 产业发展 | 2023年沈丘县乡村振兴局村级光伏发电站迁移维修项目 | 白集尹庄村、洪山周楼村、孟店桥、石槽刘腰庄村、赵德营王其庙、赵德营东张营、李老庄雒庄村、刘庄店崔寨村8个电站的整体搬迁,；对莲池镇文殊庵村、王岭村，刘庄店于庄村、吴堂村，留福镇李大庄村、曹桥村，范营乡马营村、段庄村、杨老庄村，李老庄乡王白庙村，石槽乡虎头村，东城办尤庄村，卞路口钟寨村、郑庄村，白集镇张小庙村、大滩李村，洪山镇孟店桥村，北杨集镇毛寨联村、于庄村，周营镇马营村，纸店镇卢寨村、郭岗村，北城办郭庄村、苏楼村等214个行政村光伏电站改装支撑架角度，合理的进行组串、串并联连接。 | 全县 | 全县 | 83.2 |  |  | 83.2 |  | 沈丘县乡村振兴局 | 产权归村集体经济所有。项目实施后，可以加强当地产业基础，带动周边脱贫户和脱贫监测户就业，提高光伏电站发电量，增加村集体经济收入，巩固脱贫成果。群众知晓率102%。 | 带动周边脱贫户和脱贫监测户就业，直接带动脱贫户增收 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01
4 | 新建 | 产业发展 | 2023年沈丘县乡村振兴局洪山镇孟店桥行政村村集体经济购买养殖设备项目 | 购买养殖设备。 | 洪山镇 | 孟店桥 | 260 | 260 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 产权归村集体经济所有。项目实施后，可以加强当地产业基础，带动周边脱贫户和脱贫监测户就业，提高光伏电站发电量，增加村集体经济收入，巩固脱贫成果。群众知晓率100%。 | 形成资产归村集体经济所有，租赁给专业合作社使用，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济。村内低收入人口或监测户进场务工、引导低收入人口或监测户与生产基地合作经营、设立公益岗位、家庭成员无劳动能力的低收入人口或监测户开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，带动低收入人口或监测户增收。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01
5 | 新建 | 就业创业 | 2023年沈丘县乡村振兴局雨露计划短期技能培训项目 | 对参与短期技能培训并取得培训证书的脱贫户每人补助1500元至2000元，计划补助不少于150人。 | 全县22个乡镇 | 全县22个乡镇 | 30 |  |  | 30 |  | 沈丘县乡村振兴局 | 群众知晓率100%，满意度100%，可使脱贫户家庭成员通过学习掌握一技之长，掌握一门技术，增加脱贫户经济收入，巩固脱贫成效。 | 直接带动脱贫户增收 | 不需招标 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
6 | 新建 | 就业创业 | 2023年沈丘县乡村振兴局致富带头人培训项目 | 为159个脱贫村培训致富带头人477人。 | 全县159个脱贫村 | 全县159个脱贫村 | 47.7 |  |  | 47.7 |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目实施后，可以增加脱贫户的就业的积极性，拓宽脱贫家庭的增收渠道，为脱贫户提供技术支持。可惠及脱贫477人，为脱贫户生产发展提供了技术支持，增加脱贫户收入。 | 为脱贫户生产发展提供了技术支持，增加脱贫户收入。间接带动脱贫户增收 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01
7 | 新建 | 就业创业 | 2023年沈丘县乡村振兴局脱贫人口及监测对象劳动力跨省就业一次性交通补助项目 | 全县脱贫人口（稳定脱贫户除外）及风险未消除的监测对象跨省就业的贫困家庭劳动力，2022年跨省就业稳定务工，发放一次性交通补助500元。补贴资金直接发放到“一卡通”账户。 | 全县22个乡镇 | 全县22个乡镇 | 200 |  |  |  | 200 | 沈丘县乡村振兴局 | 可以提高脱贫人员转移就业的积极性，拓宽脱贫家庭的增收渠道，群众满意度100%。可惠及行政村脱贫人口4400人。 | 直接带动脱贫户增收 | 不需招标 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01
8 | 新建 | 就业创业 | 2023年沈丘县乡村振兴局雨露计划职业教育助学工程补助资金项目 | 对1833名大中专贫困学生给予每年3000元助学补助。 | 全县22个乡镇 | 全县22个乡镇 | 550 | 550 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目实施后，脱贫学生因学致贫、因学返贫等问题得到到解决，可使1533名大中专脱贫学生得到助学金，帮助脱贫户稳定脱贫。 | 直接带动脱贫户增收 | 不需招标 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
9 | 新建 | 就业创业 | 2023年沈丘县乡村振兴局“人人持证 技能河南”培训项目 | 对我县700名建档立卡脱贫人口或监测对象进行职业技能培训并取得相关证书。每人培训、考核出证费用2600元。 | 全县22个乡镇 | 全县22个乡镇 | 182 |  |  | 182 |  | 沈丘县乡村振兴局 | 可以提高脱贫人员转移就业的积极性，拓宽脱贫家庭的增收渠道，群众满意度100%。可惠及行政村脱贫人口4400人。 | 直接带动脱贫户增收 | 不需招标 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
10 | 新建 | 产业发展 | 2023年沈丘县乡村振兴局扶贫小额贷款贴息项目 | 对22个乡镇办约5800余户小额贴息贷款的建档立卡贫困户按照国家浮动利率进行全额贴息800万元，为我县带贫企业和脱贫户发展生产提供资金支持。 | 全县22个乡镇（办事处） | 全县22个乡镇（办事处） | 800 | 800 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 群众知晓率100%，满意度100%，项目实施后，为脱贫户生产发展提供了资金支持，促进脱贫户增收脱贫。 | 为脱贫户增收脱贫提供资金支持。直接带动脱贫户增收 | 不需招标 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
11 | 新建 | 产业发展 | 沈丘县槐山羊现代农业产业园项目 | （1）槐山羊2300只核心群种质资源保护，补助230万元；（2）槐山羊新品系培育100万元；（3）以奖代补的方式，全县范围内改造补助羊舍10000平方米，每平方米奖补600元（包括羊场建设每平方米奖补300元，圈舍屋顶或圈舍四周改造成阳光板每平方米奖补300元），奖补600万元；（4）槐山羊系列产品研发100万元；（5）槐山羊肉精细产品加工设备一套，1000万元；（6）槐山羊品牌建设200万元；（7）青贮窖藏建设，每立方米补贴100元，新建10000平方米，补贴100万元；（8）青贮饲料补贴，每吨不高于60元，补贴资金200万元；（9）青贮机械补贴，不高于购买价的50%，补贴100万元；（10）槐山羊产业发展贷款，不高于利息2%贴息，补贴100万元；（11）新建槐山羊研发中心发酵饲料车间建设200平方米，舔砖生产车间200平方米，，投资60万元。（12）槐山羊规模养殖场数字化建设200万元。 | 全县范围内 | 全县范围内 | 2990 |  | 2990 |  |  | 沈丘县农业农村局 | 群众知晓率100%，满意度100%，新增存栏槐山羊10000只；槐山羊产业化水平明显提高；争创国家级槐山羊现代农业产业园 | 每年新增槐山羊存栏5000只，建设受益群众1.2万人，其中：惠及监测户500户1600人。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
12 | 新建 | 产业发展 | 沈丘县槐山羊现代产业以奖代补项目 | 对养殖槐山羊（经过认定）和肉羊的脱贫人群、监测户及低保五保等低收入人群养殖槐山羊和肉羊的，每只槐山羊奖补300元，每只肉羊奖补100元。 | 相关行政村 | 相关行政村 | 300 | 300 |  |  |  | 沈丘县农业农村局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。 | 加强当地槐山羊产业基础，带动周边贫困群众就业，每只羊可收益500元，巩固脱贫成果。 | 不需招标 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
13 | 新建 | 产业发展 | 2023年沈丘县农业农村局高素质农民培育项目 | 围绕稳粮保供、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，面对农业企业、农民合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体，培育各类高素质农民1000人以上。 | 相关行政村 | 相关行政村 | 200 | 200 |  |  |  | 沈丘县农业农村局 | 加快培养一支农业农村现代化亟需的高素质农民队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实的人才保障。 | 以高素质农民培育为引领，示范带动周边农户依靠科技发展产业，达到农业增产、农民增收的项目实施效果。 | 不需招标 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
14 | 新建 | 产业发展 | 2023年纸店镇赵腰庄食用菌菌包厂续建项目 | 3号和4号养菌房智能管理与配套生产线设备； 消防水池、高位水箱及消防设备、消防控制室；菌棒产能日增加1万袋生产线改造；建5号养菌厂房 | 赵腰庄 | 赵腰庄 | 1400 | 1400 |  |  |  | 沈丘县农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。扩大食用菌产能，增加带动脱贫户和监测户致富增收能力 | 形成资产归村集体经济所有，租赁给专业合作社使用，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济。村内低收入人口或监测户进场务工、引导低收入人口或监测户与生产基地合作经营、设立公益岗位、家庭成员无劳动能力的低收入人口或监测户开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，带动低收入人口或监测户增收。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
15 | 新建 | 产业发展 | 2023年莲池镇常吕村集体经济肉牛养殖场配套建设项目 | 下水道、厂区道路、水电安装、生产辅助用房等 | 常吕村 | 常吕村 | 300 | 300 |  |  |  | 沈丘县农业农村局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%完善村集体经济合作社养殖场设施，使养殖场发展壮大 | 形成资产归村集体经济所有，租赁给专业合作社使用，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济。村内低收入人口或监测户进场务工、引导低收入人口或监测户与生产基地合作经营、设立公益岗位、家庭成员无劳动能力的低收入人口或监测户开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，带动低收入人口或监测户增收。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
16 | 新建 | 产业发展 | 沈丘县2023年脱贫村及低收入人口较多的村小麦扬花期一喷三防统防统治项目 | 小麦穗期以赤霉病、条锈病为主的一喷三防。 | 相关行政村 | 相关行政村 | 1350 | 1350 |  |  |  | 沈丘县农业农村局 | 项目完成后，项目区小麦条锈病应急防治处置率达到90%以上；重点区域小麦赤霉病防控覆盖率90%以上，专业化统防统治覆盖比例50%以上；综合防治效果80%以上，病害损失率控制在5%以内，增加低收入人口或监测户家庭农业收入。 | 项目完成后，项目区小麦条锈病应急防治处置率达到90%以上；重点区域小麦赤霉病防控覆盖率90%以上，专业化统防统治覆盖比例50%以上；综合防治效果80%以上，病害损失率控制在5%以内，增加低收入人口或监测户家庭农业收入。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
17 | 新建 | 产业发展 | 沈丘县2023年脱贫村及低收入人口较多的村农业生产社会化服务玉米托管项目 | 玉米种、防、管、收全程农业生产托管社会化服务。 | 相关行政村 | 相关行政村 | 400 |  |  | 400 |  | 沈丘县农业农村局 | 项目完成后，玉米生产社会化服务项目实施区亩产量增产8％以上；项目区病害防治效果90%以上，虫害防治效果为80％以上，亩增加效益超过100元。增加低收入人口或监测户家庭农业收入。 | 积极引导服务组织将脱贫户及脱贫监测户纳入服务范围，在用工安排中优先吸纳脱贫户和监测户积极参与社会化服务，增加务工收入。通过玉米托管社会化服务，可实现脱贫户和监测户种植玉米节本增收的目标，亩节本可达100元左右。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
18 | 新建 | 产业发展 | 沈丘县2023年冬小麦促弱转壮农业生产社会化服务项目项目 | 对小麦拔节孕穗期进行促若转壮农业生产社会化服务 。 | 相关行政村 | 相关行政村 | 300 |  |  |  | 300 | 沈丘县农业农村局 | 项目完成后，有效促进冬小麦促若转壮，项目实施区亩产量增产8％以上；项目区病害防治效果90%以上，虫害防治效果为80％以上，亩增加效益超过100元。增加低收入人口或监测户家庭农业收入。 | 积极引导服务组织将脱贫户及脱贫监测户纳入服务范围，在用工安排中优先吸纳脱贫户和监测户积极参与社会化服务，增加务工收入。通过小麦托管社会化服务，可实现脱贫户和监测户种植小麦节本增收的目标，亩节本可达100元左右。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
19 | 新建 | 产业发展 | 沈丘县2023年新型农业经验主体质量提升项目 | 扶持一批农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体。 | 相关行政村 | 相关行政村 | 500 | 500 |  |  |  | 沈丘县农业农村局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%项目完成后，有效提升新型农业经营主体经营能力，带动更多的脱贫户和监测户增加收入。 | 积极引导服务组织将脱贫户及脱贫监测户纳入服务范围，在用工安排中优先吸纳脱贫户和监测户积极参与社会化服务，增加务工收入。通过玉米托管社会化服务，可实现脱贫户和监测户种植玉米节本增收的目标，亩节本可达100元左右。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
20 | 新建 | 产业发展 | 沈丘县肉牛标准化养殖项目 | （1）牛养殖区：占地面积85000m2，包括饲料加工区、粪污处理区、牛舍、隔离舍、兽医室、配种室、消毒室。其中牛舍17栋为钢结构房，层高6.0m，1F。饲料存储14间，其他功能建筑5间。 （2）办公生活区：建筑面积700m2，层高3.5，3F，建筑总高度10.5m。办公及日常管理要求。 （3）宿舍区：建筑面积700m2，层高3.5，3F，建筑总高度10.5m。满足日常食宿需求。 （4）场地及道路硬化：园区除绿化外，均采用20cm混凝土浇筑。 （5）配套园林绿化面积12800m2，采用苗木与草坪相结合设计。 （6）给排市水：主要用于生活、养殖、绿化、消防使用，建立年供水量约218万吨，雨污水排放约185万吨。 （7）电力电气配套：强电配套年耗电298万千瓦时，暖通、消防、弱电、照明、防雷接地等。 （8）环保措施建设：废液、废物处理设施，满足环保要求。 （9）、基础设备配套：检验检测设备、功能车辆、机械设备。 | 王营行政村 | 王营行政村 | 5000 |  |  |  | 5000 | 沈丘县农业农村局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%建设标准化肉牛养殖基地，并以此为样板发展沈丘县域肉牛养殖产业。带动上下游产业，形成饲料加工、养殖、屠宰、深加工、销售完整产业链。 | 直接带动：年均出栏1万头肉牛，实现年产值约25000万元，利税约3500万元。可带动本地饲料产业约8000万元。间接带动下游屠宰、深加工产业；并以此为标杆，推动全县肉牛目标养殖20万头。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
21 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年周营镇黄孟营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路3.86公里，面积12975平方米。 | 周营镇 | 黄孟营 | 200 | 200 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，改善村内交通，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-22 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
22 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年冯营乡朱庄寨村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路6公里。 | 冯营乡 | 朱庄寨 | 360 | 360 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，改善村内交通，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-23 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
23 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年刘庄店镇后严庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1000米。 | 刘庄店镇 | 后严庄 | 130 | 130 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，改善村内交通，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-24 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
24 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年刘湾镇刘湾村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路6000米。 | 刘湾镇 | 刘湾村 | 360 | 360 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，改善村内交通，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-25 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
25 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年刘湾镇宋阁村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2000米。 | 刘湾镇 | 宋阁村 | 180 | 180 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，改善村内交通，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-26 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
26 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年沈丘县白集镇尹庄行政村下水道改造建设项目 | 建设村内四条主干道下水道5000米。 | 白集镇 | 尹庄村 | 200 |  |  |  | 200 | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，改善村内交通，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
27 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年沈丘县白集镇尹庄行政村坑塘改造项目 | 尹庄村坑塘进行改造。 | 白集镇 | 尹庄村 | 400 |  |  | 400 |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
28 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年白集镇张善庄、程营、李宋楼村废旧坑塘整治项目 | 对村内坑塘进行改造。 | 白集镇 | 张善庄、程营、李宋楼 | 400 |  |  | 400 |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-29 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
29 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年沈丘县卞路口乡董营村坑塘改造建设项目 | 对村内坑塘进行改造。 | 卞路口乡 | 董营村 | 85 |  |  | 85 |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-30 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
30 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年沈丘县卞路口乡董营村道路提升建设项目 | 新修道路1500米。 | 刘湾镇 | 郭庄村 | 180 | 180 |  |  |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
31 | 新建 | 乡村建设行动 | 2023年沈丘县赵德营镇王其庙行政村村集体坑塘整治项目 | 对村内坑塘进行改造。 | 赵德营镇 | 王其庙 | 350 |  |  | 350 |  | 沈丘县乡村振兴局 | 项目验收合格率100%，完成及时率100%，群众知晓率100%，满意度100%。改善人居环境，方便群众出行，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01