## Sheet3
沈丘县2023年统筹整合财政涉农资金实施方案项目明细表 单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容（建设任务） | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
1 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局赵德营邵庙行政村衔接乡村振兴坑塘、沟渠治理项目 | 坑塘治理9处60000平方米，沟渠改造2公里，道路建设5800平方米 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 赵德营镇 | 邵庙 | 214 | 214 |  |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到 100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度 100%。项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发 展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
2 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局新安集镇张楼行政村衔接乡村振兴坑塘整治项目 | 实施坑塘整治5处、清淤23768m³、清杂7130m³、边坡修整8622㎡、余方丢弃30898m³、步道3125㎡。 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 新安集镇 | 张楼 | 179.8 | 179.8 |  |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到 100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度 100%。项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发 展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
3 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局赵德营兴隆行政村衔接乡村振兴坑塘治理项目 | 实施坑塘治理6处、清淤464868m³、清杂13945m³、边坡修整6215㎡、余方丢弃60431m³、步道4100㎡。 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 赵德营镇 | 兴隆 | 214 | 214 |  |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到 100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度 100%。项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发 展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
4 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局卞路口乡卞路口村衔接乡村振兴沟渠治理项目 | 建设沟渠治理2公里，18cmC30混凝道路2339平方米、建设桥梁1座、渠底边坡清淤3850m³。 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 卞路口乡 | 卞路口村 | 181.61 | 181.61 |  |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到 100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度 100%。项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发 展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
5 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局白集镇王岗村、常楼、大许庄衔接乡村振兴沟渠治理项目 | 实施沟渠治理27公里（王岗村至大许庄15公里，梁庙村分支2.6公里，胡桥1.5公里，新村至卞路口董庄7公里），坑塘治理4处。 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 白集镇 | 王岗村、常楼、大许庄 | 328.2 | 328.2 |  |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到 100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度 100%。项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发 展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
6 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局付井镇陈营行政村衔接乡村振兴坑塘治理项目 | 坑塘治理1处、清淤11241m³、清杂3372.3m³、边坡修整7150㎡、余方丢弃14613.3³。 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 付井镇 | 陈营 | 104.4 | 104.4 |  |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到 100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度 100%。项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发 展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
7 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局石槽集乡前张营行政村衔接乡村振兴坑塘治理项目 | 坑塘治理4处、沟渠治理1.8公里。清淤22206m³、清杂7012m³、边坡修整14369m³、余方丢弃29218m³、游步道735㎡。 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 石槽集乡 | 前张营 | 107.2 | 107.2 |  |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到 100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度 100%。项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发 展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
8 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局付井镇南杨集村、付井村坑塘、道路整治项目 | 坑塘治理2处、回填土9590m³、厚度15公分c30道路830㎡、厚度18公分c30道路建设3454㎡、 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 付井镇 | 付井村、南杨集村 | 183.3 | 183.3 |  |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度100%。 项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。改善了村内交通状况，平均缩短群众出行时间约 1 小时，方便群众出行，提高农副产品运输效率，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，解决村民出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
9 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局槐店回族镇高营行政村人居环境提升项目 | 新建透水砖人行道4700平方米、雨水连接管450米、路沿石540平方米 | 步道380/㎡ | 槐店回族镇 | 高营村 | 315 | 304.49 |  | 10.51 |  | 农业农村局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。项目建成后资产移交村集体管护。 | 改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
10 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局老城镇郑庄行政村人居环境提升项目 | 坑塘治理3处13000㎡、沟渠治理500米。清淤8276m³、清杂7012m³、边坡修整16400m³.游步道400㎡。 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 老城镇 | 郑庄行政村 | 100 | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度100%。 项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。改善了村内交通状况，平均缩短群众出行时间约 1 小时，方便群众出行，提高农副产品运输效率，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，解决村民出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
11 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局洪山镇申庄行政村人居环境提升项目 | 坑塘治理2处、清淤16241m³、清杂36072.3m³、边坡修整6250㎡、步道330㎡。 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 洪山镇 | 申庄行政村 | 100 | 100 |  |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度100%。 项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。改善了村内交通状况，平均缩短群众出行时间约 1 小时，方便群众出行，提高农副产品运输效率，保障群众生活、生产持续健康发展。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，解决村民出行难问题，改善该村居住环境；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
12 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县农业农村局大邢庄乡普楼行政村人居环境提升项目 | 坑塘治理2处7000㎡、清淤18000m³、清杂5000m³、边坡修整9800m³、余方丢弃8300m³、游步道500㎡。 | 清淤12.5/m³、清杂4.72/㎡、边坡休整6.97/㎡、余方清运9.17/m³、步道380/㎡ | 大邢庄 | 普楼行政村 | 100 |  | 100 |  |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到 100%，为群众生产、生活提供便利，群众满意度 100%。项目实施后有效减少污染源,促进水质保护；村集体经济发 展水产养(种)殖项目，增加低收入人口及监测户及集体经济收入。自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康奠定了坚实的基础。 | 恢复和增强坑塘在蓄水抗旱、防洪排涝、生态调节等多方面功能，改善该村居住环境，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
13 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县7.5万亩高标准农田示范区建设项目（中央投资部分） | 新建机井及水肥机一体化配套13眼，地埋管4939米，地埋线5.46km,桥梁3座，道路1.42km,防护林1.42km,沟渠清淤1.12km，高低压衔接2处 | 4000元/亩 | 卞路口乡 | 霍楼村 | 561.96 | 561.96 |  |  |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标:新建机井及水肥机一体化配套13眼，地埋管4939米，地埋线5.46km,桥梁3座，道路1.42km,防护林1.42km,沟渠衬砌0.5km，高低压衔接2处效益指标：解决霍楼行政村农田机井灌溉及生产道路排涝机井用电等问题；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升霍楼行政村农田基础设施水平，保证旱涝保收，年新增粮食生产能力约43.515万公斤，收益农民年纯收入增加金额119.666万元；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
14 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县7.5万亩高标准农田示范区建设项目（中央投资部分） | 新建机井及水肥机一体化配套18眼，地埋管5045米，地埋线6.29km,桥梁4座，道路4.49km,防护林4.49km,沟渠衬砌3.93km，高低压衔接6处 | 4000元/亩 | 卞路口乡 | 孙寨村 | 1393.19 | 1393.19 |  |  |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标:新建机井及水肥机一体化配套18眼，地埋管5045米，地埋线6.29km,桥梁4座，道路4.49km,防护林4.49km,沟渠衬砌3.93km，高低压衔接6处；效益指标：解决孙寨行政村农田机井灌溉及生产道路排涝机井用电等问题；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升孙寨行政村农田基础设施水平，保证旱涝保收，年新增粮食生产能力约87.57万公斤，收益农民年纯收入增加金额240.8175万元；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
15 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县7.5万亩高标准农田示范区建设项目（中央投资部分） | 新建机井及水肥机一体化配套15眼，地埋管4540米，地埋线8.345km,桥梁2座，道路3.915km,防护林3.915km,沟渠衬砌1.07km，高低压衔接2处 | 4000元/亩 | 卞路口乡 | 戚阎庄村 | 1275.85 | 1275.85 |  |  |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标：新建机井及水肥机一体化配套15眼，地埋管4540米，地埋线8.345km,桥梁2座，道路3.915km,防护林3.915km,沟渠衬砌1.07km，高低压衔接2处。效益指标：解决戚阎庄行政村农田机井灌溉及生产道路排涝机井用电等问题；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升戚阎庄行政村农田基础设施水平，保证旱涝保收，年新增粮食生产能力约40.7025万公斤，收益农民年纯收入增加金额111.9318万元；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
16 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县7.5万亩高标准农田示范区建设项目（中央投资部分） | 新建机井及水肥机一体化配套36眼，地埋管11670米，地埋线15km,桥梁3座，道路11.855km,防护林11.855km,沟渠清淤4.063km，高低压衔接11处 | 4000元/亩 | 卞路口乡 | 赵楼村 | 2438.09 | 2438.09 |  |  |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标:新建机井及水肥机一体化配套36眼，地埋管11670米，地埋线15km,桥梁3座，道路11.855km,防护林11.855km,沟渠清淤4.063km，高低压衔接11处；效益指标：效益指标：解决赵楼行政村农田机井灌溉及生产道路排涝机井用电等问题；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升赵楼行政村农田基础设施水平，保证旱涝保收，年新增粮食生产能力约92.34万公斤，收益农民年纯收入增加金额253.935万元；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
17 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县7.5万亩高标准农田示范区建设项目（中央投资部分） | 新建机井及水肥机一体化配套19眼，地埋管6720米，地埋线8.12km,桥梁3座，道路5.745km,防护林5.745km,沟渠清淤1.84km，高低压衔接11处 | 4000元/亩 | 卞路口乡 | 钟寨村 | 1281.29 | 1281.29 |  |  |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标:新建机井及水肥机一体化配套19眼，地埋管6720米，地埋线8.12km,桥梁3座，道路5.745km,防护林5.745km,沟渠清淤1.84km，高低压衔接11处；效益指标：解决赵楼行政村农田机井灌溉及生产道路排涝机井用电等问题；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升钟寨行政村农田基础设施水平，保证旱涝保收，年新增粮食生产能力约64.4175万公斤，收益农民年纯收入增加金额177.1481万元；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
18 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县7.5万亩高标准农田示范区建设项目（中央投资部分） | 新建机井及水肥机一体化配套2眼，地埋管840米，地埋线1.275km,道路0.745km,防护林0.745km | 4000元/亩 | 卞路口乡 | 胡庄村 | 159.54 | 159.54 |  |  |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标:新建机井及水肥机一体化配套2眼，地埋管840米，地埋线1.275km,道路0.745km,防护林0.745km；效益指标：解决胡庄行政村农田机井灌溉及生产道路排涝机井用电等问题；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升胡庄行政村农田基础设施水平，保证旱涝保收，年新增粮食生产能力约59.4225万公斤，收益农民年纯收入增加金额163.4118万元；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
19 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县7.5万亩高标准农田示范区建设项目（中央投资部分） | 新建机井及水肥机一体化配套8眼，地埋管2650米，地埋线3.52km,桥梁2座，道路2.275km,防护林2.275km，高低压衔接2处 | 4000元/亩 | 卞路口乡 | 前朱庄村 | 573.23 | 573.23 |  |  |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标:新建机井及水肥机一体化配套8眼，地埋管2650米，地埋线3.52km,桥梁2座，道路2.275km,防护林2.275km，高低压衔接2处；效益指标：解决前朱庄行政村农田机井灌溉及生产道路排涝机井用电等问题；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升前朱庄行政村农田基础设施水平，保证旱涝保收，年新增粮食生产能力约58.2975万公斤，收益农民年纯收入增加金额160.3181万元；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
20 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县7.5万亩高标准农田示范区建设项目（中央投资部分） | 新建机井及水肥机一体化配套9眼，地埋管2295米，地埋线3.925km,桥梁1座，道路2.01km,防护林2.01km，沟渠清淤0.3km,高低压衔接3处 | 4000元/亩 | 卞路口乡 | 郜店村 | 433.51 | 433.51 |  |  |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标:新建机井及水肥机一体化配套9眼，地埋管2295米，地埋线3.925km,桥梁1座，道路2.01km,防护林2.01km，沟渠清淤0.3km,高低压衔接3处;效益指标：解决郜店行政村农田机井灌溉及生产道路排涝机井用电等问题；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升郜店行政村农田基础设施水平，保证旱涝保收，年新增粮食生产能力约38.7万公斤，收益农民年纯收入增加金额106.425万元；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
21 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长400mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网500m，进行沟塘清淤，60平方服务驿站和70平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 莲池镇 | 牛营村 | 136.4 | 136.4 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
22 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 赵德营镇 | 陈楼村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
23 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 刘庄店镇 | 郭营村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
24 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 李老庄乡 | 王白庙村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
25 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 老城镇 | 增福庙村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
26 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 邢庄镇 | 大宋庄村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
27 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 石槽集乡 | 石槽村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
28 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 莲池镇 | 文殊庵村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
29 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 北城街道 | 苏楼村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
30 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 刘庄店镇 | 崔寨村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
31 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 洪山镇 | 臧庄村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
32 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 卞路口乡 | 王庄村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
33 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 卞路口乡 | 霍楼村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
34 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 周营镇 | 欧营村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
35 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 冯营乡 | 李庙村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
36 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 付井镇 | 付井村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
37 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 付井镇 | 杨庄村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
38 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 纸店镇 | 潘董庄村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
39 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 纸店镇 | 程营村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
40 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 白集镇 | 中庭湖村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
41 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 新安集镇 | 崔寨村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
42 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 刘湾镇 | 陈洼村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
43 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 铺设道路铺设长350mX宽5m，石灰土12%，C30混泥土面层18公分，下水道管网200m，进行沟塘清淤，40平方服务驿站和50平方公共活动区等基础配套设施。 | 1571.43元/平方 | 刘湾镇 | 杜庄村 | 100 | 100 |  |  |  | 县委组织部 | 发展乡村产业和乡村旅游,进一步促进乡村产业发展，带动村民致富就业,取得良好的经济效益、社会效益、环境效益。振奋群众精神面貌,优化投资创业环境,吸引成功人士投资兴业。建设产业兴旺村，实现农业强、农村美、农民富。项目完工率达到100%，完工后交由村集体进行管护。 | 项目建成后，通过发展休闲农业和乡村旅游可以促进农村经济产业结构的调整，带动粮果种植、畜牧养殖、手工编织、观光农业、农副产品加工和餐饮、住宿、娱乐等相关产业发展。同时完善农村基础设施建设，改善农村村容村貌和农民的生产、生活环境，提高文化素质品位，进一步结合新农村建设，挖掘乡村特色的旅游产品，带动当地农民增收致富，加快乡村振兴步伐。 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-08-01 | 2023-09-02
44 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县交通局付井镇赵口村巩固脱贫攻坚成果道路改造提升项目 | 改建道路长度为2552.8米，10316.5㎡，混凝土雨水检查井、2400*1600跌水井、双箅立箅式雨水口、单箅立箅式雨水口等小型排水设施，造价每平米290元。 | 180元/㎡ | 付井镇 | 赵口村 | 1177 | 1177 |  |  |  | 交通运输局 | 改建道路长度为2552.8米，10316.5㎡，混凝土雨水检查井、2400*1600跌水井、双箅立箅式雨水口、单箅立箅式雨水口等小型排水设施。解决赵口村1965人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升赵口村基础设施水平，保障赵口村1965人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-05-10
45 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县莲池镇牛营村道路提升建设项目 | 改建道路长度为12180米，路面宽度3-5米，44879㎡，路肩培土2300㎡，老路面拆除5000㎡。造价每平米180元。 | 180元/㎡ | 莲池镇 | 牛营村 | 637.5 | 637.5 |  |  |  | 交通运输局 | 改建道路长度为12180米，路面宽度3-5米，44879㎡，路肩培土2300㎡，老路面拆除5000㎡。解决牛营村2396人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升牛营村基础设施水平，保障牛营村2396人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 2023-06-10 | 2023-06-12
46 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县莲池镇胡庄行政村道路改建项目 | 改建道路长度为2500米，10316.5㎡，路肩培土3700㎡，老路面拆除8750㎡。造价每平米220元。 | 180元/㎡ | 莲池镇 | 胡庄村 | 363 | 363 |  |  |  | 交通运输局 | 改建道路长度为2500米，10316.5㎡，路肩培土3700㎡，老路面拆除8750㎡。解决胡庄村3013人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升胡庄村基础设施水平，保障胡庄村3013人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-06-07 | 2023-06-10
47 | 新建 | 农村基础设施类 | 沈丘县老城镇北关行政村巩固脱贫攻坚成果道路改造提升项目 | 新建道路长度为61362米，两侧路面宽度各5米，排水工程包括：681mdn300雨水口连接管（Ⅱ级钢筋混凝土管），4058mdn600Ⅱ级钢筋混凝土承插口管，380m500×800雨水盖板沟渠，ф1000圆形雨水检查井102座，ф1250圆形雨水检查井1座，ф1800圆形雨水检查井1座,2000×1700四通检查井3座，D-600一字排水出口6座，单箅立箅式雨水口219个，双箅式偏沟式雨水口5个，防坠网107套，单箅式箅式雨水口18个。造价每平米310元。 | 180元/㎡ | 城关镇 | 陈庄村、西关村、北关村、后谷营村 | 2305 | 2305 |  |  |  | 公路管理局 | 新建道路长度为61362米，两侧路面宽度各5米，排水工程包括：681mdn300雨水口连接管（Ⅱ级钢筋混凝土管），4058mdn600Ⅱ级钢筋混凝土承插口管，380m500×800雨水盖板沟渠，ф1000圆形雨水检查井102座，ф1250圆形雨水检查井1座，ф1800圆形雨水检查井1座,2000×1700四通检查井3座，D-600一字排水出口6座，单箅立箅式雨水口219个，双箅式偏沟式雨水口5个，防坠网107套，单箅式箅式雨水口18个。解决陈庄村、西关村、北关村、后谷营村5823人出行难问题，改善该村居住环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升老城镇陈庄村、西关村、北关村、后谷营村基础设施水平，保障陈庄村、西关村、北关村、后谷营村5823人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2023-06-01
48 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县北杨集镇梅刘庄村道路建设及下水道改造项目 | 修建下水管道长180.5米，雨水口4个；新建道路长225米，宽3-4米。道路结构：15cm-18cm厚C30路面，15cm三七灰土 | 道路203.8/平方，井管道285/m | 北洋集镇 | 梅刘庄村 | 21.5791 | 21.5791 |  |  |  | 乡村振兴局、北杨集镇 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1765人。 | 提升梅刘庄村基础设施水平，保障梅刘庄村1765人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01
49 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县卞路口乡大郭庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修路350米长，5米宽，道路结构：18cm厚C30路面，15cm三七灰土 | 241/平方 | 卞路口乡 | 大郭庄村 | 42.2318 | 42.2318 |  |  |  | 乡村振兴局、卞路口乡 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1892人。 | 提升大郭庄村基础设施水平，保障大郭庄村1892人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-08-30 | 2023-09-30
50 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县白集镇胡桥村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2693米长，2-4.8米宽，道路结构：15cm-18cm厚C30路面，15cm三七灰土 | 180/平方 | 白集镇 | 胡桥村 | 185.657 | 185.657 |  |  |  | 乡村振兴局、白集镇 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意受益群众924人。 | 提升胡桥村基础设施水平，保障胡桥村924人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 2023-08-30 | 2023-09-30
51 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县白集镇尹庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设及坑塘治理项目 | 新修道路740米。C30混凝土路面；坑塘治理3处9500平方。回填土方1650立方，边坡修正3100立方，塘污土外运3300立方。 | 150/平方、41/立方 | 白集镇 | 尹庄村 | 127.6 | 127.6 |  |  |  | 乡村振兴局、白集镇 | 目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，有效减少污染源，促进水质保护和村集体发展水产养殖项目，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2820人。 | 提升尹庄村基础设施水平，保障尹庄村2820人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-20 | 2023-09-30 | 2023-10-30
52 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县赵德营镇王其庙村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2781米长，2.7-4米宽，道路结构：15-18cm厚C30路面，15cm三七灰土 | 180元/平方 | 赵德营镇 | 王其庙村 | 195.7516 | 195.7516 |  |  |  | 乡村振兴局、赵德营镇 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2919人。 | 提升王其庙村基础设施水平，保障王其庙村2919人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 2023-08-30 | 2023-09-30
53 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县卞路口乡南郭庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2040米,道路宽度2.5-4.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚。 | 150元-180元/平方 | 卞路口乡 | 南郭庄 | 110.557 | 110.557 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3942人。 | 提升南郭庄村基础设施水平，保障南郭庄村3942人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
54 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县卞路口乡刘庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2005米，道路宽度2.5-4m。混凝土路面。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 卞路口乡 | 刘庄村 | 102.12 | 102.12 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2064人。 | 提升刘庄村基础设施水平，保障刘庄村2064人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
55 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县白集镇鹿楼村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修水泥路1980米，道路宽度2-5m。混凝土路面或沥青混凝土路面。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚。 | 150元-180元/平方 | 白集镇 | 鹿楼 | 97.0095 | 97.0095 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3215人。 | 提升鹿楼基础设施水平，保障鹿楼3215人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
56 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县白集镇高庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修水泥路1983米，道路宽度2-5m。混凝土路面或沥青混凝土路面。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚或3cm细粒式沥青混凝土AC-13C+4cm中粒式沥青砼AC-16+乳化透层+18cm5%水稳碎石+15cm三七灰土 | 150元-180元/平方 | 白集镇 | 高庄 | 191.175 | 191.175 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2003人。 | 提升高庄基础设施水平，保障高庄2003人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
57 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县赵德营镇小欧营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 长2048米，道路宽度2-4.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 赵德营镇 | 小欧营 | 142.429 | 142.429 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2349人。 | 提升小欧营基础设施水平，保障小欧营2349人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
58 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县赵德营镇小刘营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 长2223米，道路宽度2.7-4.3m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 赵德营镇 | 小刘营 | 120.3953 | 120.3953 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2030人。 | 提升小刘营基础设施水平，保障小刘营2030人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
59 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县赵德营镇曹楼村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1799.5米,道路宽度2.5-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 赵德营镇 | 曹楼 | 92.64 | 92.64 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2324人。 | 提升曹楼基础设施水平，保障曹楼2324人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
60 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县老城镇岳庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1613米。道路宽度3-4.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 老城镇 | 岳庄 | 95.316 | 95.316 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2506人。 | 提升岳庄基础设施水平，保障岳庄2506人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
61 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县老城镇北关村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2214米,道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 老城镇 | 北关 | 146.65 | 146.65 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1796人。 | 提升北关基础设施水平，保障北关1796人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
62 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县老城镇徐营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2028米,道路宽度2.7-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 老城镇 | 徐营 | 91.4235 | 91.4235 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1574人。 | 提升徐营基础设施水平，保障徐营1574人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
63 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县留福镇于古洞村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1002米，道路宽度3.5-4m，混凝土路面或沥青混凝土路面。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚或3cm细粒式沥青混凝土AC-13C+4cm中粒式沥青砼AC-16+乳化透层+18cm5%水稳碎石+15cm三七灰土 | 150元-180元/平方 | 留福镇 | 于古洞 | 99.275 | 99.275 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2120人。 | 提升于古洞村基础设施水平，保障于古洞村2120人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
64 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县留福镇郭六村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1148米,道路宽度2-3.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 留福镇 | 郭六村 | 48.99 | 48.99 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2784人。 | 提升郭六村基础设施水平，保障于郭六村2784人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
65 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县范营乡大刘庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1244米，道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚。 | 150元-180元/平方 | 范营乡 | 大刘庄 | 55.3185 | 55.3185 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2266人。 | 提升大刘庄基础设施水平，保障大刘庄2266人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
66 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县范营乡张凯楼村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路长1496米，道路宽度3-3.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 范营乡 | 张凯楼 | 74.6475 | 74.6475 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2379人。 | 提升张凯楼基础设施水平，保障张凯楼2379人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
67 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县范营乡阮洼村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2441米。道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 范营乡 | 阮洼 | 119.4825 | 119.4825 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1934人。 | 提升阮洼基础设施水平，保障阮洼1934人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
68 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县范营乡郑营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路长1572米，道路宽度2-5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 范营乡 | 郑营 | 73.2675 | 73.2675 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1628人。 | 提升郑营基础设施水平，保障郑营1628人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
69 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县洪山镇姜桥村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1990米。道路宽度3-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 洪山镇 | 姜桥 | 115.278 | 115.278 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3334人。 | 提升姜桥基础设施水平，保障姜桥3334人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
70 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县洪山镇宁庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1988米，道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 洪山镇 | 宁庄 | 109.5675 | 109.5675 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2487人。 | 提升宁庄基础设施水平，保障宁庄2487人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
71 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县洪山镇辛堂村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 长1977米，道路宽度2-3.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 洪山镇 | 辛堂 | 87.51 | 87.51 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2695人。 | 提升辛堂基础设施水平，保障辛堂2695人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
72 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县周营镇黄孟营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2054米，道路宽度2-5m。混凝土路面或沥青混凝土路面。道路结构为：C30路面三七灰土15cm-18cm厚；或3cm细粒式沥青混凝土AC-13C+4cm中粒式沥青砼AC-16+乳化透层+18cm5%水稳碎石+15cm三七灰土 | 150元-180元/平方 | 周营镇 | 黄孟营 | 168.153 | 168.153 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2779人。 | 提升黄孟营基础设施水平，保障黄孟营2779人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
73 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县周营镇欧营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1706米，道路宽度2.5-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 周营镇 | 欧营村 | 84.5865 | 84.5865 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3637人。 | 提升欧营村基础设施水平，保障欧营村3637人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
74 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县冯营镇朱庄寨村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2483.4米，道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚。 | 150元-180元/平方 | 冯营镇 | 朱庄寨 | 130.4267 | 130.4267 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2343人。 | 提升朱庄寨基础设施水平，保障朱庄寨村2343人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
75 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县刘庄店镇后严庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1119米，道路宽度2.5-3.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚。 | 150元-180元/平方 | 刘庄店镇 | 后严庄 | 47.985 | 47.985 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1646人。 | 提升后严庄基础设施水平，保障后严庄村1646人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
76 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县刘庄店镇牛王庙村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1592米，道路宽度2.5-3m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚。 | 150元-180元/平方 | 刘庄店镇 | 牛王庙 | 99.3045 | 99.3045 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2858人。 | 提升牛王庙基础设施水平，保障牛王庙村2858人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
77 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县石槽集乡王湖村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1885米，道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 石槽 | 王湖 | 84.6165 | 84.6165 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2546人。 | 提升王湖基础设施水平，保障王湖村2546人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
78 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县石槽集乡虎头村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1381米，道路宽度3-5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 石槽 | 虎头 | 94.173 | 94.173 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1906人。 | 提升虎头基础设施水平，保障虎头村1906人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
79 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县白集镇耿庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1824米，道路宽度2.7-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 白集镇 | 耿庄村 | 122.289 | 122.289 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3049人。 | 提升耿庄村基础设施水平，保障耿庄村3049人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
80 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县纸店镇程营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路3404.9米,道路宽度2-4m。混凝土路面或沥青混凝土路面。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚；或3cm细粒式沥青混凝土AC-13C+4cm中粒式沥青砼AC-16+乳化透层+18cm5%水稳碎石+15cm三七灰土 | 150元-180元/平方 | 纸店镇 | 程营村 | 227.9185 | 227.9185 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2652人。 | 提升程营村基础设施水平，保障程营村2652人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
81 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县纸店镇丘庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路477米道路宽度2-4m，道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 纸店镇 | 丘庄村 | 28.986 | 28.986 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2200人。 | 提升丘庄村基础设施水平，保障丘庄村2200人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
82 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县北杨集林寨村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1130米,宽度5米,混凝土路面或沥青混凝土路面。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚；或3cm细粒式沥青混凝土AC-13C+4cm中粒式沥青砼AC-16+乳化透层+18cm5%水稳碎石+15cm三七灰土 | 150元-180元/平方 | 北杨集镇 | 林寨 | 138.65 | 76.807 |  |  | 61.843 | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1749人。 | 提升林寨村基础设施水平，保障林寨村1749人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
83 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县刘庄店乡房营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路848米,道路宽度2.5-3.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 刘庄店乡 | 房营 | 37.635 | 37.635 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2351人。 | 提升房营村基础设施水平，保障房营村2351人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
84 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县新安集镇新王庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1430米,道路宽度2-3m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 新安集镇 | 新王庄村 | 61.7325 |  |  |  | 61.7325 | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1367人。 | 提升新王庄村基础设施水平，保障新王庄村1367人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
85 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县冯营镇西王庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2203米,道路宽度3-4.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 冯营镇 | 西王庄 | 130.182 | 15 |  |  | 115.182 | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3418人。 | 提升西王庄村基础设施水平，保障西王庄村3418人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
86 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县付井镇赵口村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1972米,道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 付井镇 | 赵口村 | 75.57 |  |  |  | 75.57 | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1965人。 | 提升赵口村村基础设施水平，保障赵口村村1965人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
87 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县赵德营镇后楼村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1172米,道路宽度2.5-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 赵德营镇 | 后楼 | 65.82 |  |  |  | 65.82 | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2063人。 | 提升后楼村村基础设施水平，保障后楼村2063人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
88 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县刘湾镇宋阁村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1527米,道路宽度2-4.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 刘湾镇 | 宋阁村 | 68.8035 |  |  |  | 68.8035 | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2020人。 | 提升宋阁村基础设施水平，保障宋阁村2020人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
89 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县刘湾镇营坊村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1516米,道路宽度3-3.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 刘湾镇 | 营坊村 | 74.04 |  |  |  | 74.04 | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2609人。 | 提升营坊村基础设施水平，保障营坊村2609人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
90 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县石槽集乡杨营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2010米,道路宽度3-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 石槽 | 杨营 | 139.002 |  |  |  | 139.002 | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3271人。 | 提升杨营村基础设施水平，保障杨营村3271人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
91 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县莲池镇小郑营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1582米。道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 莲池镇 | 小郑营 | 92.547 |  |  |  | 92.547 | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2340人。 | 提升小郑营村基础设施水平，保障小郑营村2340人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
92 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县洪山镇孟店桥村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1449米,道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 洪山镇 | 孟店桥 | 56.85 | 56.85 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3256人。 | 提升孟店桥村基础设施水平，保障孟店桥村3256人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
93 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县刘庄店镇洼张庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1579米,道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 刘庄店镇 | 洼张庄 | 79.7297 | 79.7297 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3071人。 | 提升洼张庄村基础设施水平，保障洼张庄村3071人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
94 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县冯营镇双刘庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2731.6米,道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 冯营镇 | 双刘庄 | 153.2152 | 153.2152 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2926人。 | 提升双刘庄村基础设施水平，保障双刘庄村2926人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
95 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县卞路口乡赵楼村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1542米,道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 卞路口 | 赵楼 | 81.8145 | 81.8145 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3797人。 | 提升赵楼村基础设施水平，保障赵楼村3797人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
96 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县周营镇东李营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2110.6米,道路宽度3-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 周营 | 东李营 | 135.7372 | 135.7372 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1979人。 | 提升东李营村基础设施水平，保障东李营村1979人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
97 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县北杨集镇杨集村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1257米长，3-4米宽，道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 北杨集 | 杨集 | 84.756 | 84.756 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众4354人。 | 提升杨集村基础设施水平，保障杨集村4354人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
98 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县北杨集镇大卞庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路354米长，3米宽,道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 北杨集 | 大卞庄 | 15.93 | 15.93 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2506人。 | 提升大卞庄村基础设施水平，保障大卞庄村2506人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
99 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县洪山镇迟庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 村内道路2548.4米，2-3.5米宽，道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 洪山镇 | 迟庄 | 126.8081 | 126.8081 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3674人。 | 提升迟庄村基础设施水平，保障迟庄村3674人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
100 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县石槽集乡徐营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 村内道路1990米，2-4米宽，道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚； | 150元-180元/平方 | 石槽集 | 徐营 | 79.02 | 79.02 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2145人。 | 提升徐营村基础设施水平，保障徐营村2145人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
101 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县留福镇老官庄村道路建设及人居环境提升项目 | 新修水泥路1007米长，2-4.8米宽，新修园路1729米长，1.2-1.5米宽；实施坑塘治理 2处，面积12415平方米，包括清淤、清杂、回填方、砌筑挡土墙等。 | 道路161/平方，坑塘96/平方， | 留福镇 | 老官庄 | 198.9472 | 198.9472 |  |  |  | 乡村振兴局 | 目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，有效减少污染源，促进水质保护和村集体发展水产养殖项目，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。项目建成后资产移交村集体管护，受益群众3423人。 | 提升老官庄村基础设施水平，保障老官庄村3423人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
102 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县付井镇郭岗村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1324米,道路宽度3.5-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 付井镇 | 郭岗 | 83.051 |  | 83.051 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2513人。 | 提升郭岗村基础设施水平，保障郭岗村2513人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
103 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县老城镇张湾村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1112米,道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 老城镇 | 张湾 | 67.8545 |  | 67.8545 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众722人。 | 提升张湾村基础设施水平，保障张湾村722人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
104 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县白集镇常楼村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1218米,道路宽度2-3m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 白集镇 | 常楼 | 52.4938 |  | 52.4938 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2724人。 | 提升常楼村基础设施水平，保障常楼村2724人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
105 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县白集镇苗营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1230米,道路宽度2-3m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 白集镇 | 苗营 | 53.1875 |  | 53.1875 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1861人。 | 提升苗营村基础设施水平，保障苗营村1861人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
106 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县白集镇鲁寨村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1269米,道路宽度2.5-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 白集镇 | 鲁寨 | 68.843 |  | 68.843 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1857人。 | 提升鲁寨村基础设施水平，保障鲁寨村1857人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
107 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县周营镇王寨村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1000米,道路宽度3.5-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 周营镇 | 王寨 | 77.5715 |  | 77.5715 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1900人。 | 提升王寨村基础设施水平，保障王寨村1900人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
108 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县刘湾镇徐老庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1005米,道路宽度2.5-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 刘湾镇 | 徐老庄 | 64.096 |  | 64.096 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1834人。 | 提升徐老庄村基础设施水平，保障徐老庄村1834人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
109 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县范营乡老李营村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1216米,道路宽度2.5-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 范营乡 | 老李营 | 63.0575 |  | 63.0575 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1597人。 | 提升老李营村基础设施水平，保障老李营村1597人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
110 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县白集镇韦庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1238米,道路宽度2-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 白集镇 | 韦庄村 | 54.7828 |  | 54.7828 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2235人。 | 提升韦庄村基础设施水平，保障韦庄村2235人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
111 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县北城办高门村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 改建道路2705米,道路宽度4-7m。井盖80个。道路结构为：砼路面拉毛+乳化透层+4cm中粒式沥青砼AC-16+3cm细粒式沥青混凝土AC-13C | 82/万公里 | 北城办 | 高门 | 245.9968 |  | 245.9968 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1647人。 | 提升高门村基础设施水平，保障高门村1647人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
112 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县刘湾镇郭庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1604.7米,道路宽度3-4m。混凝土路面或沥青混凝土路面。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚；或3cm细粒式沥青混凝土AC-13C+4cm中粒式沥青砼AC-16+乳化透层+18cm5%水稳碎石+15cm三七灰土 | 150元-250元/平方 | 刘湾镇 | 郭庄 | 135.0163 |  | 135.0163 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1334人。 | 提升郭庄村基础设施水平，保障郭庄村1214人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
113 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县刘湾镇郝庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路2010.9米,道路宽度3-4m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 刘湾镇 | 郝庄村 | 135.0093 |  | 135.0093 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3147人。 | 提升郝庄村基础设施水平，保障郝庄村3147人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
114 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县冯营镇刘烟村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 新修道路1036米,道路宽度3-3.5m。道路结构为：C30路面，三七灰土15cm-18cm厚 | 150元-180元/平方 | 冯营 | 刘烟 | 89.74 |  | 89.74 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1248人。 | 提升刘烟村基础设施水平，保障刘烟村1248人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
115 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县乡村振兴局新安集镇王廷庄基础设施和人居环境提升项目 | 新修道路350米，沟渠清理4500米，下水道升级改造3500米、新建桥梁3座。 | 150元-180元/平方 | 新安集镇 | 王廷庄 | 500 | 180.5 | 319.5 |  |  | 乡村振兴局 | 新建C30道路350米，沟渠清理4500米，下水道升级改造3500米，改善了村内交通状况，方便群众出行，提高农副产品运输效率，保障群众生活、生产持续健康发展。群众对实施效果非常满意。受益群众1603人。 | 提升王廷庄村基础设施水平，保障王廷庄村1603人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
116 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县白集镇张单庄村道路提升和下水管网升级改造项目 | 新建C30道路700米，下水道改造2000米。 | 150元-180元/平方 | 白集镇 | 张善庄村 | 78.5 | 78.5 |  |  |  | 乡村振兴局 | 新建C30道路700米，下水道改造2000米，完善了村内交通状况，方便群众出行，提高农副产品运输效率，保障群众生活、生产持续健康发展。群众对实施效果非常满意。受益群众1945人。 | 提升张善庄村基础设施水平，保障张善庄村1945人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
117 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局卞路口乡饮水安全巩固提升工程项目 | 卞路口铁佛堂村铺设de110供水管网560米。 | 98元/米 | 卞路口 | 铁佛堂村 | 5.39 |  |  | 5.39 |  | 县水利局 | 效益指标：解决卞路口乡铁佛堂村420户1880人的饮水困难问题，其中脱贫户101户，脱贫人口中434人，改善该村人居环境；满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提升卞路口乡铁佛堂村420户1880人的供水保障能力，其中受益脱贫户101户，脱贫人口中434人，改善农户生产生活条件，提高供水保障能力；项目建成后由卞路口集中供水厂负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
118 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局东城办事处饮水安全巩固提升工程项目 | 东城办事处尤庄供水站新打560米水源井1眼，安装潜水泵1台，变频柜1台，消毒设备1台，安装变压器1台。 | 井700元/米，变压器15万/台 | 东城办事处 | 尤庄村 | 68.6 |  |  | 68.6 |  | 县水利局 | 效益指标：解决东城办事处尤庄村414户1817人的饮水困难问题，其中脱贫户25户，脱贫人口中82人，改善该村人居环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升东城办事处尤庄村414户1817人的供水保障能力，其中受益脱贫户101户，脱贫户25户，脱贫人口中82人，改善农户生产生活条件，提高供水保障能力；项目建成后由尤庄村供水站负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
119 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局周营镇饮水安全巩固提升工程项目 | 周营镇周营村新打560米水源井1眼，安装潜水泵1台，新建井房1间，铺设de200供水管网500米，顶管施工。西李营村埋设de110供水管网400米，顶管施工；埋设de75供水管网74米。 | 井700元/米，管网500元/米 | 周营镇 | 周营村、西李营村 | 85.26 |  |  | 85.26 |  | 县水利局 | 效益指标：解决周营镇周营村、西李营村1225户4953人的饮水困难问题，其中脱贫户78户，脱贫人口中275人，改善该村人居环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升周营镇周营村、西李营村1225户4953人的供水保障能力，其中受益脱贫户78户，脱贫人口中275人，改善农户生产生活条件，提高供水保障能力；项目建成后由周营供水厂负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
120 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局槐店镇饮水安全巩固提升工程项目 | 槐店镇贾寨村铺设de90供水管网560米，铺设de25供水管网6000米。左庄110管网400米。过河钢管10米. | de90管网80元/米，de25管网10元/米，de110管网120元/米，过河钢管300元每米 | 槐店镇 | 贾寨村、左庄村 | 17.84 |  |  | 17.84 |  | 县水利局 | 效益指标：解决槐店镇贾寨村870户2922人的饮水困难问题其中脱贫户4户，脱贫人口中12人，改善该村人居环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升槐店镇贾寨村870户2922人的饮水困难问题其中脱贫户4户，脱贫人口中12人，改善农户生产生活条件，提高供水保障能力；项目建成后由莲池供水站负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
121 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局老城镇饮水安全巩固提升工程项目 | 增福庙村铺设de200供水管网300米，西关村G220国道两侧铺设de160供水管网6400米，铺设de50供水管网6400米，铺设de25供水管网9650米。李庄村管网300米 | de200管网300元/米，de160管网150元/米，de50管网30元/米，de25管网10元/米，de160管网150元/米，顶管施工 | 老城镇 | 西关村、增福庙、李庄 | 157 |  |  | 157 |  | 县水利局 | 效益指标：解决老城镇2369户11854人的饮水困难问题其中脱贫户54户，脱贫人口中270人，改善该村人居环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升老城镇2369户11854人的饮水困难问题其中脱贫户54户，脱贫人口中270人，改善农户生产生活条件，提高供水保障能力；项目建成后由老城供水厂负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
122 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局新安集镇饮水安全巩固提升工程项目 | 新安集镇魏桥村铺设de90供水管网550米，铺设de75供水管网2782米。 | de90管网80元/米，de75管网50元/米 | 新安集镇 | 魏桥村 | 26.46 |  |  | 26.46 |  | 县水利局 | 效益指标：解决新安集镇魏桥村708户3029人的饮水困难问题其中脱贫户184户，脱贫人口中729人，改善该村人居环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升新安集镇魏桥村708户3029人的饮水困难问题其中脱贫户184户，脱贫人口中729人，改善农户生产生活条件，提高供水保障能力；项目建成后由新安集水厂负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
123 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局北城办事处饮水安全巩固提升工程项目 | 北城办事处高门村新打480米水源井1眼，大吴庄新打560米水源井1眼，安装潜水泵1台，变频柜1台，消毒设备1台，地埋电缆830米，埋设de110供水管网40米。 | 井700元/米，水泵16000元/台，消毒设备3000元/台 | 北城办事处 | 高门村、大吴庄 | 88 | 58.55 |  | 29.45 |  | 县水利局 | 效益指标：解决北城办事处758户3872人的饮水困难问题，其中脱贫户104户，脱贫人口中479人，改善该村人居环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升北城办事处758户3872人的饮水困难问题其中脱贫户104户，脱贫人口中479人，改善农户生产生活条件，提高供水保障能力；项目建成后由高门供水站、大吴庄供水站负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
124 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局白集镇饮水安全巩固提升工程项目 | 白集镇张单庄埋设de75供水管网720米，埋设de63供水管网137米，埋设de50供水管网1249米，顶管80米，水泥路面切割1506米。安装预付费水表82块。苗营村埋设de90供水管网1800米，顶管850米，切割30米。白集水厂增压泵，常楼村埋设de90供水管网200米。张小庙埋设de90供水管网660米。白集村 埋设de110供水管网500米，顶管施工。 | de90管网80元/米，de75管网50元/米，de50管网30元/米 | 白集镇 | 张单庄、苗营村、常楼村、张小庙、白集村 | 35.57 | 35.57 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：解决白集镇3384户14509人的饮水困难问题其中脱贫户381户，脱贫人口中1689人，改善该村人居环境；满意度指标：受益群众满意度100% | 提升白集镇3384户14509人的饮水困难问题其中脱贫户381户，脱贫人口中1689人，改善农户生产生活条件，提高供水保障能力；项目建成后由白集供水厂负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
125 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局集中供水厂安全饮水计量设施安装项目 | 白集供水厂、北杨集供水厂、卞路口供水厂、周营供水厂、范营供水厂、冯营供水厂、付井供水厂、洪山供水厂、老城供水厂、李老庄供水厂、刘庄店供水厂、留福供水厂、石槽供水厂、新安集供水厂、邢庄供水厂、赵德营供水厂、纸店供水厂17个集中供水厂及莲池高原供水站安装计量设施18处 | 1.76万/处 | 17个集中供水乡镇1个单村供水站 |  | 29.4 | 29.4 |  |  |  | 县水利局 | 产出指标:为全县17处集中供水厂及1个单村供水站安装计量设施18处。效益指标：对全县规模供水工程进行精准计量，有效掌握供水工程供水量；满意度指标：受益群众满意度100% | 对全县集中供水工程进行精准计量，有效掌握各水厂供水量，满足计量精度，有效降低供水损耗。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
126 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局单村供水站供水消毒设备安装项目 | 陈埠口供水站、陈观供水站、陈口供水站、莲池供水站、韩大庄供水站、贾楼供水站、孟寨供水站、周庄供水站、朱庄寨供水站、新东供水站、晏庄供水站、纸西供水站、大吴庄供水站13个单村供水站安装消毒设备13处 | 2.38万/处 | 13个单村供水乡镇 |  | 30.38 | 30.38 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：对全县单村供水工程供水水质进行消毒，有效提高供水水质，提高供水保障水平,受益行政村24个52816人，其中脱贫人口2783人；满意度指标：受益群众满意度100% | 对全县单村供水工程供水水质进行消毒，有效提高供水质量，提高受益区供水保障水平，受益行政村24个52816人，其中脱贫人口2783人。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
127 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局X006县道沟渠综合整治工程项目 | 治理郑湖沟沟渠（左庄-柴岗）1.6km、支渠1.6km、水闸1座。 | 沟渠100万元/公里、闸30万元/座 | 莲池镇 | 小郑营 | 367.5 | 367.5 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，462户2275名群众长期受益，其中脱贫户32户135人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
128 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局X006县道沟渠综合整治工程项目 | 治理郑湖沟沟渠（柴岗-327省道）2.5km。 | 沟渠12万元/公里 | 莲池镇 | 吴岗 | 29.4 | 29.4 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，76户354名群众长期受益，其中脱贫户7户32人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
129 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局S102省道、X004县道沟渠综合整治工程项目 | 前进沟清淤整治3.3km，桥梁1座、水闸1座。 | 沟渠12万元/公里、桥闸20万元/座 | 北城 | 大辛营 | 78.4 | 78.4 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，576户2432名群众长期受益，其中脱贫户58户240人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
130 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局S102省道、X004县道沟渠综合整治工程项目 | 马庄沟清淤疏浚3km。 | 沟渠8万元/公里 | 北城 | 北马庄 | 24.5 | 24.5 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，503户2321名群众长期受益，其中脱贫户190户909人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
131 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局S102省道、X004县道沟渠综合整治工程项目 | 沙北总干渠陈营南段支渠沟渠整治0.5km，桥梁1座。 | 沟渠100万元/公里、桥30万元/座 | 北城 | 小辛营 | 98 | 98 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，471户2076名群众长期受益，其中脱贫户36户142人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
132 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局S102省道、X004县道沟渠综合整治工程项目 | 洪山三干渠沟渠整治清淤沟渠1.31km，重建水闸1座。 | 沟渠20万元/公里、闸20万元/座 | 洪山镇 | 魏庄 | 46.9 | 46.9 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，929户4159名群众长期受益，其中脱贫户50户184人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
133 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局S102省道、X004县道沟渠综合整治工程项目 | 老八沟清淤整治1.2km、桥梁1座（秦庄桥）。 | 沟渠14万元/公里、桥20万元/座 | 纸店镇 | 秦庄 | 36.46 | 36.46 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，343户1430名群众长期受益，其中脱贫户17户66人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
134 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局S102省道、X004县道沟渠综合整治工程项目 | 纸店二干渠清淤整治1.5km，重建水闸1座。 | 沟渠5万元/公里、闸20万元/座 | 纸店镇 | 孙洼 | 28.26 | 28.26 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，408户1922名群众长期受益，其中脱贫户139户549人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
135 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局S102省道、X004县道沟渠综合整治工程项目 | 卞路口马楼至蒋桥王沟渠治理3km。 | 沟渠8万元/公里 | 卞路口乡 | 王庄 | 24.5 | 24.5 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，239户1078名群众长期受益，其中脱贫户99户463人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
136 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局干线公路两侧干支沟渠综合整治工程项目 | 全县境内干线公路两侧干支沟渠阻水障碍清理90km。 | 沟渠2万元/公里 | 范营乡 | 马湖 | 196 | 196 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，414户1925名群众长期受益，其中脱贫户32户126人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
137 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局干线公路两侧干支沟渠综合整治工程项目 | 石槽总干渠入口～G220交叉处桥（长3.5公里）。 | 沟渠7万元/公里 | 范营乡 | 孙庄 | 24.01 | 24.01 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，325户1492名群众长期受益，其中脱贫户20户78人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
138 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局干线公路两侧干支沟渠综合整治工程项目 | 夏庄支渠与朝阳支渠连接处1.8km、重建桥梁3座。 | 沟渠5万元/公里、桥6万元/座 | 赵德营镇 | 兴隆 | 27.05 | 27.05 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，582户2348名群众长期受益，其中脱贫户76户281人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
139 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局干线公路两侧干支沟渠综合整治工程项目 | 赵德营镇东张营重建桥梁2座、曹楼重建桥梁2座。 | 桥15万元/座 | 赵德营镇 | 东张营 | 58.8 | 58.8 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，530户2359名群众长期受益，其中脱贫户45户203人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
140 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局干线公路两侧干支沟渠综合整治工程项目 | 老城镇卢营重建桥梁1座。 | 桥10万元/座 | 老城镇 | 卢营 | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，408户1956名群众长期受益，其中脱贫户17户48人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
141 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局干线公路两侧干支沟渠综合整治工程项目 | 牛营沟渠整治2.1km、重建桥梁7座。 | 沟渠23万元/公里、桥15万元/座 | 莲池镇 | 牛营 | 150.92 | 150.92 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，512户2396名群众长期受益，其中脱贫户31户110人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
142 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县水利局干线公路两侧干支沟渠综合整治工程项目 | 新安集镇崔寨重建桥梁2座。 | 桥10万元/座 | 新安集镇 | 崔寨 | 19.6 | 19.6 |  |  |  | 县水利局 | 效益指标：提高灌排能力、提高粮食产量、改善生态环境，378户1510名群众长期受益，其中脱贫户54户175人。满意度指标：受益群众满意度100%。 | 提高治理区域内排涝、灌溉及引水能力，减轻洪涝灾害造成的损失，改善附近群众的生产、生活条件和生活环境，促进沿线村庄水生态发展。项目建成后由水利局工程管理单位负责管护。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
143 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县民族宗教事务局留福镇留福村坑塘治理项目 | 留福村坑塘改造项目1处，水面面积10亩，黑臭水体的改造项目长度160米。1、坑塘清运垃圾，淤泥、非法附属构筑物、建筑物。2.拦坝抽水，填充新土、堤坝硬化。 | 每亩5.94万元 | 留福镇 | 留福村 | 59.4 | 59.4 |  |  |  | 县民宗局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%,质保年限3年；提高农民生活质量，改善人居环境，项目建成后，能间接带动项目区群众长期受益，提高群众对乡村振兴工作满意度，增强人民群众获得感、幸福感和安全感，社会效益显著。 | 可改善农户生产生活条件，项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01
144 | 新建 | 农村基础设施类 | 2023年沈丘县以工代赈东城办事处等7个乡镇衔接乡村振兴道路项目 | 新建水泥路长16.58公里，平均宽3.3米，总面积54744平方。路面结构为：15厘米厚C30水泥混凝土面层+15厘米厚12%石灰稳定土基层+路基加宽、开槽、碾压；18厘米厚C30水泥混凝土面层+18厘米厚12%石灰稳定土基层+路基加宽、开槽、碾压。 | 每平方161.11元 | 东城办事处、北城办事处、莲池镇、洪山镇、北杨集乡、周营镇、纸店镇 | 东孙楼、前寨、魏营、西王庄、洪山村、胡老庄、周楼、毛寨、孟寨、谢营、赵楼、潘营 | 882 | 882 |  |  |  | 发改委以工代赈办 | 项目按计划及时完工率100%，验收合格率达到100%，使用年限8年，项目实施后，可以改善了村组内交通状况，平均缩短群众出行时间约1小时，方便群众出行，提高了农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果满意率95%，直接受益群众35380人，其中脱贫享受政策户（包含监测户）923户3906人。实行以工代赈方式，增加当地农民工劳务报酬140万元。 | 提升东城办事处、北城办事处、莲池镇、洪山镇、北杨集乡、周营镇、纸店镇基础设施水平，保障东城办事处、北城办事处、莲池镇、洪山镇、北杨集乡、周营镇、纸店镇35380人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2023-04-10 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 2023-07-30
145 | 新建 | 农村基础设施类 | 周口市沈丘县老城镇南关行政村农村黑臭水体治理试点项目 | 坑塘边坡清理修整护坡1871 ㎡，清淤7040 m³，坑塘园路铺装2006㎡ | 黑臭水体治理220元/㎡ | 老城镇 | 南关行政村 | 515 | 407.18 | 107.82 |  |  | 周口市生态环境局沈丘分局 | 河塘沟渠的水利、养殖等主体功能显著提高，农村生活污水得到收集处理，生态环境明显改善，生态安全明显提升，提高农民生活质量，改善人居环境，受益群众344户1844人 | 改善该村居住环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升；项目建成后资产移交村集体管护 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
146 | 新建 | 农村基础设施类 | 周口市沈丘县新安集镇韩楼行政村农村黑臭水体治理试点项目 | 坑塘边坡清理修整护坡446 ㎡，清淤1847 m³，坑塘园路铺装648㎡；污水管网203m、检查井10个化粪池 6m³ | 黑臭水体治理320元/㎡,污水管网130元/m、检查3000元/个,化粪池3500元/个 | 新安集镇 | 韩楼行政村 | 98 |  | 98 |  |  | 周口市生态环境局沈丘分局 | 河塘沟渠的水利、养殖等主体功能显著提高，农村生活污水得到收集处理，生态环境明显改善，生态安全明显提升，提高农民生活质量，改善人居环境，受益群众518户2212人 | 改善该村居住环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升；项目建成后资产移交村集体管护 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
147 | 新建 | 农村基础设施类 | 周口市沈丘县新安集镇单庄行政村谢寨农村黑臭水体治理试点项目 | 坑塘边坡清理修整护坡331 ㎡，清淤2096m³，坑塘园路铺装888㎡；污水管网 198m、检查井10个，化粪池18 m³ | 黑臭水体治理320元/㎡,污水管网130元/m、检查3000元/个,化粪池3500元/个 | 新安集镇 | 单庄行政村 谢寨 | 111 |  | 111 |  |  | 周口市生态环境局沈丘分局 | 河塘沟渠的水利、养殖等主体功能显著提高，农村生活污水得到收集处理，生态环境明显改善，生态安全明显提升，提高农民生活质量，改善人居环境，受益群众586户2796人 | 改善该村居住环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升；项目建成后资产移交村集体管护 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
148 | 新建 | 农村基础设施类 | 周口市沈丘县新安集镇单庄行政村韩李庄农村黑臭水体治理试点项目 | 坑塘边坡清理修整护坡715㎡，清淤1968m³，坑塘园路铺装463㎡；污水管网443m、检查井21个化粪池18 m³ | 黑臭水体治理320元/㎡,污水管网130元/m、检查3000元/个,化粪池3500元/个 | 新安集镇 | 单庄行政村 韩李庄 | 93.98 |  | 93.98 |  |  | 周口市生态环境局沈丘分局 | 河塘沟渠的水利、养殖等主体功能显著提高，农村生活污水得到收集处理，生态环境明显改善，生态安全明显提升，提高农民生活质量，改善人居环境，受益群众586户2796人 | 改善该村居住环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升；项目建成后资产移交村集体管护 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
149 | 新建 | 农村基础设施类 | 周口市沈丘县付井镇东李楼农村黑臭水体治理试点项目 | 坑塘边坡清理修整护坡1084.22㎡，清淤10285 m³，坑塘园路铺装103㎡ ；、污水管网549m、检查井24个、化粪池18 m³ | 黑臭水体治理320元/㎡,污水管网130元/m、检查3000元/个,化粪池3500元/个 | 付井镇 | 东李楼行政村 | 294 |  | 294 |  |  | 周口市生态环境局沈丘分局 | 河塘沟渠的水利、养殖等主体功能显著提高，农村生活污水得到收集处理，生态环境明显改善，生态安全明显提升，提高农民生活质量，改善人居环境，受益群众568户2409人 | 改善该村居住环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升；项目建成后资产移交村集体管护 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
150 | 新建 | 农村基础设施类 | 周口市沈丘县付井镇梅庙行政村农村黑臭水体治理试点项目 | 坑塘边坡清理修整护坡2667 ㎡，清淤13305m³，坑塘园路铺装1843㎡；污水管网 230m、检查井10个化粪池 12m³ | 黑臭水体治理320元/㎡,污水管网130元/m、检查3000元/个,化粪池3500元/个 | 付井镇 | 梅庙行政村 | 405 |  | 405 |  |  | 周口市生态环境局沈丘分局 | 河塘沟渠的水利、养殖等主体功能显著提高，农村生活污水得到收集处理，生态环境明显改善，生态安全明显提升，提高农民生活质量，改善人居环境，受益群众570户2290人 | 改善该村居住环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升；项目建成后资产移交村集体管护 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
151 | 新建 | 农村基础设施类 | 周口市沈丘县付井镇九里后刘农村黑臭水体治理试点项目 | 坑塘边坡清理修整护坡425 ㎡，清淤3948m³，坑塘园路铺装381㎡、岸边安全防护290米；污水管网203m、检查井11个，化粪池8m³ | 黑臭水体治理320元/㎡,污水管网130元/m、检查3000元/个,化粪池3500元/个 | 付井镇 | 九里后刘 | 126 |  | 126 |  |  | 周口市生态环境局沈丘分局 | 河塘沟渠的水利、养殖等主体功能显著提高，农村生活污水得到收集处理，生态环境明显改善，生态安全明显提升，提高农民生活质量，改善人居环境，受益群众692户2867人 | 改善该村居住环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升；项目建成后资产移交村集体管护 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
152 | 新建 | 农村基础设施类 | 周口市沈丘县冯营镇刘庄寨行政村柴庄农村黑臭水体治理试点项目 | 坑塘边坡清理修整护坡3163 ㎡，清淤3162m³，坑塘园路铺装421㎡；污水管网80m、检查井4个、化粪池6m³ | 黑臭水体治理320元/㎡,污水管网130元/m、检查3000元/个,化粪池3500元/个 | 冯营镇 | 刘庄寨行政村柴庄 | 117 |  | 117 |  |  | 周口市生态环境局沈丘分局 | 河塘沟渠的水利、养殖等主体功能显著提高，农村生活污水得到收集处理，生态环境明显改善，生态安全明显提升，提高农民生活质量，改善人居环境，受益群众627户2704人 | 改善该村居住环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升；项目建成后资产移交村集体管护 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
153 | 新建 | 农村基础设施类 | 周口市沈丘县纸店镇胡营行政村农村黑臭水体治理试点项目 | 坑塘边坡清理修整护坡241 ㎡，清淤1799 m³，坑塘园路铺装69㎡；污水管网178 m、检查井10个、化粪池 12m³ | 黑臭水体治理320元/㎡,污水管网130元/m、检查3000元/个,化粪池3500元/个 | 纸店镇 | 胡营行政村 | 70 |  | 70 |  |  | 周口市生态环境局沈丘分局 | 河塘沟渠的水利、养殖等主体功能显著提高，农村生活污水得到收集处理，生态环境明显改善，生态安全明显提升，提高农民生活质量，改善人居环境，受益群众366户1763人 | 改善该村居住环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升；项目建成后资产移交村集体管护 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
154 | 新建 | 农村基础设施类 | 周口市沈丘县纸店镇等6个乡镇7个行政村农村黑臭水体治理试点（污水管网及化粪池））项目 | 污水管网800m、 检查井51个、化粪池 8个 | 污水管网130元/m、检查3000元/个,化粪池3500元/个 | 纸店镇等6个乡镇 | 杂姓营等7个行政村 | 51 |  | 51 |  |  | 周口市生态环境局沈丘分局 | 农村黑臭水体周围生活污水得到收集处理，生态环境明显改善，生态安全明显提升，提高农民生活质量，改善人居环境，受益群众3900户15614人 | 改善该村居住环境和农户生活条件，有利于农户幸福感提升，项目建成后资产移交村集体管护 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
155 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县县委组织部蔬菜储存冷库村集体经济项目 | 建设1栋蔬菜储藏冷库，长X宽：20mX7.5m，共计150平方米，包括2台压缩机，2台冷冻机。 | 69.3万元/栋 | 槐店镇 | 大王楼村 | 69.3 | 69.3 |  |  |  | 县委组织部 | 通过整合资金建成标准化蔬菜储存冷库一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
156 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县县委组织部渔业养殖村集体经济项目 | 对行政村内2960平方废旧坑塘改造，包括清理坑塘内污水及污泥，对坑塘进行筑底等 | 152.03元/平方米 | 纸店镇 | 潘董庄村 | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 县委组织部 | 通过整合资金对2960平方废旧坑塘改造，开展渔业养殖实行资产，租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村125户519人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2023-03-03 | 2023-04-03 | 2023-08-01 | 2023-09-02
157 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县县委组织部渔业养殖村集体经济项目 | 对行政村内2960平方废旧坑塘改造，包括清理坑塘内污水及污泥，对坑塘进行筑底等 | 152.03元/平方米 | 连池镇 | 牛营村 | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 县委组织部 | 通过整合资金对2960平方废旧坑塘改造，开展渔业养殖实行资产，租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村31户110人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2023-03-04 | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 2023-09-02
158 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县县委组织部渔业养殖村集体经济项目 | 对行政村内2960平方废旧坑塘改造，包括清理坑塘内污水及污泥，对坑塘进行筑底等 | 152.03元/平方米 | 刘庄店镇 | 李楼东村 | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 县委组织部 | 通过整合资金对2960平方废旧坑塘改造，开展渔业养殖实行资产，租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村28户94人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2023-03-04 | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 2023-09-02
159 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县县委组织部渔业养殖村集体经济项目 | 对行政村内2960平方废旧坑塘改造，包括清理坑塘内污水及污泥，对坑塘进行筑底等 | 152.03元/平方米 | 连池镇 | 文殊庵村 | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 县委组织部 | 通过整合资金对2960平方废旧坑塘改造，开展渔业养殖实行资产，租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村136户649人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2023-03-04 | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 2023-09-02
160 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县县委组织部渔业养殖村集体经济项目 | 对行政村内2960平方废旧坑塘改造，包括清理坑塘内污水及污泥，对坑塘进行筑底等 | 152.03元/平方米 | 刘庄店镇 | 黄冢村 | 49.5 | 49.5 |  |  |  | 县委组织部 | 通过整合资金对2960平方废旧坑塘改造，开展渔业养殖实行资产，租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村26户103人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2023-03-04 | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 2023-09-02
161 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县县委组织部钢结构厂房村集体经济项目 | 建设1栋钢结构厂房，长X高：99mX5m，建筑面积共计495平方米，2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。每平方建筑造价：1098.9元/平方米。 | 89.1万元/栋 | 刘湾镇 | 陈洼村 | 89.1 | 89.1 |  |  |  | 县委组织部 | 通过整合资金建成标准化钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村70户266人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
162 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县县委组织部钢结构厂房村集体经济项目 | 建设1栋钢结构厂房，长X高：99mX5m，建筑面积共计495平方米，2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。每平方建筑造价：1098.9元/平方米。 | 89.1万元/栋 | 周营镇 | 欧营村 | 89.12 | 89.12 |  |  |  | 县委组织部 | 通过整合资金建成标准化蔬菜储存冷库一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村48户140人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
163 | 续建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县农业农村局莲池镇常吕营村集体经济肉牛养殖场配套建设项目 | 4栋圈舍铺砖2000平方、粪污处理设施320立方、下水道580米、场区道路、水电监控安装、青贮池围挡、圈舍围栏加装钢管等 | 12cm厚度地面每平方130元，15cm厚度地面每平方150元 | 莲池镇 | 常吕营村 | 229.68 | 229.68 |  |  |  | 农业农村局 | 完善村集体经济合作社养殖场设施设备，项目验收合格率100%，完成及时率100%，受益人口满意度100%。形成资产归村集体经济所有，租赁给专业合作社使用，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济。村内低收入人口或监测户进场务工、引导低收入人口或监测户与生产基地合作经营、设立公益岗位、家庭成员无劳动能力的低收入人口或监测户开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，带动低收入人口或监测户增收，助推莲池镇常吕村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 一是项目建成后所形成的固定资产属于莲池镇常吕村所有，可按照投资额不低于6%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推莲池镇常吕村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
164 | 续建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县农业农村局纸店镇赵腰庄食用菌菌包厂续建项目 | 采购及安装2栋生产车间内智能管理系统和配套生产线设备 | 动力柜每台9975元，动力装置系统每套2150元，控制箱每套25000元等。 | 纸店镇 | 赵腰庄 | 1661.32 |  | 1235 | 426.32 |  | 农业农村局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，，完成及时率100%。形成资产归村集体经济所有，租赁给专业合作社使用，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济。村内低收入人口或监测户进场务工、引导低收入人口或监测户与生产基地合作经营、设立公益岗位、家庭成员无劳动能力的低收入人口或监测户开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，带动低收入人口或监测户增收，助推纸店镇赵腰庄巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 一是项目建成后所形成的固定资产属于纸店镇赵腰庄所有，可按照投资额不低于6%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推纸店镇赵腰庄巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
165 | 新建 | 产业发展类 | 沈丘县农业农村局2023年脱贫村及低收入人口较多的村小麦扬花期一喷三防统防统治项目 | 在全县开展87.09万亩小麦农药喷防服务 | 15.5元/亩 | 全县 | 全县 | 1350 | 1350 |  |  |  | 农业农村局 | 计划实施小麦穗期病虫害统防统治面积87.09万亩左右，项目完成后，绩效目标达到：项目区小麦条锈病应急防治处置率达到90%以上；重点区域小麦赤霉病防控覆盖率90%以上，专业化统防统治覆盖比例50%以上；综合防治效果80%以上，病害损失率控制在5%以内。 | 项目实施后，小麦亩增产100斤左右，贫困户亩增收不低于160元 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01
166 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县农业农村局农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 在全县范围内（含新、改、扩建）完成不低于15个农产品产地冷藏保鲜设施建设。 |  | 相关乡政村 | 相关乡政村 | 597 |  |  |  | 597 | 农业农村局 | 项目按计划完工，验收合格率达到100%，受益人口满意度100%。项目实施后，可为当地低收入人口和监测户免费提供农产品保质保鲜、错季销售等服务，降低产后损失率、提升商品化处理能力、农产品附加值大幅增长、并为周边低收入人口和监测户提供优先就业的机会，显著提高低收入人口和监测户的收入，加强当地扶贫产业基础，带动农民增收致富、助推各乡镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 一是项目建成后所形成的固定资产属于当地乡镇所有，可按照投资额不低于6%的年收益，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推各乡镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
167 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县现代农业投资发展有限公司优质番茄现代产业园项目 | 建设连栋温室大棚 3360.00㎡，装配式温室大棚91980.00㎡，大拱棚2700.00㎡，分拣车间及冷库面积2160.00㎡，以及道路、大门、围墙、厕所以及水、电等配套设施. |  | 白集镇 | 刘楼 | 3920 |  |  | 920 | 3000 | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标：建设连栋温室大棚 3360.00㎡，装配式温室大棚91980.00㎡，大拱棚2700.00㎡，分拣车间及冷库面积2160.00㎡，以及道路、大门、围墙、厕所以及水、电等配套设施。 效益指标：项目建成后所形成的固定资产属于白集镇所有，可按照投资额不低于6%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推白集镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 满意度指标：收益脱贫户满意度100%。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的资产属于村集体所有，租赁后增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动50人（包括脱贫户20人）参与生产劳动，实现就业增收，每年增收3.3万元/人；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推白集镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
168 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县现代农业投资发展有限公司豫东清洁化优质鱼产业养殖项目 | 新建直径22米深5米的168鱼池26个、看护房、仓库、增氧设备、水井、水泵、排水、供电及道路等配套设施。对经过改造达到水产养殖条件的坑塘按照每10亩一个增氧机、一个投铒机，每亩约300斤鱼苗标准进行以奖代补。 |  | 卞路口乡 白集镇 | 胡楼 大王楼 | 1960 | 1960 |  |  |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标：新建168鱼池26个、看护房、仓库、增氧设备、水井、水泵、排水、供电及道路等配套设施。按照每10亩一个增氧机、一个投铒机，每亩约300斤鱼苗标准进行以奖代补。效益指标：项目建成后所形成的资产属于卞路口乡等乡镇所有，租赁后增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推卞路口乡等乡镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度100%。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的资产属于村集体所有，租赁后增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动25人（包括脱贫户10人）参与生产劳动，实现就业增收，每年增收3万元/人；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推卞路口乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-02 | 2023-12-02
169 | 续建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县现代农业投资发展有限公司食用菌产业一体化乡村振兴项目 | 食用菌搅拌系统一套，装袋系统一套，上下架系统两套，回车系统一套，灭菌系统一套，液体发酵罐一套，液体接种机一套。管理用房 1000㎡配套电力设施、大门、道路等配套设施 |  | 纸店镇 | 赵腰庄村 | 1274 |  | 1274 |  |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 产出指标：食用菌搅拌系统一套，装袋系统一套，上下架系统两套，回车系统一套，灭菌系统一套，液体发酵罐一套，液体接种机一套。管理用房1000㎡配套电力设施、大门、道路等配套设施。 效益指标：项目建成后所形成的固定资产属于纸店镇所有，可按照投资额不低于6%的年收益，增加村集体收益资金，可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推纸店镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 满意度指标：收益脱贫户满意度100%。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的资产属于村集体所有，租赁后增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动60人（包括脱贫户12人）参与生产劳动，实现就业增收，每年增收3.6万元/人；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推纸店镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
170 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县脱贫和监测人群农田增产项目 | 对16865户脱贫享受政策户、799户边缘易致贫户、1649户突发严重困难户和999户脱贫不稳定户实施农田增产项目，每户脱贫户或监测户发放型号40%（24-7-9）CL的复合肥一袋，共计发放复合肥1015.6吨。 |  | 全县22个乡镇（办事处） | 相关行政村 | 390 |  | 390 |  |  | 乡村振兴局 | 项目实施后可使22个乡镇（办事处）548个行政村20312户脱贫享受政策户户均年收入增加100至200元。有力地促进了农业增产、低收入人口增收。收益脱贫户满意度95%以上。 | 减少脱贫户家庭开支，拓宽增收渠道，促进农业增产。 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-07-20 | 2023-08-30
171 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县村级光伏发电站迁移改造项目 | 计划对白集尹庄等8个村电站的整体搬迁,；对莲池镇文殊庵村等214个行政村光伏电站改装支撑架角度，合理的进行组串、串并联连接。 |  | 全县22个乡镇（办事处） | 相关行政村 | 81.6 | 81.6 |  |  |  | 乡村振兴局 | 迁移8个行政村光伏电站，维修214个行政村光伏电站。产权归村集体经济所有。项目实施后，可以加强当地产业基础，带动周边脱贫户和脱贫监测户就业，提高光伏电站发电量，保障光伏电站正常运转，增加村集体经济收入，巩固脱贫成果。收益脱贫户满意度95%以上。 | 一是每年可以直接增加相关村村集体经济收入，收益按要求实行二次分配，帮扶村里低收入人群增加收益，促进所有脱贫户（享受政策）和“三类人群”稳定就业增收。二是可提供公益性岗位，解决脱贫户就业难问题。 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 2023-07-20 | 2023-08-30
172 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县小额贷款贴息项目 | 对22个乡镇办约8800余户小额贴息贷款的脱贫户（含监测户）按照国家浮动利率进行全额贴息，为我县带贫企业和脱贫户发展生产提供资金支持。 |  | 全县22个乡镇（办事处） | 相关行政村 | 800 | 800 |  |  |  | 乡村振兴局 | 对22个乡镇办约8800余户小额贴息贷款的脱贫户（含监测户）按照国家浮动利率进行全额贴息为脱贫户增收脱贫提供资金支持。可惠及全县脱贫户8800户31887人，促进脱贫户增收脱贫。收益脱贫户满意度95%以上 | 解决脱贫户个体发展产业的资金需求，通过农户自我发展实现稳定增收，助推我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |  | 2023-01-20 | 2023-12-31
173 | 续建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县白集镇兖营村联村共建大棚棚膜更换项目 | 拆除并安装连栋大棚：15丝PO膜66558平方，专用2cm宽 压膜绳65380m 卡槽11080m，拱棚：15丝PO膜39965平方 压模绳40000米 卡槽4780米 |  | 白集镇 | 兖营村 | 225 | 225 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于白集镇所有，租赁给专业合作社使用可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用、增加当地产业基础，还可以助推白集镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。收益脱贫户满意度95%以上。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于白集镇所有，租赁给专业合作社使用增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推白集镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接 | 2023-05-10 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-09-30
174 | 续建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县冯营镇韩庄、李广楼行政村联村共建食用菌大棚改造项目 | 主要用于18座保温棚墙体砌筑,棚顶阻燃保温板、毛毡、黑白防透膜29160平米、镀锌槽钢54吨等原材料。 |  | 冯营镇 | 韩庄村 | 157 | 157 |  |  |  | 乡村振兴局、冯营镇 | 项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于冯营镇所有，租赁给专业合作社使用，直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用、增加当地产业基础，还可以助推冯营乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标：收益脱贫户满意度95%以上。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于冯营乡所有，租赁给专业合作社使用，增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推冯营乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接 | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 2023-08-20 | 2023-10-30
175 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县脱贫人口及监测对象劳动力跨省就业一次性交通补助项目 | 全县脱贫人口（稳定脱贫户除外）及风险未消除的监测对象跨省就业的贫困家庭劳动力，2022年跨省就业稳定务工，发放一次性交通补助500元。补贴资金直接发放到“一卡通”账户。 | 500元/人 | 全县22个乡镇（办事处） | 相关行政村 | 400 | 400 |  |  |  | 乡村振兴局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到100%。可以提高脱贫人员转移就业的积极性，拓宽脱贫家庭的增收渠道，群众满意度95%以上。 | 通过交通补助政策，激发脱贫户内生发展动力，拓宽增收渠道，从而实现持续稳定脱贫 |  | 2023-04-10 | 2023-11-30
176 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县脱贫人口及监测对象劳动力劳务补助、公益性岗位、生产奖补项目 | 对全县享受政策的脱贫户或监测户因地制宜发展庭院经济和有劳务就业的脱贫户或监测户给予奖补 |  | 全县22个乡镇（办事处） | 相关行政村 | 400 | 400 |  |  |  | 乡村振兴局 | 提高脱贫人员转移就业的积极性，带动全县种植养殖产业规模，拓宽脱贫家庭的增收渠道；带动全县脱贫户人均最高增收2000元，共通过奖补增收400万元。收益脱贫户满意度95%以上。 | 通过产业到户和劳务就业奖补政策、公益性岗位政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全县持续稳定脱贫。 |  | 2023-04-20 | 2023-12-01
177 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县雨露计划项目（短期技能、职业教育补贴、创业致富带头人培训） | 雨露计划职业教育补助：预计补助1900名大中专生每人每年3000元。 雨露计划短期技能培训：预计补助150人，按照证书等级补助A类2000元、B类1800元、C类1500元。 创业致富带头人：预计培训477人，人均培训费用1000元/人。 | 雨露计划职业教育补助：3000元/人 雨露计划短期技能培训：按照证书等级补助A类2000元、B类1800元/人、C类1500元/人。 创业致富带头人：人均培训费用1000元/人。 | 全县22个乡镇（办事处） | 相关行政村 | 647.7 | 647.7 |  |  |  | 乡村振兴局 | 解决脱贫户家庭学生1900人的上学后顾之忧，提高脱贫户家庭学生的学习，生活质量；解决脱贫户150人的就业后难题；提高脱贫村自我发展和带动脱贫户的增收的能力。满意度指标：收益对象满意度95%以上。 | 对全县1900名贫困学生进行教育补助，解决脱贫户因学致贫问题；对全县150名脱贫户进行短期技能培训补助，解决脱贫户就业难问题。对全县每个脱贫村培训致富带头人3人，以提高带动脱贫户共同发展的能力，助力全县乡村振兴。 |  | 2023-03-01 | 2023-11-30
178 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县文化广电和旅游局北城办事处高门村康养旅游示范村·高门印象项目 | 农副产品展销构筑亭20个，600平米（1550元/平米）;多功能服务中心钢结构建筑2660平米（3000元/平米）。 |  | 北城办事处 | 高门村 | 891 | 891 |  |  |  | 文化广电和旅游局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度98%。通过项目实施，优化乡镇就业环境，增加就业岗位，可吸纳附近低技能工种务工人员，促进工作村民稳定收入和村集体经济发展。项目运营后定向发包给村集体经济能力以内的工作，鼓励村集体或者先进个体进行创业，与项目运营深度合作，引导村集体村民进行市场化迈进，使之拥有独立产权独立所有权，为进入市场化经济做铺垫，成熟后村集体或先进创业单位与项目相互支撑，相互补充，并拥有独立市场竞争能力，提高抗风险能力。改变传统的扶贫模式，使扶贫项目带有内动力，内生力。打造沈丘麦田文化，具象沈丘印象，结合在地文化在地作物形成文创生态，对外输出市场商品，对内提升经济收入。 | 1.项目建成后百分之6的扶贫资金回报率可用于防贫返贫。2.引导村民自主创业积极性。3.开创村内文创文化事业。4.定向发包基础业务给村集体经济创收。 | 2023-04-25 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01
179 | 新建 | 产业发展类 | 2023年沈丘县冯营镇李寨创建康养旅游示范村·服装加工车间项目 | 建设1350平方米服装加工车间及配套设施设备 |  | 冯营镇 | 李寨村 | 99 | 99 |  |  |  | 文化广电和旅游局 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度98%。通过项目实施，优化乡镇就业环境，巩固项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的产业振兴，推动产业发展，保障群众生活、生产持续健康发展，增加就业岗位，可带动35名低收入人口及监测户务工，增加村集体收入6万余元，促进工作村民稳定收入和村集体经济发展，自主发展动力和群众满意度得到了极大提升，为致富奔小康和打造沈丘乡村旅游示范奠定了坚实的基础。 | 1.项目建成后百分之6的扶贫资金回报率可用于防贫返贫.2.项目建成后起到产业示范带动作用。3.可提供公益性岗位，提高带动脱贫户共同发展的能力，助力全县乡村振兴。 | 2023-04-20 | 2023-04-29 | 2023-11-10 | 2023-11-20
180 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局赵德营邵庙行政村衔接乡村振兴坑塘、沟渠治理项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 2.14 |  |  | 2.14 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
181 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局新安集镇张楼行政村衔接乡村振兴坑塘整治项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 2023-12-02
182 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局赵德营兴隆行政村衔接乡村振兴坑塘治理项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 2.14 |  |  | 2.14 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-03 | 2023-06-03 | 2023-12-03 | 2023-12-03
183 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局卞路口乡卞路口村衔接乡村振兴沟渠治理项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 1.81 |  |  | 1.81 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-04 | 2023-06-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04
184 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局白集镇王岗村、常楼、大许庄衔接乡村振兴沟渠治理项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 3.28 |  |  | 3.28 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05
185 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局付井镇陈营行政村衔接乡村振兴坑塘治理项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 1.04 |  |  | 1.04 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-06 | 2023-06-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06
186 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局石槽集乡前张营行政村衔接乡村振兴坑塘治理项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 1.07 |  |  | 1.07 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-07 | 2023-06-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07
187 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局槐店回族镇高营行政村人居环境提升项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 3.15 |  |  | 3.15 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05
188 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局付井镇南杨集村、付井村坑塘、道路整治项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 1.83 |  |  | 1.83 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05
189 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局老城镇郑庄行政村人居环境提升项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-07 | 2023-06-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07
190 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局洪山镇申庄行政村人居环境提升项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-07 | 2023-06-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07
191 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局大邢庄乡普楼行政村人居环境提升项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-06 | 2023-06-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06
192 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局莲池镇常吕营村集体经济肉牛养殖场配套建设项目设计费监理费 | 设计费监理费 |  |  |  | 2.3 |  |  | 2.3 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-05 | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05
193 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县农业农村局农产品产地冷藏保鲜设施建设项目监理费 | 监理费 |  |  |  | 2.94 |  |  | 2.94 |  | 农业农村局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-07 | 2023-06-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07
194 | 新建 | 其它类 | 沈丘县7.5万亩高标准农田示范区建设项目（中央投资部分）设计监理费 | 设计费监理费 |  |  |  | 162.34 |  |  | 162.34 |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30
195 | 续建 | 其它类 | 2023年沈丘县食用菌产业一体化乡村振兴项目设计费监理费 | 设计监理费 |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
196 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县番顺优质番茄现代产业园项目设计费、监理费 | 设计费 |  |  |  | 80 |  |  | 20.34 | 59.66 | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
197 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县豫东清洁化优质鱼产业养殖项目设计费监理费 | 监理费 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | 沈丘县现代农业投资发展有限公司 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-12-02 | 2023-12-02
198 | 新建 | 其它类 | 2023年交通局付井镇赵口村巩固脱贫攻坚成果道路改造提升项目设计费 | 设计费 |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 11.5 | 交通局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-05-10
199 | 新建 | 其它类 | 2023年交通局付井镇赵口村巩固脱贫攻坚成果道路改造提升项目监理费 | 监理费 |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 11.5 | 交通局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 2023-05-10
200 | 新建 | 其它类 | 2023年交通局莲池镇牛营村道路提升建设项目设计费 | 设计费 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.25 | 交通局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 2023-06-10 | 2023-06-12
201 | 新建 | 其它类 | 2023年交通局莲池镇牛营村道路提升建设项目监理费 | 监理费 |  |  |  | 6.25 |  |  |  | 6.25 | 交通局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 2023-06-10 | 2023-06-12
202 | 新建 | 其它类 | 2023年交通局莲池镇胡庄村内道路建设项目设计费 | 设计费 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 交通局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-06-07 | 2023-06-10
203 | 新建 | 其它类 | 2023年交通局莲池镇胡庄村内道路建设项目监理费 | 监理费 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 交通局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-06-07 | 2023-06-10
204 | 新建 | 其它类 | 沈丘县老城镇北关行政村巩固脱贫攻坚成果道路改造提升项目设计费 | 设计费 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 | 公路局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2023-06-01
205 | 新建 | 其它类 | 沈丘县老城镇北关行政村巩固脱贫攻坚成果道路改造提升项目监理费 | 监理费 |  |  |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 | 公路局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-05-01 | 2023-06-01
206 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县北杨集镇梅刘庄村道路建设及下水道改造项目设计监理费 | 设计、监理费 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 乡村振兴局、北杨集镇 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01
207 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县卞路口乡大郭庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目设计监理费 | 设计、监理费 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 乡村振兴局、卞路口乡 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-08-30 | 2023-09-30
208 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县白集镇胡桥村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目设计监理费 | 设计、监理费 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 乡村振兴局、白集镇 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 2023-08-30 | 2023-09-30
209 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县白集镇尹庄村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目设计监理费 | 设计、监理费 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 乡村振兴局、白集镇 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-01 | 2023-06-20 | 2023-09-30 | 2023-10-30
210 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县赵德营镇王其庙村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目设计监理费 | 设计、监理费 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 乡村振兴局、赵德营镇 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 2023-08-30 | 2023-09-30
211 | 新建 | 其它类 | 2023年乡村振兴局留福镇老官庄村道路建设及人居环境提升项目设计监理费 | 设计、监理费 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 乡村振兴局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
212 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县乡村振兴局第一批脱贫攻坚巩固提升道路建设项目设计监理费 | 设计、监理费 |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 | 乡村振兴局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-20 | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 2023-10-30
213 | 新建 | 其它类 | 2023年乡村振兴局第二批脱贫攻坚巩固提升道路建设项目设计监理费 | 设计监理费 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 乡村振兴局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
214 | 新建 | 其它类 | 2023年乡村振兴局新安集镇王廷庄道路建设和人居环境提升项目设计监理费 | 设计监理费 |  |  |  | 9.3 |  |  |  | 9.3 | 乡村振兴局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
215 | 新建 | 其它类 | 2023年乡村振兴局白集镇张单庄村道路提升和下水管网升级改造项目设计监理费 | 设计监理费 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 乡村振兴局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-10-30 | 2023-11-30
216 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县乡村振兴局村级光伏发电站迁移维修项目设计监理费 | 设计、监理费 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 乡村振兴局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 2023-07-20 | 2023-08-30
217 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县乡村振兴局白集镇兖营村联村共建大棚棚膜更换项目设计监理费 | 设计、监理费 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 乡村振兴局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-10 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-09-30
218 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县冯营镇韩庄、李广楼行政村联村共建食用菌种植维修项目设计监理费 | 设计、监理费 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 乡村振兴局、冯营镇 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-10 | 2023-06-20 | 2023-08-20 | 2023-10-30
219 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
220 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
221 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
222 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
223 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
224 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
225 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
226 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
227 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
228 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
229 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
230 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
231 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
232 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
233 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
234 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
235 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
236 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
237 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
238 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
239 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
240 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
241 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部休闲农业和乡村旅游配套设施项目 | 设计监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
242 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部渔业养殖村集体经济项目 | 设计监理费 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
243 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部渔业养殖村集体经济项目 | 设计监理费 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
244 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部渔业养殖村集体经济项目 | 设计监理费 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
245 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部渔业养殖村集体经济项目 | 设计监理费 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
246 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部渔业养殖村集体经济项目 | 设计监理费 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
247 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部蔬菜储存冷库村集体经济项目 | 设计监理费 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
248 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部钢结构厂房村集体经济项目 | 设计监理费 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
249 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县县委组织部钢结构厂房村集体经济项目 | 设计监理费 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 县委组织部 |  |  | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 2023-08-01 | 2023-09-02
250 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县水利局饮水安全巩固提升工程项目设计费 | 设计费 |  |  |  | 5.55 |  |  |  | 5.55 | 县水利局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
251 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县水利局饮水安全巩固提升工程项目监理费 | 监理费 |  |  |  | 5.55 |  |  |  | 5.55 | 县水利局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
252 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县水利局沟渠综合整治工程项目设计费 | 设计费 |  |  |  | 12.45 |  |  |  | 12.45 | 县水利局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
253 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县水利局沟渠综合整治工程项目监理费 | 监理费 |  |  |  | 12.45 |  |  |  | 12.45 | 县水利局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
254 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县民族宗教事务局留福镇留福村坑塘治理项目设计费、监理费。 | 设计、监理费 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 民宗局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01
255 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县以工代赈东城办事处等7个乡镇衔接乡村振兴道路项目监理费 | 监理费 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 发改委以工代赈办 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-04-10 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 2023-07-30
256 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县以工代赈东城办事处等7个乡镇衔接乡村振兴道路项目设计费 | 设计费 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 发改委以工代赈办 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-04-10 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 2023-07-30
257 | 新建 | 其它类 | 周口市沈丘县农村黑臭水体治理试点项目规划设计、监理 | 规划、设计、监理 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | 周口市生态环境局沈丘分局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-11-01 | 无需验收
258 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县文化广电和旅游局北城办事处高门村康养旅游示范村·高门印象项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 文化广电和旅游局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-04-25 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01
259 | 新建 | 其它类 | 2023年沈丘县冯营镇李寨创建康养旅游示范村·服装加工车间项目 | 设计费监理费 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 文化广电和旅游局 | 设计公司根据县委农村工作领导小组办公室批准文件要求设计整合资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2023-04-20 | 2023-04-29 | 2023-11-10 | 2023-11-20