## Sheet1
沈丘县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目库明细表 单位：万元
序号 | 项目性质 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容（建设任务） | 建设地点 |  | 投资概算（万元） | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 实施期限 | 责任单位
[5 empty] | 乡（镇） | 村 | 合计
1 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 建设1栋钢结构厂房，安装2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。 | 白集镇 | 刘院村 | 50 | 通过整合资金建成钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动村内19户84人脱贫户，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
2 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 建设1栋钢结构厂房，安装2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。 | 北城街道 | 苏楼村 | 50 | 通过整合资金建成钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动村内45户209人脱贫户，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
3 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 建设1栋钢结构厂房，安装2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。 | 卞路口乡 | 南郭庄村 | 50 | 通过整合资金建成钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动村内59户237人脱贫户，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
4 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 建设1栋钢结构厂房，安装2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。 | 洪山镇 | 辛堂村 | 50 | 通过整合资金建成钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动村内54户191人脱贫户，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
5 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 建设1栋钢结构厂房，安装2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。 | 槐店镇 | 左庄村 | 50 | 通过整合资金建成钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动村内477户1868人，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
6 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 建设1栋钢结构厂房，安装2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。 | 莲池镇 | 牛营村 | 50 | 通过整合资金建成钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动村内31户110人脱贫户，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
7 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 建设1栋钢结构厂房，安装2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。 | 石槽集乡 | 小涂营村 | 50 | 通过整合资金建成钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动村内24户85人脱贫户，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
8 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 建设1栋钢结构厂房，安装2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。 | 刘湾镇 | 杜营村 | 50 | 通过整合资金建成钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动村内32户105人脱贫户，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
9 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 建设1栋钢结构厂房，安装2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。 | 赵德营镇 | 王其庙村 | 50 | 通过整合资金建成钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动村内61户243人脱贫户，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
10 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 建设1栋钢结构厂房，安装2扇门，长X宽：3000mmX3000mm，窗口尺寸：3000mmX2000mm。 | 老城镇 | 晏庄村 | 50 | 通过整合资金建成钢结构厂房一栋，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动村内24户80人脱贫户，开展低收入人口年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
11 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 范营乡 | 杨湾村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村32户105人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
12 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 范营乡 | 单营村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村30户116人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度101%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
13 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 范营乡 | 八里棚村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村94户435人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
14 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 冯营镇 | 西王村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村32户102人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
15 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 冯营镇 | 李广楼村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村48户176人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
16 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 李老庄乡 | 花园村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村35户135人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
17 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 李老庄乡 | 东吴庄村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村20户70人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
18 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 留福镇 | 韩大庄村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村49户166人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
19 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 邢庄镇 | 后李庄村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村30户108人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
20 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 刘湾镇 | 杜营村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村32户105人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
21 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县扶持壮大村级集体经济 | 对行政村内废旧坑塘改造开展水产养殖，其中包括改造道路设施、水利设施及绿化工程。 | 洪山镇 | 庙山李村 | 50 | 通过对废旧坑塘改造，开展渔业养殖，实行资产租赁分红收益，由项目使用单位负责管护，项目实施村集体经济合作社年收益租金发展壮大村集体经济，带动全村63户263人脱贫户，开展低收入人口或监测户年终分红、村内小型公益事业等形式，实现稳增收，确保稳脱贫，带动低收入人口或监测户增收。资产归村集体经济所有，村级集体通过增设公益性岗位，既丰富了低收入人口或监测户就业渠道，又增加了收入。项目按计划及时完工，验收合格率达到100%，群众满意度100%。项目完工后验收后移交村集体进行管护。 | 项目实施后，可进一步壮大村级集体经济，间接带动村内村民增收，以巩固项目区域内脱贫成效，带动项目区域的经济的发展，推进乡村振兴。 | 2024-12-01 | 县委组织部
22 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县小额贷款贴息项目 | 对全县22个乡镇约8907余户小额贴息贷款的脱贫户（含监测户）按照国家浮动利率进行全额贴息，为脱贫户增收脱贫提供资金支持。可惠及全县脱贫户8907户17814人，促进脱贫户增收，脱贫户满意度达95%以上。 | 全县22个乡镇（办事处） | 相关行政村 | 973 | 对全县22个乡镇约8907余户小额贴息贷款的脱贫户（含监测户）按照国家浮动利率进行全额贴息，为脱贫户增收脱贫提供资金支持。可惠及全县脱贫户8907户17814人，促进脱贫户增收，脱贫户满意度达95%以上。 | 解决脱贫户个体发展产业的资金需求，通过农户自我发展实现稳定增收，助推我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 2024-12-01 | 乡村振兴局
23 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县北城办事处苏楼村智能玻璃温室大棚项目 | 新建1个智能玻璃温室大棚及配套设施，大棚面积约3460㎡，网片式苗床24个，潮汐式苗床168个，自动播种线2个，叶菜移栽机等。 | 北城办事处 | 苏楼村 | 650 | 项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于北城办事处所有，租赁给专业合作社使用可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用、增加当地产业基础，还可以助推北城办事处巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。受益脱贫户满意度95%以上。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于北城办事处所有，租赁给专业合作社使用增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推北城办事处巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接 | 2024-12-01 | 乡村振兴局
24 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县脱贫户和监测人群农田增产项目 | 对18434户脱贫享受政策户、543户边缘易致贫户、1489户突发严重困难户和983户脱贫不稳定户实施农田增产项目，每户脱贫户或监测户发放复合肥一袋。共计发放复合肥1000吨。 | 全县22个乡镇（办事处） | 全县22个乡镇（办事处） | 390 | 项目实施后可使22个乡镇（办事处）548个行政村19397户脱贫享受政策户户均年收入增加100至200元。有力地促进了农业增产、低收入人口增收。收益脱贫户满意度95%以上。 | 项目实施后，减少脱贫户家庭开支，拓宽增收渠道，促进农业增产。 | 2024/6月 | 乡村振兴局
25 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县冯营镇李寨村牛场新建及扩建项目 | 新建1栋牛棚及配套项目，建筑面积3060㎡；新建1栋干草棚及配套设施，面积365㎡.原4号、5号牛舍扩建及配套设施，建筑面积1480㎡；场内配套道路400平方。 | 冯营镇 | 李寨村 | 450 | 项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于冯营镇所有，租赁给专业合作社使用可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用、增加当地产业基础，还可以助推冯营镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。受益脱贫户满意度95%以上。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于冯营镇所有，租赁给专业合作社使用增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推冯营镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接 | 2024-12-01 | 乡村振兴局
26 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县冯营镇李寨村工厂化循环阙鱼养殖基地项目 | 新建大棚内附属配套设施配置及安装12套水循环养殖设备 | 冯营镇 | 李寨村 | 1600 | 项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于冯营镇所有，租赁给专业合作社使用可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用、增加当地产业基础，还可以助推冯营镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。受益脱贫户满意度95%以上。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于冯营镇所有，租赁给专业合作社使用增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推冯营镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接 | 2024-12-01 | 乡村振兴局
27 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县纸店镇赵腰庄行政村食用菌建设项目 | 建设8栋出菇房，长70米、宽25米，建筑面积17520平方。 | 纸店镇 | 赵腰庄村 | 4000 | 项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于纸店镇所有，租赁给专业合作社使用可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用、增加当地产业基础，还可以助推纸店镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。受益脱贫户满意度95%以上。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于纸店镇所有，租赁给专业合作社使用增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推纸店镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接 | 2024-12-01 | 乡村振兴局
28 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县李老庄乡艾草产业加工车间项目 | 新建加工车间3个，一个生产车间约1000平方、一个包装车间1000平方、一个原料储存车间2000平方。新建一个艾产品展示馆约500平方及其配套设施。 | 李老庄乡 | 木林桥 | 650 | 项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于李老庄乡所有，租赁给专业合作社使用可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用、增加当地产业基础，还可以助推李老庄乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。受益脱贫户满意度95%以上。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于李老庄乡所有，租赁给专业合作社使用增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推李老庄乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接 | 2024-12-01 | 乡村振兴局
29 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县村级光伏发电站迁移改造项目 | 对北城办事处小辛营、纸店镇史庄等5个村电站的整体搬迁,；对刘庄店崔老庄村等22个行政村光伏电站改装支撑架角度，合理的进行组串、串并联连接。 | 全县20个乡镇（办事处） | 全县20个乡镇（办事处） | 80 | 迁移5个行政村光伏电站，维修22个行政村光伏电站。产权归村集体经济所有。项目实施后，可以加强当地产业基础，带动周边脱贫户和脱贫监测户就业，提高光伏电站发电量，保障光伏电站正常运转，增加村集体经济收入，巩固脱贫成果。收益脱贫户满意度95%以上。 | 一是每年可以直接增加相关村村集体经济收入，收益按要求实行二次分配，帮扶村里低收入人群增加收益，促进所有脱贫户（享受政策）和“三类人群”稳定就业增收。二是可提供公益性岗位，解决脱贫户就业难问题。 | 2024-12-01 | 乡村振兴局
30 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县老城镇西关行政村槐山羊加工项目 | 新建屠宰加工车间一座及配套设施；羊肉、羊皮深加工车间一座及配套设施；污水处理设备。 | 老城镇 | 西关行政村 | 1500 | 项目建成后所形成的固定资产（车间等）属于老城镇所有，租赁给专业合作社使用可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用、增加当地产业基础，还可以助推老城镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。受益脱贫户满意度95%以上。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（车间等）属于老城镇所有，租赁给专业合作社使用增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推老城镇巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接 | 2024-12-01 | 乡村振兴局
31 | 新建 | 产业发展类 | 2024年沈丘县乡村振兴局南极白虾养殖棚及配套设施建设项目 | 新建南极白虾棚4个及配套设施。 | 白集镇、卞路口乡 | 河滩村、卞路口村 | 400 | 项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于白集镇、卞路口乡所有，租赁给专业合作社使用可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收，项目建成后不但可以起到产业示范带动作用、增加当地产业基础，还可以助推白集镇、卞路口乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。受益脱贫户满意度95%以上。 | 一是项目建成后所形成的固定资产（大棚等）属于白集镇、卞路口乡所有，租赁给专业合作社使用增加村集体收益资金；二是可直接或间接带动群众（包括脱贫户）参与生产劳动，实现就业增收；三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用，还可以助推白集镇、卞路口乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接 | 2024-12-01 | 乡村振兴局
32 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县洪山镇阁子楼行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1484米，道路宽度3.5-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm,石灰稳定土15cm-厚 | 洪山镇 | 鸽子楼 | 99 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3689人。 | 提升阁子楼基础设施水平，保障阁子楼3689人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
33 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县洪山镇辛老庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1509米，道路宽度2.5-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm,石灰稳定土15cm-厚 | 洪山镇 | 辛老庄 | 63.84 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3265人。 | 提升辛老庄基础设施水平，保障辛老庄3265人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
34 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县洪山镇周楼行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长295米，道路宽度3米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm,石灰稳定土15cm-厚 | 洪山镇 | 周楼 | 13.77 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3912人。 | 提升周楼基础设施水平，保障周楼3912人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
35 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县莲池镇魏营行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长340米，道路宽度3-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm-厚 | 莲池镇 | 魏营 | 17.9 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1867人。 | 提升魏营基础设施水平，保障魏营1867人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
36 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县莲池镇鲁庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1612米，道路宽度3-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm-厚 | 莲池镇 | 鲁庄 | 86.52 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1367 人。 | 提升鲁庄基础设施水平，保障鲁庄1367人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
37 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县刘庄店陈庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1018米，道路宽度2.5-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm-厚 | 刘庄店 | 陈庄 | 46.04 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2482人。 | 提升陈庄基础设施水平，保障陈庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
38 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县李老庄刘堂行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1665米，道路宽度2-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm,石灰稳定土15cm-厚 | 李老庄 | 刘堂 | 77.26 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2461人。 | 提升刘堂基础设施水平，保障刘堂人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
39 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县李老庄梁庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1608米，道路宽度2.5-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm-厚 | 李老庄 | 梁庄 | 59.78 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3558人。 | 提升梁庄基础设施水平，保障梁庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
40 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县留福镇大陈营行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1574米，道路宽度2-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm石灰稳定土15cm厚 | 留福 | 大陈营 | 81.29 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众4616人。 | 提升大陈营基础设施水平，保障大陈营人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
41 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县留福镇小湾行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1819米，道路宽度2-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm,石灰稳定土15cm厚。 | 留福 | 小湾 | 72.02 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3330人。 | 提升小湾基础设施水平，保障小湾人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
42 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县邢庄镇李营行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1079米，道路宽度2.5-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm,石灰稳定土15cm厚。 | 邢庄 | 李营 | 51.33 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2221人。 | 提升李营基础设施水平，保障李营人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
43 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县邢庄镇邢庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1000米，道路宽度4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度18cm,石灰稳定土15cm厚。 | 邢庄 | 邢庄 | 70.73 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3553人。 | 提升梁庄基础设施水平，保障梁庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
44 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县石槽集乡范庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1542米，道路宽度2.5-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm,石灰稳定土15cm厚。 | 石槽集 | 范庄 | 67.5 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1300人。 | 提升范庄基础设施水平，保障范庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
45 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县老城镇北韩湾行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1445米，道路宽度2-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 老城镇 | 北韩湾 | 94.05 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2168人。 | 提升北韩湾基础设施水平，保障北韩湾人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
46 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县老城镇程庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长839米，道路宽度2.5-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 老城镇 | 程庄 | 40.27 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2212人。 | 提升程庄基础设施水平，保障程庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
47 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县老城镇卢营行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1394米，道路宽度2-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 老城镇 | 卢营 | 81.24 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众573人。 | 提升卢营基础设施水平，保障卢营人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
48 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县老城镇阮庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长691米，道路宽度2.5-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm石灰稳定土15cm厚。 | 老城镇 | 阮庄 | 34.87 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众947人。 | 提升阮庄基础设施水平，保障阮庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
49 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县老城镇前谷营行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1532米，道路宽度2.5-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm,石灰稳定土15cm厚。 | 老城镇 | 前谷营 | 81.06 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2657人。 | 提升前谷营基础设施水平，保障前谷营人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
50 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县老城镇北关行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1462米，道路宽度2.5-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm,石灰稳定土15cm厚。 | 老城镇 | 北关 | 63.67 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1994人。 | 提升北关基础设施水平，保障北关人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
51 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县老城镇瓦房庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1456米，道路宽度2.5-3米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 老城镇 | 瓦房庄 | 65.29 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1703人。 | 提升瓦房庄基础设施水平，保障瓦房庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
52 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县老城镇刘大庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1290米，道路宽度2.5-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 老城镇 | 刘大庄 | 58.87 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2512人。 | 提升刘大庄基础设施水平，保障刘大庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
53 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县老城镇北吴营行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长2238米，道路宽度3-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 老城镇 | 北吴营 | 109.78 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2109人。 | 提升北吴营基础设施水平，保障北吴营人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
54 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县新安集镇大李庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长822米，道路宽度2.5-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 新安集镇 | 大李庄 | 44.11 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2906人。 | 提升大李庄基础设施水平，保障大李庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
55 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县新安集镇武营行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长567米，道路宽度3-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 新安集镇 | 武营 | 35.65 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2127人。 | 提升武营基础设施水平，保障武营人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
56 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县新安集镇新东行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1414米，道路宽度4-5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 新安集镇 | 新东 | 115.84 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1946人。 | 提升新东基础设施水平，保障新东人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
57 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县纸店镇邱庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长277米，1269平方。宽度4-5米。 路面结构做法从下之上：老路面拉毛--粘层--4cm中粒式沥青混凝土面层--3cm细粒式沥青混凝土面层。 | 纸店镇 | 邱庄 | 20.24 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2381人。 | 提升邱庄基础设施水平，保障邱庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
58 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县纸店镇卢庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长523米，道路宽度3-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 纸店镇 | 卢庄 | 28.64 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1750人。 | 提升卢庄基础设施水平，保障卢庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
59 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县刘湾镇新徐庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长827米，道路宽度3.5-4.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 刘湾镇 | 新徐庄 | 54.07 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2917人。 | 提升新徐庄基础设施水平，保障新徐庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
60 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县卞路口赵楼行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1346米，道路宽度3.5-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 卞路口 | 赵楼 | 75.72 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众4135人。 | 提升赵楼基础设施水平，保障赵楼人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
61 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县卞路口南郭庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1025米，道路宽度2.5-3米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 卞路口 | 南郭庄 | 44.61 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3955人。 | 提升南郭庄基础设施水平，保障南郭庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
62 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县冯营镇柳树庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1370米，道路宽度4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 冯营镇 | 柳树庄 | 96.89 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1450人。 | 提升柳树庄基础设施水平，保障柳树庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
63 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县冯营镇田庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1337米，道路宽度2-3米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 冯营镇 | 田庄 | 43.86 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3532人。 | 提升田庄基础设施水平，保障田庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
64 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县冯营镇王关庙行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1061米，道路宽度2.5-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 冯营镇 | 王关庙 | 42.91 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2039人。 | 提升王关庙基础设施水平，保障王关庙人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
65 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县冯营镇西王庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1056米，道路宽度2.5-3米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 冯营镇 | 西王庄 | 45.47 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2719人。 | 提升西王庄基础设施水平，保障西王庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
66 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县冯营镇刘尧行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1153米，道路宽度3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 冯营镇 | 刘尧 | 62.5 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2604人。 | 提升刘尧基础设施水平，保障刘尧人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
67 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县冯营镇李寨行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 项目提升建设里程为 4040 m，铺设沥青面积约17472.6平方。加宽路面长度为477米，加宽面积约为612平方。宽路面为整体加宽向路面后做18厚灰土稳定土底基层+15厚C30混凝土基层) | 冯营镇 | 李寨 | 345.6 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3225人。 | 提升李寨基础设施水平，保障李寨人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
68 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县付井镇东王行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1503米，道路宽度3-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 付井 | 东王 | 79.68 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3510人。 | 提升东王基础设施水平，保障东王人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
69 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县付井镇付井行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1263米，道路宽度3-3.8米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 付井 | 付井 | 67.43 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2410人。 | 提升付井基础设施水平，保障付井人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
70 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县赵德营镇董小庄行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1737米，道路宽度2.5-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 赵德营 | 董小庄 | 67.37 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1645人。 | 提升董小庄基础设施水平，保障董小庄人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
71 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县赵德营镇代营行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1964米，道路宽度2-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 赵德营 | 代营 | 84.96 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众1970人。 | 提升代营基础设施水平，保障代营人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
72 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县范营乡曲集行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1798米，道路宽度2-3米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 范营 | 曲集 | 58.81 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2208人。 | 提升曲集基础设施水平，保障曲集人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
73 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县范营乡普花园行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1718米，道路宽度2-4米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm-18cm，石灰稳定土15cm厚。 | 范营 | 普花园 | 83.81 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2657人。 | 提升普花园基础设施水平，保障普花园人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
74 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县北城办事处前寨行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长2566米，道路宽度2.5-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 北城办事处 | 前寨 | 135.08 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3231人。 | 提升前寨基础设施水平，保障前寨人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
75 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县白集镇李竹园行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长2110米，道路宽度2.5-3米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 白集镇 | 李竹园 | 63.36 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2555人。 | 提升李竹园基础设施水平，保障李竹园人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
76 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县白集镇大滩李行政村脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | 修建长1270米，道路宽度2.5-3.5米。道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm，石灰稳定土15cm厚。 | 白集镇 | 大滩李 | 61.02 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3193人。 | 提升大滩李基础设施水平，保障大滩李人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
77 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年沈丘县民族宗教事务局道路建设项目 | 修建留福北队至元路口村道路提升，宽5米，长875米，共计4375平方。 | 留福镇 | 留福 | 55 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3262人。 | 提升留福基础设施水平，保障留福人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 民族宗教事务局
78 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年莲池镇牛营行政村坑塘治理及下水道改造项目 | 在牛营村实施2处坑塘改造，面积约5200平方。下水道升级改造约396米。 | 莲池镇 | 牛营 | 60 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2698人。 | 提升牛营基础设施水平，保障牛营人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
79 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年赵德营镇盆尧行政村人居道路改善提升建设项目 | 修建长约460米，宽3.0米，15厚石灰稳定土基层+15厚 C30混凝土路面。环塘人行透水砖步道及路缘石，总长约1540米（1300+240），宽1.2米-1.5米。 | 赵德营 | 盆尧 | 85 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众3223人。 | 提升盆尧基础设施水平，保障盆尧人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
80 | 新建 | 农村基础设施类 | 2024年白集镇李竹园行政村坑塘治理及道路提升项目 | 修建坑塘1处，坑塘清淤16682.2m³，土方开挖下边坡修整16682.2m³。新建硬化面1408m²，道路结构为：C30混凝路路面，砼路面厚度15cm， | 白集镇 | 李竹园 | 115 | 项目实施后，改善了村组内交通状况，方便群众出行，可以巩固我县项目区域内脱贫成效，促进项目区域内的物质和文化交流，解决出行难问题，带动项目区域的经济的发展。提高农副产品运输和劳动力转移效率，间接增加了群众收入，保障群众生活、生产持续健康发展，群众对实施效果十分满意。受益群众2555人。 | 提升李竹园基础设施水平，保障李竹园人出行，改善农户生产生活条件，促进农户增收；项目建成后资产移交村集体管护。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
81 | 新建 | 就业创业类 | 2024年沈丘县脱贫人口及监测对象劳动力跨省就业一次性交通补助项目 | 全县脱贫人口（稳定脱贫户除外）及风险未消除的监测对象跨省就业的贫困家庭劳动力，2024年跨省就业稳定务工，发放一次性交通补助300元。补贴资金直接发放到“一卡通”账户。 | 全县22个乡镇（办事处） | 相关行政村 | 480 | 项目按计划及时完工，验收合格率达到100%。可以提高脱贫人员转移就业的积极性，拓宽脱贫家庭的增收渠道，群众满意度95%以上。 | 通过交通补助政策，激发脱贫户内生发展动力，拓宽增收渠道，从而实现持续稳定脱贫 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
82 | 新建 | 就业创业类 | 2024年沈丘县雨露计划项目（短期技能、职业教育补贴、创业致富带头人培训） | 雨露计划职业教育助学补助1700人； 短期技能培训补助150人， 致富带头人培训：为全县159个脱贫村每村3名创业致富带头人培训项目，共计477人。 | 全县22个乡镇（办事处） | 相关行政村 | 570 | 解决脱贫户家庭学生1700人的上学后顾之忧，提高脱贫户家庭学生的学习，生活质量；解决脱贫户150人的就业后难题；提高脱贫村自我发展和带动脱贫户的增收的能力。满意度指标：收益对象满意度95%以上。 | 对全县1700名贫困学生进行教育补助，解决脱贫户因学致贫问题；对全县150名脱贫户进行短期技能培训补助，解决脱贫户就业难问题。对全县每个脱贫村培训致富带头人3人，以提高带动脱贫户共同发展的能力，助力全县乡村振兴。 | 2024-12-01 | 乡村振兴局
83 | 新建 | 就业创业类 | 2024年沈丘县脱贫人口及监测对象劳动力劳务补助、公益性岗位、生产奖补项目 | 对全县享受政策的脱贫户或监测户因地制宜发展庭院经济和有劳务就业的脱贫户或监测户给予奖补 | 全县22个乡镇（办事处） | 相关行政村 | 200 | 提高脱贫人员转移就业的积极性，带动全县种植养殖产业规模，拓宽脱贫家庭的增收渠道；带动全县脱贫户人均最高增收2000元，共通过奖补增收400万元。收益脱贫户满意度95%以上。 | 通过产业到户和劳务就业奖补政策、公益性岗位政策，激发脱贫户内生发展动力，从而实现全县持续稳定脱贫。 | 2024-11-01 | 乡村振兴局
84 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县脱贫攻坚巩固提升道路建设项目设计费 | 设计费 |  |  | 48 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-01 | 乡村振兴局
85 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县脱贫攻坚巩固提升道路建设项目监理费 | 监理费 |  |  | 32 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-02 | 乡村振兴局
86 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县民族宗教事务局道路建设项目设计费 | 设计费 |  |  | 0.55 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-03 | 民族宗教事务局
87 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县民族宗教事务局道路建设项目监理费 | 监理费 |  |  | 0.55 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-04 | 民族宗教事务局
88 | 新建 | 其他类 | 2024年莲池镇牛营行政村坑塘治理及下水道改造项目设计费 | 设计费 |  |  | 0.9 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-05 | 乡村振兴局
89 | 新建 | 其他类 | 2024年莲池镇牛营行政村坑塘治理及下水道改造项目监理费 | 监理费 |  |  | 0.6 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-06 | 乡村振兴局
90 | 新建 | 其他类 | 2024年赵德营镇盆尧行政村人居道路改善提升建设项目设计费 | 设计费 |  |  | 1.275 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-07 | 乡村振兴局
91 | 新建 | 其他类 | 2024年赵德营镇盆尧行政村人居道路改善提升建设项目监理费 | 监理费 |  |  | 0.85 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-08 | 乡村振兴局
92 | 新建 | 其他类 | 2024年白集镇李竹园行政村坑塘治理及道路提升项目设计费 | 设计费 |  |  | 1.725 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-09 | 乡村振兴局
93 | 新建 | 其他类 | 2024年白集镇李竹园行政村坑塘治理及道路提升项目监理费 | 监理费 |  |  | 1.15 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-10 | 乡村振兴局
94 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县扶持发展新型农村集体经济项目设计费 | 设计费 |  |  | 10.5 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-11 | 县委组织部
95 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县扶持发展新型农村集体经济项目监理费 | 监理费 |  |  | 10.5 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-12 | 县委组织部
96 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县北城办事处苏楼村智能玻璃温室大棚项目设计费 | 设计费 |  |  | 9.75 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-13 | 乡村振兴局
97 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县北城办事处苏楼村智能玻璃温室大棚项目监理费 | 监理费 |  |  | 6.5 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-14 | 乡村振兴局
98 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县冯营镇李寨村牛场新建及扩建项目设计费 | 设计费 |  |  | 6.75 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-15 | 乡村振兴局
99 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县冯营镇李寨村牛场新建及扩建项目监理费 | 监理费 |  |  | 4.5 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-16 | 乡村振兴局
100 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县冯营镇李寨村工厂化循环阙鱼养殖基地项目设计费 | 设计费 |  |  | 24 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-17 | 乡村振兴局
101 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县冯营镇李寨村工厂化循环阙鱼养殖基地项目监理费 | 监理费 |  |  | 16 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-18 | 乡村振兴局
102 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县纸店镇赵腰庄行政村食用菌建设项目设计费 | 设计费 |  |  | 60 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-19 | 乡村振兴局
103 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县纸店镇赵腰庄行政村食用菌建设项目监理费 | 监理费 |  |  | 40 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-20 | 乡村振兴局
104 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县李老庄乡艾草产业加工车间项目设计费 | 设计费 |  |  | 9.75 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-21 | 乡村振兴局
105 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县李老庄乡艾草产业加工车间项目监理费 | 监理费 |  |  | 6.5 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-22 | 乡村振兴局
106 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县村级光伏发电站迁移改造项目设计费 | 设计费 |  |  | 1.2 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-23 | 乡村振兴局
107 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县村级光伏发电站迁移改造项目监理费 | 监理费 |  |  | 0.8 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-24 | 乡村振兴局
108 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县老城镇西关行政村槐山羊加工项目设计费 | 设计费 |  |  | 22.5 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-25 | 乡村振兴局
109 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县老城镇西关行政村槐山羊加工项目监理费 | 监理费 |  |  | 15 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-26 | 乡村振兴局
110 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县乡村振兴局南极白虾养殖棚及配套设施建设项目设计费 | 设计费 |  |  | 6 | 设计公司根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室批准文件要求设计衔接资金项目基础设施和产业发展项目的设计，达到规定的设计要求，符合村集体经济合作社使用需求。 |  | 2024-12-27 | 乡村振兴局
111 | 新建 | 其他类 | 2024年沈丘县乡村振兴局南极白虾养殖棚及配套设施建设项目监理费 | 监理费 |  |  | 4 | 监理公司做好项目的建设质量监督工作，保障项目质量安全，确保项目顺利投入使用并达到设计使用年限要求。 |  | 2024-12-28 | 乡村振兴局
112 | 新建 | 其他类 | 2024年项目验收费用 | 项目管理费 |  |  | 18.15 |  |  | 2024-12-29 | 乡村振兴局