## Sheet1
附件1：
沈丘县2018年统筹整合财政涉农资金投入扶贫项目调整明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任 单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 时间进度 |  |  |  | 备注
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间
资金投入总计 | [5 empty] | 43534.8827 | 29664.5222 | 4862.6527 | 1643.08 | 7364.6278
一、农业农村基础设施建设类项目合计
1 | 县扶贫办统筹整合资金道路建设第三批村内道路工程项目 | 修建道路112764.2平方米 | 1542.6393 | 赵德营镇、留福镇，范营乡、纸店镇、李老庄乡、卞路口乡、北城办事处、付井镇、老城镇、冯营乡等10乡镇 | 程寨、孟中寺至后楼、皮营、新寨、范营集至马营、范庄至普花园、马营至范集、赵腰庄、酒店庄、霍楼至朱楼、南王庄、杨庄、郑庄、李庙19个行政村。 | 1542.6393 | 1542.6393 |  |  |  | 扶贫办 | 通过项目的实施，项目区道路和人居环境得到改善，10699户44620人行路难问题得到解决，惠及贫困人员4016名。 | 4016 | 2018年1月 11日 | 2018年3月 1日 | 2018年4月 30日 | 2018年8月 31日
2 | 县扶贫办脱贫攻坚统筹整合资金道路建设项目 | 修建道路176497平方米,道路标准：一半平原四级砼路，基层为12%石灰土（或冷再生），压实厚度15厘米，压实度不少于93%；面层为C30，厚度15厘米 | 2550.0119 | 老城镇、赵德营镇、白集镇、北杨集乡、卞路口乡、槐店镇、刘湾镇等7乡镇 | 杨洼村-S217-刘埠口、南吴营村-孙庙-学校、南吴营村-卢营、荆条村-徐营、荆条村-徐营-陈庄、前谷营-张湾行政村贾庄、前谷营-后谷营-学校、寨里—后东、董尧-北杨庄-董小庄、程寨村-梁营行政村郭小庄、崔庄、崔庄-后楼北-盆尧南、付营村-王其庙村室、胡院村-白庄村、李宋楼村-大王楼村、程营-李宋楼村、张美庄-梁庄-常楼、张美庄-焦营-班车线路、王岗、谷孟庄-张楼-宋阁、小丁庄-小卞庄-毛寨村、单尤庄行政村刘庄-林庄-赵庄村、王大庄-韩吴庄-单尤庄、小郭庄-张保园村、钟寨村-赵楼-胡庄、尹庄村-宋庄-前朱庄-黄庄、大王楼村、刘楼村-徐老庄-前老家、杜庄村行政村乔庄-潘庄等59个行政村 | 2550.0119 | 2550.0119 |  |  |  | 扶贫办 | 通过项目的实施，项目区道路和人居环境得到改善，30445户118736名行路难问题得到解决，惠及贫困人员10686名。 | 10686 | 2017年11月 24日 | 2017年12月 1日 | 2018年2月 1日 | 2018年8月 31日
3 | 省派第一书记专项资金项目 | 3个省派第一书记贫困村基础设施建设。张单庄用于冷库建设；南郭庄用于村集体经济肉牛养殖、水冲式厕所、留守儿童之家、路灯安装；尹庄用于监控安装、村文化广场建设 | 145.5 | 卞路口乡、白集镇 | 南郭庄、尹庄、张单庄 | 145.5 |  | 145.5 |  |  | 扶贫办 | 通过项目的实施，3个贫困村基础设施、产业发展和文化服务设施得到改善，2154户8678名群众得到受益，惠及贫困人员782名。 | 782 | 2018年9月 20日 | 2018年9月 25日 | 2018年10月 25日 | 2018年10月 31日
4 | 少数民族发展资金道路建设项目 | 新修东城办解庄道路630平方米，新修东城办解庄行政村排水管网总长1500米，直径40厘米，新修东城办李安庄行政村村内道路，总长930米、均宽2.86米、总面积2660平方米 | 82.9285 | 东城办 | 解庄、李安庄 | 82.9285 | 82.9285 |  |  |  | 民宗局 | 过项目的实施，改善了谢庄和李安庄村的基础设施，受益群众647户3656名，其中贫困户116户604人。 | 604 | 2018年3月 24日 | 2018年3月 29日 | 2018年5月 29日 | 2018年8月 31日
5 | 发改委2018年脱贫攻坚统筹整合资金道路建设项目 | 在3个乡镇13个村建设道路1O条，长14.909千米，62261平方米，厚18厘米，C30砼面层。 | 946.7885 | 北城办事处、冯营乡、付井镇 | 高门、腾营、前寨、王营；大高营、小高营、西王庄、李庙；马堂、付井、西李楼、玉帝庙、杨庄。 | 946.7885 | 946.7885 |  |  |  | 发改委 | 通过项目实施解决13个行政村45760人的出行难问题，带动沿线经济发展。惠及贫困人员3860人。 | 3860 | 2017年11月 3日 | 2017年11月 10日 | 2017年12月 31日 | 2018年7月 31日
6 | 国土局沈丘县脱贫攻坚统筹整合资金道路建设项目 | 对东城办事处、刘庄店镇、留福镇、莲池镇、李老庄乡、石槽集乡等6乡镇境内的23个行政村修建道路37.375千米 | 2056.4458 | 东城办事处、刘庄店镇、留福镇、莲池镇、李老庄乡、石槽集乡 | 小陈营、老寨、郭六、李寨、杜老庄、张楼、前严庄、东孙楼、李营、大李营、小涂营、赵庄、王湖、范庄、孙营、董营、后张庄、韩营、胡庄、刘八庄、莲一、童庄、常吕 | 2056.4458 | 2056.4458 |  |  |  | 国土局 | 项目实施后，6个乡镇23个行政村人居环境得到改善，52900名群众4761名贫困人员出行难问题得到解决 | 4761 | 2017年11月 7日 | 2017年11月 20日 | 2018年6月 30日 | 2018年7月 31日
7 | 国土局沈丘县新增建设用地有偿使用费项目 | 对老城镇、范营乡等2个乡镇7个行政村新建道路9.905千米，桥涵2座 | 488.2992 | 老城镇、范营乡 | 李楼、荆条、杨洼、刘埠口、路庄、孙楼、刘花园、老李营、陈靳庄、八里棚 | 488.2992 | 488.2992 |  |  |  | 国土局 | 项目实施后，2个乡镇7个行政村的人居环境得到改善，16110名群众1450名贫困人员出行难问题得到解决。 | 1450 | 2017年10月 16日 | 2017年11月 1日 | 2018年6月 30日 | 2018年7月 31日
8 | 国土局沈丘县范营等三个乡（镇）土地（高标准基本农田）整治项目 | 对老城镇、留福镇、范营乡等3个乡镇19个行政村新建道路36.004千米，桥涵23座 | 1886.9079 | 老城镇、留福镇、范营乡 | 李庄、南吴营、孙庙、荆条、李楼、夏老家、于古洞、曹桥、化庄、李集、阮洼、李湾、陈靳庄、马湖、杨湾、马营、庙赵庄、金庄、老李营 | 1886.9079 | 1886.9079 |  |  |  | 国土局 | 项目实施后，3个乡镇19个行政村的人居环境得到改善，43705名群众3934名贫困人员出行难问题得到解决。 | 3934 | 2017年9月 30日 | 2017年11月 1日 | 2018年6月 30日 | 2018年7月 31日
9 | 沈丘县农村公路安防项目 | 设置安全防护设施，安装波形护栏75513米，标志牌177块，减速带45米，标线23913.6平方 | 1971.9026 | 洪山镇、莲池镇、范营乡、刘庄店镇、李老庄乡、白集镇、卞路口乡、北杨集乡、新安集镇、付井镇、冯营乡、老城镇、石槽集乡、赵德营镇、槐店镇、北城办、周营乡、纸店镇、东城办19个乡镇 | 杨庄、杨老庄、虎头、赵楼、赵腰庄、小高营、阙庄、前谷营、王郑营、八里棚、大卞庄、王官庙等98个行政村 | 1971.9026 |  | 1971.9026 |  |  | 交通局 | 项目实施后，可解决19个乡镇98个行政村群众的出行和车辆出行的安全保障，大幅度减少了安全事故的发生，为沿线群众提供了安全畅通的交通运输环境。受益群众54369户232067人，其中贫困户7813户，贫困人口31885人 | 31885 | 2017年12月 18日 | 2017年12月 20日 | 2018年9月 30日 | 2018年10月 31日
10 | 农村公路建设领导组办公室脱贫攻坚统筹整合资金道路建设项目 | 在7个乡镇19个行政村建设里程31.977公里，水泥混凝土路面123596平方米 | 6968.4592 | 北杨集乡、新安集镇 、洪山镇、白集镇、 北城办事处、刘湾镇 、卞路口乡等7个乡镇 | 张单庄、白庄、耿楼、谷孟庄、马楼、杨寨等19个行政村 | 6968.4592 | 6968.4592 |  |  |  | 交通局 | 工程实施后， 7个乡镇19 个行政村的村容村貌及沿线群众出行环境得到有效改善，沿线43317户111609名群众，其中贫困户1274户贫困人口5135人得到收益 | 18892 | 2018年3月 5日 | 2018年3月 20日 | 2018年7月 31日 | 2018年8月 31日
11 | 村级活动场所建设项目 | 在20个乡镇151个行政村新建151个村级组织活动场所。村室建设标准：面积102平方米，长16.74米，宽6.54米，高3.5米 | 2472.0393 | 洪山镇、莲池镇、范营乡、刘庄店镇、李老庄乡、白集镇、卞路口乡、北杨集乡、新安集镇、付井镇、冯营乡、老城镇、石槽集乡、赵德营镇、留福镇、邢庄镇、刘湾镇、北城办、周营乡、纸店镇等20个乡镇 | 蒋庄、李坟、刘八庄、孙营、马楼、马湖、董庄、贾庄、前朱庄等151个行政村。 | 2472.0393 |  |  |  | 2472.0393 | 组织部 | 通过项目的实施，项目区的151个村级组织活动场所得到改善，项目区受益群众86835户345175人，其中贫困户6903户27614人。 | 27614 | 2018年4月 23日 | 2018年4月 26日 | 2018年5月 30日 | 2018年7月 30日
12 | 沈丘县2018年农业综合开发危桥改造项目 | 在全县22个乡镇97个行政村重建、维修改造桥梁115座 | 1178.6727 | 全县22个乡镇、办事处 | 霍楼、李营等97个行政村 | 1178.6727 | 1178.6727 |  |  |  | 县委农办 | 通过项目的实施，改善了项目区的基础设施，项目区52613户225375名群众得到受益，其中贫困人员9870户39480人。 | 39480 | 2018年8月 29日 | 2018年9月 5日 | 2018年12月 4日 | 2018年12月 20日
13 | 白集尹庄安全饮水主官网改造项目 | 对白集尹庄安全饮水主官网进行改造 | 38.8 | 白集镇 | 尹庄 | 38.8 | 38.8 |  |  |  | 扶贫办 | 通过项目的实施，项目区的饮水安全得到了保障，项目区659户2852名群众得到受益，其中贫困人员12户36名。 | 36 | 2018年9月 15日 | 2018年9月 20日 | 2018年10月 19日 | 2018年10月 31日
14 | 扶贫办专项扶贫资金道路建设追加资金项目 | 因物价上涨审计决算后，为专项扶贫资金道路建设项目追加建设资金 | 331.8831 | 石槽集、冯营乡、北杨集乡、洪山镇、白集镇、莲池镇、留福镇、老城镇、卞路口乡、北城办事处等20个乡镇 | 涂楼、林寨、杜庄、北马庄、石关、胡楼、杨庄、吴堂、马营等71个行政村 | 331.8831 |  |  |  | 331.8831 | 扶贫办 | 通过项目的实施，项目区道路和人居环境得到改善，贫困人员14927名得到受益。 | 14927 | 以审计决算为准 |  |  | 2018年8月 31日
15 | 交通局道路养护工程追加资金项目 | 因物价上涨审计决算后，为道路养护工程项目追加建设资金 | 10.3689 | 冯营乡等4乡镇 | 天桥等6个村 | 10.3689 |  |  |  | 10.3689 | 交通局 | 项目区186户贫困户700人贫困人员得到受益 | 700 | 以审计决算为准 |  |  | 2018年8月 31日
16 | 发改委以工代赈道路建设追加资金 项目 | 因物价上涨审计决算后，为以工代赈道路建设工程项目追加建设资金 | 196.509 | 洪山、新安集、纸店、冯营、周营等18个乡镇办事处 | 贾庄、曹洼、柳庄、西张庄、天桥、秦庄寨、刘双庄、常吕营等24个行政村 | 196.509 |  |  |  | 196.509 | 发改委 | 项目区2752户贫困户9507人贫困人员得到受益 | 9507 | 以审计决算为准 |  |  | 2018年8月 31日
17 | 财政局脱贫攻坚道路建设追加资金项目 | 因物价上涨审计决算后，为财政局脱贫攻坚道路建设项目追加建设资金 | 219.7443 | 纸店、洪山、卞路口、老城、冯营5乡镇 | 卢腰庄、唐庄、申庄、迟庄、冯营、马营、卢楼等24个行政村 | 219.7443 |  |  |  | 219.7443 | 财政局 | 项目区的1601户贫困户5755名贫困人员得到了受益 | 5755 | 以审计决算为准 |  |  | 2018年8月 31日
18 | 2018年脱贫攻坚道路建设项目 | 改善7个乡镇9个行政村 基础设施 | 335.8646 | 北城、卞路口、老城、周营、刘庄店、北杨集、李老庄 | 黄孟营、崔楼、倪寨、李老庄、王庄、刘大庄、南吴营、姚庄、楼凤庄 | 335.8646 | 335.8646 |  |  |  | 扶贫办 | 项目区的642户贫困户2317名贫困人员得到了受益 | 2317 | 2018年9月 20日 | 2018年9月 25日 | 2018年10月 24日 | 2018年10月 31日
19 | 市派第一书记专项资金 | 改善7个乡镇12个市派第一书记贫困村基础设施 | 253 | 新安集、纸店、白集、石槽集、洪山、付井、卞路口 | 下溜、三大夫营、赵腰庄、刘院、大滩李、白庄、虎头、涂楼、郜庄、石关、王周庄、马楼 | 253 |  |  | 253 |  | 扶贫办 | 项目区7932户30528名群众得到受益，其中贫困人员1342户5630名 | 5630 | 2018年10月 10日 | 2018年10月 15日 | 2018年12月 15日 | 2018年12月 31日
20 | 扶贫车间道路、卫生间附属工程项目 | 对107个扶贫车间修建道路、卫生间附属设施 | 1098.2768 | 冯营、周营、新安集、纸店、白集、石槽集、洪山、付井、卞路口等17个乡镇 | 南郭庄、前营子、霍楼、杨楼、程营、韦庄、赵口、牛营等103个行政村 | 1098.2768 | 1098.2768 |  |  |  | 工信委 | 项目区55208户232059名群众得到受益，其中贫困人员5768户23175名 | 23175 | 2018年7月 30日 | 2018年8月 12日 | 2018年10月 12日 | 2018年10月 31日
21 | 扶贫车间电力配套工程项目 | 对101个扶贫车间建设 电力配套设施 | 644.0121 | 冯营、周营、新安集、纸店、白集、石槽集、洪山、付井、卞路口等17个乡镇 | 南郭庄、前营子、霍楼、杨楼、程营、韦庄、赵口、牛营等101个行政村 | 644.0121 |  | 644.0121 |  |  | 县供电 公司 | 项目区54136户227553名群众得到受益，其中贫困人员5656户22725名。 | 22725 | 2018年9月 25日 | 2018年9月 30日 | 2018年10月 30日 | 2018年11月 30日
22 | 光伏扶贫电力配套工程建设项目 | 对339个村级光伏电站建设 电力配套设施 | 522.7397 | 李老庄、刘庄店、冯营、周营、新安集、纸店、白集、石槽集、洪山、付井、卞路口等21个乡镇 | 程寨、崔寨、朱李庄、杜庄、马营、苗营、大许庄、王岗、大滩李、虎头等339个行政村 | 522.7397 |  | 522.7397 |  |  | 县供电 公司 | 项目区181704户763767名群众得到受益，其中贫困人员18984户76275名。 | 76275 | 2018年9月 25日 | 2018年9月 30日 | 2018年10月 30日 | 2018年11月 30日
23 | 水利局三类贫困人员安全饮水项目 | 解决分散供养五保户、正在享受政策的低保户、一二级重度残疾人员户三类贫困人员饮水不安全问题 | 97 | 21乡镇（办事处） | 石槽、王湖、前张营、徐营、高湖、王营、赵口、九里、马堂、孙小楼等400个村 | 97 |  | 97 |  |  | 水利局 | 解决了三类贫困人员饮水不安全问题，惠及三类人员2609户7827人 |  | 2018年10月 30日 | 2018年11月 8日 | 2018年12月 8日 | 2018年12月 28日
二、产业发展类项目合计
1 | 扶贫小额贷款贴息项目 | 对贫困人员和带贫企业扶贫贷款予以财政贴息 | 161.51 | 全县22个乡镇办 | 全县22个乡镇办有贷款的贫困户所在行政村 | 161.51 | 161.51 |  |  |  | 扶贫办 | 通过对贫困人员和带贫企业扶贫贷款予以财政贴息，预计4100户贫困户15990名贫困人员得到受益。 | 15990 |  | 2018年4月 1日 | 2018年12月 31日
2 | 金融扶贫小额贷款风险补偿金项目 | 向贫困户和带贫企业发放贷款提供风险补偿金 | 1000 | 全县22个乡镇办 | 全县22个乡镇办有贷款的贫困户所在行政村 | 1000 |  |  | 1000 |  | 扶贫办 | 通过风险补偿金，发放扶贫贷款1亿元，按照每户贷款5万元计，预计2000户贫困户8510名贫困人员得到受益。 | 8510 |  | 2018年1月 1日 | 2018年5月 30日
3 | 村集体经济养殖项目 | 发展村集体经济养殖项目，新建11个养殖规模为500-100头的养殖场 | 548.8955 | 付井镇、纸店镇 | 高湖、赵口、王楼、王周庄、孙小楼、马堂、潘董庄、张庄、赵腰庄、孙洼、丘庄等11个村 | 548.8955 | 548.8955 |  |  |  | 农牧局 | 通过村发展村集体经济养殖项目，增加了行政村的村集体经济收入，571户2277名贫困人员得到受益。 | 2277 | 2018年8月 6日 | 2018年8月 10日 | 2018年10月 10日 | 2018年10月 30日
4 | 第三批村级光伏扶贫项目 | 在19个乡镇利用45个贫困村的村旁荒废地、废弃宅基地等建设单个装机容量60-480千瓦村级光伏电站45个、总发电装机规模7.28MW | 4547.7097 | 纸店镇、卞路口乡、洪山镇、北城办、东城办、莲池镇、邢庄镇、范营乡、李老庄乡、留福镇、石槽集乡、刘湾镇、冯营乡、北杨集乡、赵德营镇、付井镇、白集镇、老城镇、刘庄店镇 | 赵腰庄、霍楼（铁佛堂）、姜桥、前寨（王营）、北马庄、阙庄村、杨庄村、胡楼、宁庄、后王庄、前寨村、李新庄、范庄、雒庄、蔡洼、徐楼、涂营、徐老庄、南赵庄、李庙、刘桥、赵桥、谷孟庄、后楼、石关（韩庄）、南郭庄、付井敬老院、刘楼、李宋楼（河滩）、王庄、李仙庄、赵庄、孙楼、刘堂、王白庙、化庄、皮营（新寨、老寨、黄营、曹桥）、陈庄、南程营、虎头、邵庄、保金堂、于庄（刘代庄） | 4547.7097 | 4547.7097 |  |  |  | 发改委 | 通过村级光伏电站的建设，增加了贫困村的村集体经济收入，1456户贫困户4757名贫困人口将得到受益。 | 4757 | 2018年3月 2日 | 2018年3月 14日 | 2018年9月 30日 | 2018年10月 31日
5 | 村级扶贫车间建设项目 | 扶贫车间追加资金项目 | 4010.4126 | 付井镇、纸店镇、莲池镇、白集镇、洪山镇、卞路口乡、北杨集镇、冯营乡、范营乡、老城镇、刘庄店乡、李老庄乡、留福镇、大刑庄乡、石槽镇、刘湾镇、赵德营乡等17乡镇 | 南郭庄、前营子、张单庄、杨楼等133个行政村。 | 4010.4126 | 4010.4126 |  |  |  | 工信委 | 通过建设扶贫车间，扩大群众转移就业渠道，提高村集体经济收入，将带动900户3510名贫困户增收脱贫。 | 3510 | 2017年11月 3日 | 2017年11月 4日 | 2018年3月 10日 | 2018年4月 6日
6 | 2018年畜牧产业扶贫保险项目 | 对产业扶贫基地和村集体合作社的肉牛、肉羊、基础母牛、蛋鸡购买保险 | 87.36 | 付井镇、赵德营镇、刘庄店镇、范营乡、洪山镇、老城镇等15个乡镇 | 马堂、程营、王庄等15个行政村养殖专业合作社。 | 87.36 |  |  |  | 87.36 | 农牧局 | 对产业扶贫基地和村集体合作社的肉牛、肉羊、基础母牛、蛋鸡购买保险，降低养殖风险，为3185贫困户受益提供保障 | 3185 |  | 2018年3月 1日 | 2018年5月 30日
7 | 农村实用技术培训项目 | 对建档立卡贫困户进行实用技术培训全县不少于300名 | 100 | 赵德营、莲池、冯营、付井 | 全县4个有产业基础的乡镇办有培训需求的贫困户所在行政村 | 100 |  |  |  | 100 | 扶贫办 | 通过实用技术培训，提高贫困户自主创业能力，预计不少于300户贫困户1210名贫困人员将得到受益。 | 1210 |  | 2018年6月 30日 | 2018年10月 30日 | 2018年11月30日前
8 | 贫困村创业致富带头人培训项目 | 培训贫困村致富带头人477人，每人培训经费1000元左右 | 47.7 | 21个乡镇（办事处） | 159个贫困村 | 47.7 |  |  |  | 47.7 | 扶贫办 | 通过技术培训，提高致富带头人带贫能力，预计不少于1431名贫困人员将得到受益 | 1431 |  | 2018年9月 1日 | 2018年11月 15日 | 2018年11月30日前
9 | 村集体经济产业发展项目 | 发展壮大20个行政村村集体经济产业发展 | 600 | 16个乡镇（办事处） | 20个行政村 | 600 | 600 |  |  |  | 农牧局 | 通过壮大提高村集体经济收入，带动贫困户增收脱贫，项目区的2320户贫困户9280名贫困人员得到了受益。 | 9280 |  | 2018年9月 1日 | 2018年10月 31日
10 | 种植业保险项目 | 对种植业扶贫基地购买保险，降低带贫和经营风险 | 100 | 13个乡镇（办事处） | 20个行政村 | 100 |  |  |  | 100 | 农牧局 | 避免因不可抗力因素给种植业精准扶贫基地造成的财产损失，确保2767户贫困户持续分红。 | 2767 |  | 2018年9月 1日 | 2018年10月 31日
三、公共服务（社会发展、公益事业）
1 | 雨露计划助学工程项目 | 对中职中专和高职高专贫困学生2017年秋季每学期补助1000元助学金，2018年春季每学期补助1500元助学金 | 347.9 | 全县22个乡镇办 | 全县22个乡镇办有申请雨露计划的贫困户所在行政村 | 347.9 | 347.9 |  |  |  | 扶贫办 | 通过项目的实施，2754名贫困学生得到资助减轻了贫困学生上学的压力。 | 2754 |  | 2018年6月 30日 | 2018年10月 30日
2 | 行政村卫生室建设项目 | 为18个乡镇39个行政村各建一所不低于100.55平方米的标准化卫生室 | 582.9752 | 白集、北杨集、李老庄、大邢庄、新安集、纸店等18个乡镇办事处 | 曹洼、蒋桥、贾庄、后湖、吴桐庄、大陈庄、小陈庄、申段庄、胡营、王庄、二院庄、胡小楼、肖门、王寨、杂姓营、梅刘庄、阁子楼、吴岗、武营、郑庄 | 582.9752 |  |  |  | 582.9752 | 卫计委 | 通过22个行政村卫生室建设，改善群众的就医条件，惠及群众50600人，其中贫困人员4554人 | 4554 | 2017-12-01 | 2017年12月 23日 | 2018年6月 20日 | 2018年6月 30日
3 | 399所标准化卫生室统一配备附属设施项目 | 对全县22个乡镇399个行政村399所标准化卫生室统一配置附属设施内外标识、制度规范统一 | 148.1088 | 22个乡镇（办事处） | 399个行政村 | 148.1088 |  |  |  | 148.1088 | 卫计委 | 通过项目的实施，改善群众的就医条件，惠及群众917700人，其中贫困人员82593人 | 82593 | 2017-12-01 | 2018年1月 10日 | 2018年3月 30日 | 2018年4月 10日
4 | 健康扶贫爱心保健箱项目 | 为全县2017年未脱贫户每户制作配发一个健康扶贫爱心保健箱，共计3519个 | 38.3571 | 22个乡镇（办事处） | 全县578个行政村（居） | 38.3571 |  |  |  | 38.3571 | 卫计委 | 通过项目的实施，促进了健康扶贫政策的落地和贫困人口健康生活方式的养成，惠及贫困户3519人员14076人 | 14076 | 2018年1月 7日 | 2018年1月 8日 | 2018年1月 28日 | 2018年4月 16日
5 | 健康扶贫医疗救助项目 | 降低起付线医保报补费用，政府兜底救助 | 390.08 | 22个乡镇（办事处） | 全县578个行政村（居） | 390.08 |  |  | 390.08 |  | 卫计委、民政局 | 通过项目的实施，改善了贫困人员的看病难问题，惠及贫困人员17850人 | 17850 |  | 2017年12月 26日 | 2018年12月 31日
6 | 广播器材项目 | 对476个行政村按装广播器材共需491套（每套约2000元） | 98.0898 | 22个乡镇（办事处） | 476个行政村 | 98.0898 |  |  |  | 98.0898 | 文广新局 | 通过项目的实施，改善了贫困村文化娱乐生活，35600户138840名群众得到受益，其中贫困人员12496名。 | 12496 | 2017年10月 16日 | 2017年10月 18日 | 2017年11月 6日 | 2017年12月 31日
7 | 广播电视精准扶贫项目 | 对新增返贫建档立卡贫困户免费安装数字电视 | 255.852 | 21个乡镇（办事处） | 全县578个行政村（居） | 255.852 |  |  |  | 255.852 | 文广新局 | 通过项目的实施，丰富了贫困村文化娱乐生活，4826户18821名群众得到受益，其中贫困人员1694名。 | 1694 |  | 2018年4月 1日 | 2018年5月 30日 | 2018年7月 31日
8 | 建档立卡贫困户人身意外伤害险项目 | 为全县22个乡镇建档立卡贫困人员购买人身意外保险。 | 465.0682 | 22个乡镇（办事处） | 全县578个行政村（居） | 465.0682 |  | 465.0682 |  |  | 中原农险 | 通过项目的实施，降低了贫困人员人身意外伤害的负担，23318户90771名贫困群众得到受益。 | 90771 |  | 2018年11月 1日 | 2018年12月 31日
9 | 建档立卡贫困家庭学生资助项目 | 对学前教育和小学贫困学生每生每学期补助500元，初中贫困学生每生每学期补助625元；高中贫困学生每生每学期补助1500元；中职贫困学生每生每学期补助1000元，省定营养餐贫困学生每生每学期补助400元 | 1016.43 | 22个乡镇（办事处） | 全县578个行政村（居） | 1016.43 |  | 1016.43 |  |  | 教体局 | 通过项目的实施，减轻了贫困学生的上学负担，17817名贫困学生得到受益。 | 17817 |  | 2018年1月 1日 | 2018年12月 31日
10 | 2018年度贫困户城乡医保减免项目 | 对贫困户减免城乡医保参保费用 | 1634.796 | 22个乡镇（办事处） | 全县578个行政村（居） | 1634.796 |  |  |  | 1634.796 | 人社局 | 通过项目的实施，减轻了贫困户家庭城乡居民医疗保险的负担，23318户90771名群众得到受益。 | 90771 |  | 2018年1月 1日 | 2018年6月 30日
11 | 建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目 | 对22个乡镇、办事处627名建档立卡贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造 | 219.45 | 22个乡镇（办事处） | 查大庄、常楼、王岗、八里湾、 东赵楼、普楼等330个行政村 | 219.45 |  |  |  | 219.45 | 残联 | 改善了627名建档立卡贫困重度残疾人居家环境，提高残疾人生活质量 | 627 | 2018年9月 15日 | 2018年9月 20日 | 2018年10月 20日 | 2018年10月 31日
12 | 生态护林员 项目 | 计划在550个行政村聘用550名护林员 | 274 | 21乡镇（办事处） | 550个行政村 | 274 | 274 |  |  |  | 林业局 | 在550个行政村聘用550名护林员，每名护林员年收入5000元左右 | 550 |  | 2018年8月 20日 |  | 2018年10月 31日
四、其他项目
1 | 贫困人员外出务工补贴项目 | 2017年贫困户全年务工收入在1万元（含1万元）至2万元以下的一次性补助500元；全年务工收入在2万元（含2万元）以上的一次性补助1000元。 | 670.35 | 22个乡镇（办事处） | 全县578个行政村（居） | 670.35 |  |  |  | 670.35 | 人社局 | 通过项目的实施，提高了贫困人员转移就业的积极性，拓宽了贫困家庭的增收渠道，增强了贫困人员内生发展动力，7000户贫困户27300名贫困人员得到受益。 | 27300 |  | 2018年1月 1日 | 2018年5月 30日
2 | 贫困人口医疗救助管理信息化系统项目 | 建立全县贫困人口医疗救助管理信息化系统，具备县城内所有建档利卡贫困人员身份识别，健康信息管理，健康档案，就诊信息，治疗信息，县诊疗后付费，医疗移动支付信息系统管理，以及居民基本医保、大病保险、大病补充保险、民政救助、政府兜底补助等“一站式”结算等功能 | 151.0443 | 22个乡镇（办事处） | 全县578个行政村（居） | 151.0443 |  |  |  | 151.0443 | 卫计委 | 通过项目的实施，为县城内所有建档立卡贫困人员就医提供方便，确保全县建档立卡贫困人口享受精准、科学、便捷的医疗保障服务，惠及贫困人员90771人 | 90771 | 2018年1月 2日 | 2018年1月 8日 | 2018年5月 30日 | 2018年6月 20日