## 2020.1
附件:
沈丘县2020年李老庄乡艾店、刘庄店镇于庄等39个行政村农田基础设施建设项目实施明细表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准（万元） | 建设地点 |  | 投入资金规模（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量（人） | 预计时间进度
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完工验收时间
资金投入总计
一、基础设施类项目合计
1 | 2020年李老庄乡艾店行政村高标准农田建设项目 | 新修宽3.5m田间生产道路1.33公里,共计4655平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井11眼，配套井堡设备11套；铺设地埋管3.82千米，铺设低压地埋线5.51千米；铺架高压线1.02千米，安装型号S13-50KVA变压器1台，安装型号S13-,100KVA变压器1台；重建1*4*5桥1座，重建1*5*5桥1座，新建管涵桥14座。 | 204.53 | 李老庄乡 | 艾店村 | 204.53 | 204.53 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积770亩，促进村经济发展，受益群众2191人。 | 839 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
2 | 2020年李老庄乡陈老庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.93公里,共计3720平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路0.72公里,共计2520平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井11眼，配套井堡设备11套；铺设地埋管3.54千米，铺设低压地埋线4.45千米；铺架高压线0.76千米，安装型号S13-50KVA变压器1台，安装型号S13-,100KVA变压器1台；新建管涵桥4座。 | 197.79 | 李老庄乡 | 陈老庄 | 197.79 | 197.79 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积770亩，促进村经济发展，受益群众1663人。 | 50 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
3 | 2020年李老庄乡陈营行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.5386公里,共计2154.4平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路0.79公里,共计2765平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井6眼，配套井堡设备6套；铺设地埋管2.33千米，铺设低压地埋线3.09千米；铺架高压线0.62千米，安装型号S13-50KVA变压器1台；新建管涵桥2座，新建1*5*5桥1座。 | 156.76 | 李老庄乡 | 陈营 | 156.76 | 156.76 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积490亩，促进村经济发展，受益群众802人。 | 56 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
4 | 2020年李老庄乡大陈庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路1.75公里,共计7000平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井5眼，配套井堡设备5套；铺设地埋管1.39千米，铺设低压地埋线2.92千米；新建管涵桥5座。 | 170.8 | 李老庄乡 | 大陈庄 | 170.8 | 170.8 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积420亩，促进村经济发展，受益群众1320人。 | 151 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
5 | 2020年李老庄乡东吴庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽3.5m田间生产道路0.77公里,共计2695平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井11眼，配套井堡设备11套；铺设地埋管3.38千米，铺设低压地埋线5.31千米；铺架高压线1.54千米，安装型号S13-100KVA变压器1台，S13-50KVA变压器1台；新建1*4*5桥3座，新建1*5*5桥2座，新建直径1m圆管涵桥18座。 | 196.9 | 李老庄乡 | 东吴庄 | 196.9 | 196.9 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积770亩，促进村经济发展，受益群众1684人。 | 62 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
6 | 2020年李老庄乡花园行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.31公里,共计1240平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路1.25公里,共计4375平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井6眼，配套井堡设备6套；铺设地埋管2.03千米，铺设低压地埋线1.95千米；铺架高压线0.62千米，安装型号S13-50KVA变压器1台；新建1*6*5桥1座，新建管涵桥8座。 | 191.09 | 李老庄乡 | 花园 | 191.09 | 191.09 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积420亩，促进村经济发展，受益群众1593人。 | 126 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
7 | 2020年李老庄乡后湖行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路1.55公里,共计6200平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井22眼，配套井堡设备22套；铺设地埋管5.94千米，铺设低压地埋线7.98千米；铺架高压线1.52千米，安装型号S13-100KVA变压器1台，安装型号S13-50KVA变压器3台；拆建1*5*5桥1座，新建1*6*5桥1座，新建管涵桥16座。 | 317.24 | 李老庄乡 | 后湖 | 317.24 | 317.24 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1440亩，促进村经济发展，受益群众2320人。 | 49 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
8 | 2020年李老庄乡蒋庄行政村高标准农田建设项目 | 新打内径0.5米，深30米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管4.69千米，铺设低压地埋线8.63千米；铺架高压线0.96千米，安装型号S13-100KVA变压器1台，安装型号S13-50KVA变压器2台；新建1*6*5桥1座，新建管涵桥4座。 | 137.75 | 李老庄乡 | 蒋庄 | 137.75 | 137.75 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1190亩，促进村经济发展，受益群众1934人。 | 159 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
9 | 2020年李老庄乡李老庄政村高标准农田建设项目 | 新修宽3.5m田间生产道路1.56公里,共计5460平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井14眼，配套井堡设备14套；铺设地埋管4.16千米，铺设低压地埋线6.52千米；铺架高压线0.05千米，安装型号S13-100KVA变压器1台，新建1*5*5桥1座，新建管涵桥3座。 | 207.27 | 李老庄乡 | 李老庄 | 207.27 | 207.27 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积980亩，促进村经济发展，受益群众4325人。 | 265 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
10 | 2020年李老庄乡梁庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路2.4589公里,共计9836平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路1.02公里,共计3570平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井12眼，配套井堡设备12套；铺设地埋管3.98千米，铺设低压地埋线6.26千米；铺架高压线0.2千米，安装型号S13-50KVA变压器1台，S13-,100KVA变压器1台；拆建1*5*5桥1座，拆建1*6*5桥2座，新建管涵桥1座。 | 337.44 | 李老庄乡 | 梁庄 | 337.44 | 337.44 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积840亩，促进村经济发展，受益群众3573人。 | 125 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
11 | 2020年李老庄乡刘堂行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.82公里,共计3280平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井20眼，配套井堡设备20套；铺设地埋管5.4千米，铺设低压地埋线7.98千米；铺架高压线0.58千米，安装型号S13-100KVA变压器3台，拆建1*4*5桥2座，拆建1*5*5桥1座。 | 199.66 | 李老庄乡 | 刘堂 | 199.66 | 199.66 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1400亩，促进村经济发展，受益群众2308人。 | 653 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
12 | 2020年李老庄乡刘庄行政村高标准农田建设项目 | 新打内径0.5米，深30米机井5眼，配套井堡设备5套；铺设地埋管1.10千米，铺设低压地埋线1.57千米；铺架高压线0.48千米，安装型号S13-100KVA变压器1台；拆建1*5*5桥1座，新建1*6*5桥1座，新建管涵桥2座。 | 63.85 | 李老庄乡 | 刘庄 | 63.85 | 63.85 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积350亩，促进村经济发展，受益群众1587人。 | 69 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
13 | 2020年李老庄乡木林桥行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.62公里,共计2480平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井5眼，配套井堡设备5套；铺设地埋管1.16千米，铺设低压地埋线3.26千米；新建管涵桥3座。 | 88.4 | 李老庄乡 | 木林桥 | 88.4 | 88.4 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积350亩，促进村经济发展，受益群众1070人。 | 184 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
14 | 2020年李老庄乡木庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路1.26公里,共计5040平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路0.92公里,共计3220平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井25眼，配套井堡设备25套；铺设地埋管7.70千米，铺设低压地埋线7.93千米；铺架高压线1.99千米，安装型号S13-100KVA变压器,1台，安装型号S13-50KVA变压器4台；拆建1*5*5桥2座，新建1*6*5桥2座，新建管涵桥9座。 | 374.58 | 李老庄乡 | 木庄 | 374.58 | 374.58 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1750亩，促进村经济发展，受益群众3524人。 | 240 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
15 | 2020年李老庄乡孙付庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽3.5m田间生产道路1.35公里,共计4725平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井11眼，配套井堡设备11套；铺设地埋管2.79千米，铺设低压地埋线4.76千米；铺架高压线0.27千米，安装型号S13-100KVA变压器1台；新建管涵桥4座。 | 179.51 | 李老庄乡 | 孙付庄 | 179.51 | 179.51 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积770亩，促进村经济发展，受益群众1616人。 | 102 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
16 | 2020年李老庄乡严楼行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路1.06公里,共计4240平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路1.85公里,共计6475平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井22眼，配套井堡设备22套；铺设地埋管5.56千米，铺设低压地埋线10.10千米；铺架高压线1.42千米，安装型号S13-100KVA变压器,1台，安装型号S13-50KVA变压器2台；拆建1*4*5桥3座，拆建1*5*5桥1座，面板拆建1*5*5桥3座，新建管涵桥6座。 | 395.0868 | 李老庄乡 | 严楼 | 395.0868 | 395.0868 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1520亩，促进村经济发展，受益群众2280人。 | 117 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
17 | 2020年李老庄乡姚庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路3.92公里,共计15680平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井14眼，配套井堡设备14套；铺设地埋管4.26千米，铺设低压地埋线7.42千米；铺架高压线0.49千米，安装型号S13-100KVA变压器,1台，安装型号S13-50KVA变压器1台；新建管涵桥9座。 | 383.28 | 李老庄乡 | 姚庄 | 383.28 | 383.28 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积980亩，促进村经济发展，受益群众2408人。 | 43 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
18 | 2020年李老庄乡张老庄行政村高标准农田建设项目 | 新打内径0.5米，深30米机井3眼，配套井堡设备3套；铺设地埋管0.56千米，铺设低压地埋线1.76千米；拆建1*4*5桥1座，拆建1*5*5桥1座，新建管涵桥1座。 | 46.21 | 李老庄乡 | 张老庄 | 46.21 | 46.21 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积210亩，促进村经济发展，受益群众1731人。 | 152 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
19 | 2020年李老庄乡张楼行政村高标准农田建设项目 | 新修宽3.5m田间生产道路1.51公里,共计5285平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井13眼，配套井堡设备13套；铺设地埋管4.13千米，铺设低压地埋线7.16千米；铺架高压线0.8千米，安装型号S13-100KVA变压器,1台，安装型号S13-50KVA变压器1台；新建1*4*5桥2座。 | 209.9 | 李老庄乡 | 张楼 | 209.9 | 209.9 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积910亩，促进村经济发展，受益群众2332人。 | 59 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
20 | 2020年李老庄乡张彭庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路3.36公里,共计13440平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井11眼，配套井堡设备11套；铺设地埋管3.08千米，铺设低压地埋线4.57千米；铺架高压线1.84千米，安装型号S13-50KVA变压器3台；拆建1*5*5桥4座，新建管涵桥18座。 | 365.11 | 李老庄乡 | 张彭庄 | 365.11 | 365.11 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积770亩，促进村经济发展，受益群众3724人。 | 623 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
21 | 2020年李老庄乡蒋桥行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.21公里,共计840平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路0.6公里,共计2100平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井7眼，配套井堡设备7套；铺设地埋管2.16千米，铺设低压地埋线2.60千米；新建1*4*5桥2座，拆建1*6*5桥1座。 | 121.98 | 李老庄乡 | 蒋桥 | 121.98 | 121.98 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积560亩，促进村经济发展，受益群众936人。 | 59 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
22 | 2020年李老庄乡雒庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽3.5m田间生产道路1.02公里,共计3570平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新建1*4*5桥1座，拆建1*5*5桥1座，面板拆建1*5*5桥3座，新建1*5*5桥2座。 | 128.78 | 李老庄乡 | 雒庄 | 128.78 | 128.78 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2283人。 | 640 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
23 | 2020年李老庄乡王白庙行政村高标准农田建设项目 | 新建1*4*5桥3座，新建直径1m圆管涵桥2座。 | 26.97 | 李老庄乡 | 王白庙 | 26.97 | 26.97 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众1426人。 | 664 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
24 | 2020年李老庄乡酒店庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.59公里,共计2360平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新建直径1m圆管涵桥3座。 | 51.56 | 李老庄乡 | 酒店庄 | 51.56 | 51.56 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众1425人。 | 132 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
25 | 2020年李老庄乡小陈庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽3.5m田间生产道路1.02公里,共计3570平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新建1*5*5桥2座，新建直径1m圆管涵桥8座。 | 97.48 | 李老庄乡 | 小陈庄 | 97.48 | 97.48 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众1586人。 | 58 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
26 | 2020年刘庄店镇房营行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路3.13公里,共计12520平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路0.71公里,共计2485平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管5.03千米，铺设低压地埋线5.66千米；铺架高压线1.44千米，安装型号S13-100KVA变压器1台，安装型号S13-50KVA变压器3台；新建1*4*5桥1座，新建管涵桥1座。 | 409.15 | 刘庄店镇 | 房营 | 409.15 | 409.15 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1390亩，促进村经济发展，受益群众2579人。 | 110 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
27 | 2020年刘庄店镇邵寨行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.42公里,共计1680平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路1.21公里,共计4235平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管3.76千米，铺设低压地埋线5.02千米；铺架高压线1.24千米，安装型号S13-50KVA变压器4台；新建1*4*5桥1座，新建1*4*5桥1座，面板拆建1*4*5桥1座。 | 291.32 | 刘庄店镇 | 邵寨 | 291.32 | 291.32 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1390亩，促进村经济发展，受益群众2050人。 | 169 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
28 | 2020年刘庄店镇晏老家行政村高标准农田建设项目 | 新修宽3.5m田间生产道路1.93公里,共计6755平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井13眼，配套井堡设备13套；铺设地埋管3.37千米，铺设低压地埋线4.75千米；铺架高压线1.375千米，安装型号S13-50KVA变压器2台；新建1*4*5桥1座，新建1*4*5桥1座，新建管涵桥4座。 | 231.44 | 刘庄店镇 | 晏老家 | 231.44 | 231.44 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积910亩，促进村经济发展，受益群众2471人。 | 629 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
29 | 2020年刘庄店镇李楼西行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.78公里,共计3192平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路1.09公里,共计3815平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井17眼，配套井堡设备17套；铺设地埋管5.24千米，铺设低压地埋线8.54千米；铺架高压线1.92千米，安装型号S13-50KVA变压器2台；新建1*6*5桥1座。 | 266.17 | 刘庄店镇 | 李楼西 | 266.17 | 266.17 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1390亩，促进村经济发展，受益群众2033人。 | 113 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
30 | 2020年刘庄店镇李楼东行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路1.72公里,共计6880平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路0.85公里,共计2975平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井13眼，配套井堡设备13套；铺设地埋管3.24千米，铺设低压地埋线5.35千米；铺架高压线0.69千米，安装型号S13-100KVA变压器2台，安装型号S13-50KVA变压器2台；新建1*6*5桥1座。 | 251.72 | 刘庄店镇 | 李楼东 | 251.72 | 251.72 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积840亩，促进村经济发展，受益群众1854人。 | 91 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
31 | 2020年刘庄店镇席张庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.53公里,共计2120平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井16眼，配套井堡设备16套；铺设地埋管3.76千米，铺设低压地埋线4.42千米；铺架高压线0.27千米，安装型号S13-100KVA变压器1台；新建1*4*5桥1座，拆建1*6*5桥1座，新建管涵桥10座。 | 174.22 | 刘庄店镇 | 席张庄 | 174.22 | 174.22 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1120亩，促进村经济发展，受益群众1507人。 | 451 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
32 | 2020年刘庄店镇洼张庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.1公里,共计400平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井24眼，配套井堡设备24套；铺设地埋管5.66千米，铺设低压地埋线8.89千米；铺架高压线1.58千米，安装型号S13-50KVA变压器4台，S13-100KVA变压器1台；新建1*6*5桥1座，新建管涵桥3座。 | 206.25 | 刘庄店镇 | 洼张庄 | 206.25 | 206.25 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1680亩，促进村经济发展，受益群众3064人。 | 142 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
33 | 2020年刘庄店镇后严庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽3.5m田间生产道路0.58公里,共计2030平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井12眼，配套井堡设备12套；铺设地埋管2.42千米，铺设低压地埋线3.31千米；铺架高压线1.22千米，安装型号S13-50KVA变压器3台；新建1*5*5桥2座，新建管涵桥1座。 | 142.59 | 刘庄店镇 | 后严庄 | 142.59 | 142.59 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积840亩，促进村经济发展，受益群众1771人。 | 129 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
34 | 2020年刘庄店镇前严庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.93公里,共计3720平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路1.22公里,共计4270平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井14眼，配套井堡设备14套；铺设地埋管3.78千米，铺设低压地埋线4.37千米；铺架高压线1.32千米，安装型号S13-50KVA变压器3台；拆建1*6*5桥4座，新建管涵桥1座。 | 291.41 | 刘庄店镇 | 前严庄 | 291.41 | 291.41 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积980亩，促进村经济发展，受益群众1885人。 | 59 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
35 | 2020年刘庄店镇于庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路2.5公里,共计10000平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路0.64公里,共计2240平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井19眼，配套井堡设备19套；铺设地埋管5.4千米，铺设低压地埋线6.16千米；铺架高压线2.546千米，安装型号S13-50KVA变压器5台；新建1*4*5桥1座，新建1*6*5桥2座，新建管涵桥6座。 | 410.18 | 刘庄店镇 | 于庄 | 410.18 | 410.18 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1400亩，促进村经济发展，受益群众2813人。 | 782 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
36 | 2020年刘庄店镇吴堂行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路1.85公里,共计7400平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路0.54公里,共计1890平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管4.67千米，铺设低压地埋线6.02千米；铺架高压线0.79千米，安装型号S13-50KVA变压器3台；新建1*4*5桥1座，新建管涵桥15座。 | 348.7 | 刘庄店镇 | 吴堂 | 348.7 | 348.7 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1470亩，促进村经济发展，受益群众2480人。 | 400 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
37 | 2020年刘庄店镇梁唐庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路1.41公里,共计5640平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土。新修宽3.5m田间生产道路1.02公里,共计3570平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井22眼，配套井堡设备22套；铺设地埋管5.8千米，铺设低压地埋线8.9千米；铺架高压线2.01千米，安装型号S13-50KVA变压器5台。 | 268.81 | 刘庄店镇 | 梁唐庄 | 268.81 | 268.81 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1470亩，促进村经济发展，受益群众3137人。 | 115 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
38 | 2020年刘庄店镇杨老庄行政村高标准农田建设项目 | 新修宽4m田间生产道路0.91公里,共计3640平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井21眼，配套井堡设备21套；铺设地埋管5.27千米，铺设低压地埋线6.83千米；铺架高压线1.03千米，安装型号S13-100KVA变压器3台。 | 215.21 | 刘庄店镇 | 杨老庄 | 215.21 | 215.21 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1470亩，促进村经济发展，受益群众1625人。 | 324 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
39 | 2020年刘庄店镇卞老家行政村高标准农田建设项目 | 新修宽3.5m田间生产道路2.34公里,共计8190平米,路面结构为18cm面板+16cm石灰土；新打内径0.5米，深30米机井18眼，配套井堡设备18套；铺设地埋管5.4千米，铺设低压地埋线6.58千米；铺架高压线1.41千米，安装型号S13-50KVA变压器1台，安装型号S13-100KVA变压器2台；新建1*4*5桥2座，新建1*5*5桥1座，新建1*6*5桥1座。 | 301.7 | 刘庄店镇 | 卞老家 | 301.7 | 301.7 |  |  |  | 县农业农村局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1400亩，促进村经济发展，受益群众2492人。 | 97 | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
|  |  | 8658.7968 |  |  | 8658.7968 | 8658.7968 | [5 empty] | 9288
三、其它类项目合计
40 | 2020年沈丘县农田基础设施建设项目监理标 | 监理标段 | 147.3479 |  |  | 147.3479 | 147.3479 |  |  |  | 县农业农村局 |  |  | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
41 | 2020年沈丘县农田基础设施建设项目前期工作及设计费 | 设计标段 | 176 |  |  | 176 | 176 |  |  |  | 县农业农村局 |  |  | 2020年/1月/20日 | 2020年/2月/9日 | 2020年/6月/30日 | 2020年/7月/31日
[6 empty] | 8982.1447 | 8982.1447