## Sheet1
附件:
沈丘县2019年统筹整合财政涉农资金补充方案明细表
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准（万元） | 建设地点 |  | 投入资金规模（万元） | [6 empty] | 惠及建档立卡贫困人口数量（人） | 时间进度
|  | （建设任务） |  | 乡（镇） | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 责任单位 | 绩效目标 |  | 完成招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 完工验收时间
资金投入总计 | [12 empty] | 27834
一、基础设施类项目合计 | [5 empty] | 9552.3425 | 9552.3425
1 | 卞路口乡前营子行政村村道工程 | 500 |  | 卞路口 | 前营子 | 5.1426 | 5.1426 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口6户24人 | 24 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
2 | 卞路口乡前营子行政村庙里自然村村道工程 | 1850 |  | 卞路口 | 前营子 | 19.0281 | 19.0281 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口6户24人 | 24 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
3 | 卞路口乡闫楼村-S207线村道工程 | 4440 |  | 卞路口 | 闫楼 | 56.2989 | 56.2989 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口10户31人 | 31 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
4 | 卞路口乡卞路口村-S207线村道工程 | 4150 |  | 卞路口 | 卞路口村 | 66.0399 | 66.0399 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口3户13人 | 13 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
5 | 卞路口乡钟寨行政村戚李庄自然村村道工程 | 351 |  | 卞路口 | 钟寨村 | 3.6106 | 3.6106 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口14户28人 | 28 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
6 | 卞路口乡钟寨行政村胡庄自然村村道工程 | 840 |  | 卞路口 | 钟寒村 | 10.5876 | 10.5876 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口14户28人 | 28 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
7 | 卞路口乡钟寨行政村村道工程 | 1925 |  | 卞路口 | 钟寨村 | 24.6002 | 24.6002 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口14户28人 | 28 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
8 | 卞路口乡郑庄行政村新郑庄自然村村道工程 | 1312 |  | 卞路口 | 郑庄村 | 16.2275 | 16.2275 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口2户23人 | 23 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
9 | 卞路口乡郑庄行政村村道工程 | 0.365 |  | 卞路口 | 郑庄村 | 10.1554 | 10.1554 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户23人 | 23 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
10 | 卞路口乡郑庄行政村瓦房刘庄自然村村道工程 | 432 |  | 卞路口 | 郑庄村 | 4.4494 | 4.4494 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户23人 | 23 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
11 | 卞路口乡郑庄行政村朱小楼自然村村道工程 | 446 |  | 卞路口 | 郑庄村 | 4.5937 | 4.5937 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户23人 | 23 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
12 | 卞路口乡和霍楼行政村村道工程 | 3119 |  | 卞路口 | 霍楼村 | 36.214 | 36.214 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口12户33人 | 33 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
13 | 洪山镇姜桥行政村小周庄自然村村道工程 | 4093 |  | 洪山 | 姜桥 | 46.3687 | 46.3687 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口8户22人 | 22 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
14 | 洪山镇庙山李行政村小辛庄自然村村道工程 | 4417 |  | 洪山 | 庙山李 | 53.4396 | 53.4396 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口11户27人 | 27 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
15 | 洪山镇庙山李行政村于庄自然村村道工程 | 4331 |  | 洪山 | 庙山李 | 54.8954 | 54.8954 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口11户27人 | 27 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
16 | 洪山镇X019-冯庄村村道工程 | 2450 |  | 洪山 | 冯庄 | 30.9235 | 30.9235 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口10户31人 | 31 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
17 | 洪山镇胡老庄行政村村道工程 | 5685 |  | 洪山 | 胡老庄 | 73.7625 | 73.7625 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口10户33人 | 33 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
18 | 洪山镇胡老庄行政村猪行王自然村村道工程 | 1050 |  | 洪山 | 胡老庄 | 13.3324 | 13.3324 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口10户33人 | 33 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
19 | 洪山镇胡老庄行政村贾寨自然村村道工程 | 900 |  | 洪山 | 胡老庄 | 11.6965 | 11.6965 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口10户33人 | 33 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
20 | 洪山镇胡老庄行政村于庄自然村村道工程 | 1140 |  | 洪山 | 胡老庄 | 14.4062 | 14.4062 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口10户33人 | 33 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
21 | 洪山镇纸洪路-小孙庄村村道工程 | 2561 |  | 洪山 | 小孙庄 | 31.2425 | 31.2425 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口10户31人 | 31 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
22 | 洪山镇西王庄村-杨庄小学村道工程 | 1290 |  | 洪山 | 西王庄 | 16.3022 | 16.3022 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口10户31人 | 31 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
23 | 洪山镇辛老庄行政村新寨自然村村道工程 | 1085 |  | 洪山 | 辛老庄 | 13.6301 | 13.6301 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户28人 | 28 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
24 | 洪山镇魏庄行政村后王堂自然村村道工程 | 3478 |  | 洪山 | 魏庄 | 43.7846 | 43.7846 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口15户34人 | 34 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
25 | 洪山镇魏庄行政村村道工程 | 729 |  | 洪山 | 魏庄 | 7.504 | 7.504 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口15户34人 | 34 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
26 | 洪山镇魏庄行政村王竹园自然村村道工程 | 2067 |  | 洪山 | 魏庄 | 25.1081 | 25.1081 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口15户34人 | 34 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
27 | 洪山镇翟庄行政村村道工程 | 4782 |  | 洪山 | 翟庄 | 55.785 | 55.785 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口6户18人 | 18 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
28 | 洪山镇韩寨行政村韩菜园自然村村道工程 | 2044 |  | 洪山 | 韩寨 | 22.3487 | 22.3487 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口13户35人 | 35 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
29 | 洪山镇韩寨行政村王桥自然村村道工程 | 3524 |  | 洪山 | 虑寨 | 42.9522 | 42.9522 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口13户35人 | 35 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
30 | 洪山镇阁子楼行政村大丁庄自然村村道工程 | 2745 |  | 洪山 | 阁子楼 | 34.7555 | 34.7555 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户30人 | 30 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
31 | 洪山镇阁子楼行政村小辛庄自然村村道工程 | 1560 |  | 洪山 | 阁子楼 | 19.7517 | 19.7517 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户30人 | 30 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
32 | 洪山镇辛老庄行政村沟李庄自然村村道工程 | 2475 |  | 洪山 | 辛老庄 | 31.2477 | 31.2477 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户28人 | 28 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
33 | 洪山镇孟店桥行政村小李庄自然村村道工程 | 330 |  | 洪山 | 孟店桥 | 4.1667 | 4.1667 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口9户35人 | 35 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
34 | 洪山镇孟店桥行政村腰庄自然村村道工程 | 2387 |  | 洪山 | 孟店桥 | 27.6378 | 27.6378 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口9户35人 | 35 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
35 | 洪山镇迟庄行政村王竹园自然村村道工程 | 3899 |  | 洪山 | 迟庄 | 47.9288 | 47.9288 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口6户26人 | 26 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
36 | 洪山镇申庄行政村郭庄自然村村道工程 | 0.94 |  | 洪山 | 申庄 | 41.3249 | 41.3249 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户24人 | 24 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
37 | 白集镇耿庄行政村村道工程 | 2430 |  | 白集 | 耿庄 | 30.454 | 30.454 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口11户23人 | 23 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
38 | 白集镇耿庄行政村祝庄自然村村道工程 | 1920 |  | 白集 | 耿庄 | 24.183 | 24.183 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口11户23人 | 23 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
39 | 白集镇耿庄行政村祝庄-刘营村村道工程 | 1890 |  | 白集 | 查大庄 | 23.7824 | 23.7824 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口11户23人 | 23 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
40 | 白集镇查大庄行政村村道工程 | 4480 |  | 白集 | 查大庄 | 52.3425 | 52.3425 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口10户30人 | 30 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
41 | 白集镇常楼行政村常庄自然村村道工程 | 1775 |  | 白集 | 常楼 | 22.3653 | 22.3653 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口10户40人 | 40 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
42 | 白集镇杨楼行政村村道工程 | 7099 |  | 白集 | 杨楼 | 81.566 | 81.566 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户17人 | 17 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
43 | 白集镇大滩李行政村黄庄自然村村道工程 | 3150 |  | 白集 | 大滩李 | 40.0844 | 40.0844 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口9户33人 | 33 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
44 | 白集镇大许庄行政村坑李庄自然村村道工程 | 3690 |  | 白集 | 大许庄 | 46.6825 | 46.6825 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户21人 | 21 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
45 | 白集镇王营子行政村村道工程 | 6163 |  | 白集 | 王营子 | 65.7769 | 65.7769 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口9户33人 | 33 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
46 | 白集镇王岗行政村村道工程 | 4590 |  | 白集 | 王岗 | 55.2513 | 55.2513 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户24人 | 24 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
47 | 白集镇大王楼行政村村道工程 | 4715 |  | 白集 | 大王楼 | 59.0815 | 59.0815 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口8户29人 | 29 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
48 | 白集镇后三庄行政村村道工程 | 4370 |  | 白集 | 后三庄 | 53.9471 | 53.9471 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户19人 | 19 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
49 | 白集镇大许庄村-鹿庄村-陈庄村行政村村道工程 | 5818 |  | 白集 | 大许庄 | 66.8458 | 66.8458 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户21人 | 21 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
50 | 白集镇大滩李村-东环路行政村村道工程 | 0.5 |  | 白集 | 大滩李 | 22.1908 | 22.1908 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口9户33人 | 33 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
51 | 白集镇梁庙行政村村道工程 | 3218 |  | 白集 | 梁庙 | 41.0556 | 41.0556 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口12户42人 | 42 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
52 | 白集镇梁庙行政村前陈庄自然村村道工程 | 3750 |  | 白集 | 梁庙 | 47.6385 | 47.6385 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口12户42人 | 42 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
53 | 白集镇梁庙行政村张奶奶庙自然村新建村道 | 435 |  | 白集 | 梁庙 | 5.5156 | 5.5156 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口6户23人 | 23 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
54 | 白集镇高庄行政村村道工程 | 5400 |  | 白集 | 高庄 | 68.2735 | 68.2735 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口8户19人 | 19 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
55 | 白集镇高庄行政村土楼自然村村道工程 | 1125 |  | 白集 | 高庄 | 14.21 | 14.21 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口8户19人 | 19 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
56 | 白集镇衮营村-王营子村新建村道工程 | 5916 |  | 白集 | 衮营 | 72.0536 | 72.0536 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户19人 | 19 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
57 | 白集镇李宋楼行政村李宋庄自然村新建村道工程 | 2169 |  | 白集 | 李宋楼 | 23.8373 | 23.8373 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户18人 | 18 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
58 | 白集镇李宋楼行政村村道新建工程 | 2496 |  | 白集 | 程 营 | 27.276 | 27.276 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户18人 | 18 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
59 | 白集镇李宋楼行政村楚庄自然村新建村道工程 | 0.515 |  | 白集 | 程 营 | 14.3245 | 14.3245 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户18人 | 18 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
60 | 白集镇程营行政村钟楼自然村新建村道工程 | 648 |  | 白集 | 程 营 | 6.6733 | 6.6733 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户28人 | 28 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
61 | 白集镇程营行政村村道新建工程 | 1836 |  | 白集 | 程 营 | 18.9075 | 18.9075 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户28人 | 28 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
62 | 白集镇程营行政村陈堂自然村新建村道工程 | 2511 |  | 白集 | 程 营 | 25.8588 | 25.8588 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口7户28人 | 28 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
63 | 白集镇张美庄行政村侯营村村道工程 | 1434 |  | 白集 | 张美庄 | 15.0163 | 15.0163 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户17人 | 17 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
64 | 白集镇张美庄行政村村道工程 | 1200 |  | 白集 | 张美 庄 | 15.2903 | 15.2903 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户17人 | 17 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
65 | 白集镇胡桥行政村村道工程 | 413 |  | 白集 | 胡桥 | 4.2432 | 4.2432 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口4户10人 | 10 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
66 | 白集镇胡桥行政村白庄村道工程 | 1599 |  | 白集 | 胡桥 | 18.5167 | 18.5167 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口4户10人 | 10 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
67 | 白集镇鹿楼行政村木庄村道工程 | 735 |  | 白集 | 鹿庄 | 9.3653 | 9.3653 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口12户36人 | 36 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
68 | 白集镇鹿楼行政村焦庄村道工程 | 419 |  | 白集 | 鹿庄 | 4.3045 | 4.3045 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口12户36人 | 36 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
69 | 白集镇鹿楼行政村村道工程 | 1691 |  | 白集 | 鹿庄 | 20.7789 | 20.7789 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口12户36人 | 36 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
70 | 白集镇鹿楼行政村邢庄村道工程 | 513 |  | 白集 | 鹿庄 | 5.2709 | 5.2709 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口12户36人 | 36 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
71 | 白集镇小滩李村-尹庄村-孟庄村新建村道工程 | 6130 |  | 白集 | 小滩李 | 78.2157 | 78.2157 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口6户22人 | 22 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
72 | 白集镇张单庄村-陈堂村村道工程 | 1663 |  | 白集 | 张单庄 | 21.3253 | 21.3253 |  |  |  | 交通局 | 涉及贫困人口5户16人 | 16 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
73 | 监理费 |  |  |  |  | 66.6 | 66.6 |  |  |  | 交通局 |  |  | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
74 | 设计费 |  |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  | 交通局 |  |  | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 2019-01-01
75 | 洪山镇王油坊行政村富鑫家庭农场道路建设项目 | 新修水泥路总长3.265公里，面积11427.5平方米，C30商砼。 |  | 洪山镇 | 王油坊 | 145.9024 | 145.9024 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众466户 | 907 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
76 | 洪山镇孟店桥行政村李庄养殖场道路建设项目 | 新修水泥路总长0.2公里，面积500平方米，C30商砼。 |  | 洪山镇 | 孟店桥 | 5.1541 | 5.1541 |  |  |  | 扶贫办 | 工程实施后，道路得到改善，解决群众出行难问题，村容村貌得到明显改善，惠及行政村群众783户3407人，其中建档立卡贫困户24户96人。 | 96 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
77 | 北杨集乡杨集行政村杨集村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.66公里，面积4708.5平方米，C30商砼。 |  | 北杨集 | 杨集 | 52.8511 | 52.8511 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众1117户 | 224 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
78 | 北杨集乡赵桥行政村小赵桥自然村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.58公里，面积2030平方米，C30商砼。 |  | 北杨集 | 赵桥 | 25.7151 | 25.7151 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众501户 | 702 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
79 | 北杨集乡王郝庄行政村后沫滩村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1公里，面积3000平方米，C30商砼。 |  | 北杨集 | 王郝庄 | 37.8377 | 37.8377 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众1104户 | 162 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
80 | 北杨集乡王郝庄行政村王郝庄村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.565公里，面积1525.5平方米，C30商砼。 |  | 北杨集 | 王郝庄 | 15.7015 | 15.7015 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众1105户 | 162 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
81 | 东城办事处李营行政村大李营自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.946公里，面积2497.4平方米，C30商砼。 |  | 东城 | 大李营 | 26.1405 | 26.1405 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众317户 | 102 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
82 | 东城办事处李营行政村小李营自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.378公里，面积1060.6平方米，C30商砼。 |  | 东城 | 小李营 | 11.3806 | 11.3806 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众289户 | 102 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
83 | 东城办事处大于庄行政村海庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长2.030公里，面积5889.5平方米，C30商砼。 |  | 东城 | 海庄 | 67.4026 | 67.4026 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众266户 | 92 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
84 | 东城办事处大于庄行政村肖洼自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.315公里，面积873平方米，C30商砼。 |  | 东城 | 肖洼 | 9.5091 | 9.5091 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众162户 | 92 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
85 | 东城办事处尤庄行政村惠庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.474公里，面积1377.9平方米，C30商砼。 |  | 东城 | 惠庄 | 16.4645 | 16.4645 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众198户 | 93 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
86 | 新安集镇老邢庄行政村曹庄自然村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.31公里，面积930平方米，C30商砼。 |  | 新安集 | 曹庄 | 11.7454 | 11.7454 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众595户 | 122 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
87 | 新安集镇徐范庄行政村徐范庄至郭楼村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.32公里，面积1120平方米，C30商砼。 |  | 新安集 | 徐范庄、郭楼 | 14.2582 | 14.2582 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众526户 | 183 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
88 | 新安集镇徐范庄行政村北王庄至小邢庄村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.56公里，面积1960平方米，C30商砼。 |  | 新安集 | 北王庄、小邢庄 | 25.3393 | 25.3393 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众526户 | 183 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
89 | 新安集镇魏桥行政村张庄自然村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.08公里，面积3800平方米，C30商砼。 |  | 新安集 | 张庄 | 48.9876 | 48.9876 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众750户 | 690 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
90 | 新安集镇马楼行政村马楼自然村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.59公里，面积1765平方米，C30商砼。 |  | 新安集 | 马楼 | 19.8992 | 19.8992 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众498户 | 119 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
91 | 新安集镇新东至王庄村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.43公里，面积1505平方米，C30商砼。 |  | 新安集 | 新东、王庄 | 19.2119 | 19.2119 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众673户 | 128 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
92 | 新安集镇乔寨行政村齐庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.15公里，面积607.5平方米，C30商砼。 |  | 新安集 | 齐庄 | 8.3428 | 8.3428 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众491户 | 186 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
93 | 石槽集乡邢楼行政村邢楼-小涂营水毁处理工程 | 新修水泥路总长0.11公里，面积297平方米，C30商砼。 |  | 石槽 | 邢楼、小涂营 | 3.0554 | 3.0554 |  |  |  | 扶贫办 | 工程实施后，道路得到改善，解决群众出行难问题，村容村貌得到明显改善，惠及行政村群众605户2411人，其中建档立卡贫困户29户81人 | 81 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
94 | 槐店镇贾寨村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长2公里，面积5592平方米，C30商砼。 |  | 槐店镇 | 贾寨 | 62.179 | 62.179 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众850户 | 12 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
95 | 槐店镇小王楼村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长3.413公里，面积14789.2平方米，C30商砼。 |  | 槐店镇 | 小王楼 | 196.6242 | 196.6242 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众850户 | 12 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
96 | 刘庄店镇刘楼行政村刘楼自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.525公里，面积1432.5平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 刘楼 | 15.0829 | 15.0829 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众411户 | 35 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
97 | 刘庄店镇卞老家行政村卞老家自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.32公里，面积1170平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 变老家 | 14.6746 | 14.6746 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众651户 | 616 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
98 | 刘庄店镇后严庄行政村后严庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.79公里，面积2116平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 后严 | 21.7618 | 21.7618 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众457户 | 134 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
99 | 刘庄店镇前严庄行政村前严庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.753公里，面积2033.1平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 前严 | 20.9043 | 20.9043 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众518户 | 62 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
100 | 刘庄店镇前严庄行政村李庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.753公里，面积2033.1平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 前严 | 20.9043 | 20.9043 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众518户 | 62 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
101 | 刘庄店镇刘东行政村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.09公里，面积243平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 刘东 | 2.4988 | 2.4988 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众231户 | 45 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
102 | 刘庄店镇保金堂行政村保金堂自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.045公里，面积3449.5平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 保金堂 | 41.6565 | 41.6565 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众936户 | 892 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
103 | 刘庄店镇保金堂行政村王营自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.185公里，面积499.5平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 王营 | 5.1412 | 5.1412 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众936户 | 892 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
104 | 刘庄店镇牛王庙行政村大刘庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.08公里，面积3490平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 大刘庄 | 43.2781 | 43.2781 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众848户 | 126 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
105 | 刘庄店镇牛王庙行政村季庙自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.595公里，面积1862.5平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 季庙 | 23.4796 | 23.4796 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众848户 | 126 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
106 | 刘庄店镇陈庄行政村晏庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.95公里，面积3325平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 宴庄 | 42.1033 | 42.1033 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众651户 | 616 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
107 | 刘庄店镇崔老庄行政村晏庄-崔寨新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.665公里，面积1995平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 宴庄、崔寨 | 25.3529 | 25.3529 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众1153户 | 688 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
108 | 刘庄店镇李老家行政村李老家村自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.345公里，面积4431.5平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 李老家 | 53.4453 | 53.4453 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众252户 | 22 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
109 | 刘庄店镇徐埠口行政村徐埠口村道新建工程 | 新修水泥路总长0.78公里，面积3750平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 徐埠口 | 46.7763 | 46.7763 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众665户 | 43 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
110 | 刘庄店镇孙营行政村村道新建工程 | 新修水泥路总长1.62公里，面积5670平方米，C30商砼。 |  | 刘庄店 | 孙营 | 71.0568 | 71.0568 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众608户 | 82 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
111 | 纸店镇孙洼行政村杨桥自然村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.865公里，面积2433平方米，C30商砼。 |  | 纸店镇 | 杨桥 | 27.367 | 27.367 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众506户 | 548 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
112 | 纸店镇孙洼行政村孙洼自然村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.655公里，面积4965平方米，C30商砼。 |  | 纸店镇 | 孙洼 | 63.4857 | 63.4857 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众506户 | 548 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
113 | 刘湾镇黄楼行政村黄楼自然村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.425公里，面积1275平方米，C30商砼。 |  | 刘湾镇 | 黄楼 | 16.1911 | 16.1911 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众207户 | 52 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
114 | 刘湾镇黄楼行政村小梁庄自然村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.31公里，面积1085平方米，C30商砼。 |  | 刘湾镇 | 小梁庄 | 13.7511 | 13.7511 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众207户 | 52 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
115 | 刘湾镇宋阁行政村盛庄自然村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.495公里，面积1372.5平方米，C30商砼。 |  | 刘湾镇 | 盛庄 | 15.0311 | 15.0311 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众460户 | 591 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
116 | 刘湾镇杜营行政村杜营至孙营村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.42公里，面积1134平方米，C30商砼。 |  | 刘湾镇 | 杜营、孙营 | 11.6737 | 11.6737 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众441户 | 114 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
117 | 刘湾镇营坊行政村营坊自然村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.01公里，面积2917.5平方米，C30商砼。 |  | 刘湾镇 | 营坊 | 34.749 | 34.749 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众667户 | 137 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
118 | 莲池镇邹营行政村邹营自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.905公里，面积5623.5平方米，C30商砼。 |  | 莲池镇 | 邹营 | 62.625 | 62.625 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众519户 | 161 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
119 | 莲池镇胡楼行政村胡楼自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.4公里，面积1080平方米，C30商砼。 |  | 莲池镇 | 胡楼 | 11.1178 | 11.1178 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众633户 | 556 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
120 | 莲池镇薛岭行政村薛岭自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.322公里，面积1525.5平方米，C30商砼。 |  | 莲池镇 | 薛岭 | 39.6784 | 39.6784 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众340户 | 55 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
121 | 莲池镇吴楼行政村斋公营自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.39公里，面积1053平方米，C30商砼。 |  | 莲池镇 | 斋公营 | 10.8399 | 10.8399 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众495户 | 136 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
122 | 莲池镇吴楼行政村吴楼自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.812公里，面积2192.4平方米，C30商砼。 |  | 莲池镇 | 吴楼 | 22.5653 | 22.5653 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众495户 | 136 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
123 | 莲池镇西王庄行政村周庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.129公里，面积387平方米，C30商砼。 |  | 莲池镇 | 周庄 | 4.8844 | 4.8844 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众695户 | 897 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
124 | 莲池镇胡庄行政村凡庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.23公里，面积621平方米，C30商砼。 |  | 莲池镇 | 凡庄 | 6.3929 | 6.3929 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众633户 | 556 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
125 | 莲池镇管庄行政村管庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长2.237公里，面积6529.5平方米，C30商砼。 |  | 莲池镇 | 管庄 | 76.1666 | 76.1666 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众325户 | 62 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
126 | 李老庄乡李老庄行政村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.327公里，面积3982.5平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 李老庄 | 47.6265 | 47.6265 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众1049户 | 267 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
127 | 李老庄乡花园行政村坡庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.41公里，面积1107平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 坡庄 | 11.3935 | 11.3935 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众390户 | 124 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
128 | 李老庄乡花园行政村花园村自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.345公里，面积931.5平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 花园 | 9.592 | 9.592 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众390户 | 124 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
129 | 李老庄乡东吴庄行政村小刘庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.244公里，面积3391.8平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 小刘庄 | 35.6771 | 35.6771 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众430户 | 64 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
130 | 李老庄乡东吴庄行政村大刘庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.717公里，面积1935.9平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 大刘庄 | 19.9255 | 19.9255 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众430户 | 64 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
131 | 李老庄乡蒋桥行政村蒋桥自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.955公里，面积2578.5平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 蒋桥 | 26.5427 | 26.5427 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众229户 | 56 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
132 | 李老庄乡蒋桥行政村崔台子自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.15公里，面积405平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 崔台子 | 4.1685 | 4.1685 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众229户 | 56 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
133 | 李老庄乡刘庄行政村大彭庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.667公里，面积2001平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 大彭庄 | 25.2445 | 25.2445 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众368户 | 70 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
134 | 李老庄乡刘庄行政村小彭庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.205公里，面积553.5平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 小彭庄 | 5.7017 | 5.7017 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众368户 | 70 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
135 | 李老庄乡刘庄行政村聂庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.165公里，面积424.5平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 聂庄 | 4.379 | 4.379 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众368户 | 70 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
136 | 李老庄乡刘庄行政村刘庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.257公里，面积765.9平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 刘庄 | 8.593 | 8.593 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众368户 | 70 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
137 | 李老庄乡后湖行政村村道新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.545公里，面积1471.5平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 后湖 | 15.1498 | 15.1498 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众540户 | 50 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
138 | 李老庄乡张楼行政村涂庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.36公里，面积1044.9平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 涂庄 | 12.4573 | 12.4573 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众542户 | 58 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
139 | 李老庄乡张楼行政村侯三冢自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.383公里，面积3392.3平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 侯三冢 | 37.6488 | 37.6488 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众542户 | 58 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
140 | 李老庄乡张楼行政村张楼自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.02公里，面积2600平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 张楼 | 28.8471 | 28.8471 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众542户 | 58 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
141 | 李老庄乡严楼行政村大吴庄自然村 | 新修水泥路总长0.479公里，面积1345.3平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 大吴庄 | 14.3583 | 14.3583 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众604户 | 113 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
142 | 李老庄乡严楼行政村小吴庄自然村 | 新修水泥路总长0.788公里，面积2295.6平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 小吴庄 | 25.336 | 25.336 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众604户 | 113 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
143 | 李老庄乡严楼行政村 | 新修水泥路总长2.112公里，面积5691.4平方米，C30商砼。 |  | 李老庄乡 | 李老庄乡 | 59.1112 | 59.1112 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众604户 | 113 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
144 | 留福镇东环路新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.4公里，面积2000平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 东环路 | 25.3533 | 25.3533 |  |  |  | 扶贫办 | 解决留福行政村3332人出行难问题，涉及贫困户44户173人，为群众提供便利，改善农村基础设施，促进村经济发展。 | 173 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
145 | 留福镇扶贫基地新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.585公里，面积3510平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 留福镇 | 43.5213 | 43.5213 |  |  |  | 扶贫办 | 解决留福行政村3332人出行难问题，涉及贫困户44户173人，为群众提供便利，改善农村基础设施，促进村经济发展。 | 173 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
146 | 留福镇曹桥行政村曹桥自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.356公里，面积3670.4平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 曹桥 | 41.8299 | 41.8299 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众846户 | 565 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
147 | 留福镇曹桥-新寨新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.895公里，面积3231.5平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 曹桥、新寨 | 39.3237 | 39.3237 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众846户 | 565 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
148 | 留福镇曹桥-李寨新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.975公里，面积3412.5平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 曹桥、李寨 | 43.0728 | 43.0728 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众846户 | 565 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
149 | 留福镇黄营行政村黄营自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.794公里，面积2382平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 黄营 | 30.0608 | 30.0608 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众674户 | 526 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
150 | 留福镇黄营行政村陈寨自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长3.527公里，面积9441.8平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 陈寨 | 103.9198 | 103.9198 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众674户 | 526 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
151 | 留福镇黄营行政村瓦房庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长2.231公里，面积6060.1平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 瓦房庄 | 69.9335 | 69.9335 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众674户 | 526 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
152 | 留福镇老官庄行政村张庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.177公里，面积3452.4平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 张庄 | 38.8138 | 38.8138 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众994户 | 388 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
153 | 留福镇老官庄行政村老官庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.171公里，面积598.5平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 老官庄 | 7.601 | 7.601 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众994户 | 388 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
154 | 留福镇老官庄行政村张武桥自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.507公里，面积1339.5平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 张武桥 | 13.8018 | 13.8018 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众994户 | 388 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
155 | 留福镇老官庄行政村王寨自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.948公里，面积5424平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 王寨 | 58.0483 | 58.0483 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众994户 | 388 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
156 | 留福镇老官庄行政村金庄自然村至王浩庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.945公里，面积2551.5平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 金庄 | 26.2728 | 26.2728 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众994户 | 388 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
157 | 留福镇李小庄行政村大彭营自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.277公里，面积747.9平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 大彭营 | 7.7009 | 7.7009 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众503户 | 224 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
158 | 留福镇姜营行政村姜营自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.314公里，面积3547.8平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 姜营 | 36.5263 | 36.5263 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众891户 | 190 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
159 | 留福镇姜营行政村尚(肖)庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.08公里，面积2916平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 肖庄 | 30.0201 | 30.0201 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众891户 | 190 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
160 | 留福镇小陈营行政村小陈营自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.39公里，面积1041平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 小陈营 | 10.7199 | 10.7199 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众1196户 | 439 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
161 | 留福镇小陈营行政村孔庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长0.34公里，面积927平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 孔庄 | 9.7579 | 9.7579 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众1196户 | 439 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
162 | 留福镇元路口行政村侯庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长2.405公里，面积6660.6平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 侯庄 | 72.4595 | 72.4595 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众996户 | 211 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
163 | 留福镇元路口行政村梁庄自然村新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.159公里，面积3129.3平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 梁庄 | 32.2132 | 32.2132 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众996户 | 211 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
164 | 留福镇元路口-苏楼道路新建水泥路建设项目 | 新修水泥路总长1.35公里，面积3645平方米，C30商砼。 |  | 留福镇 | 苏楼 | 37.5255 | 37.5255 |  |  |  | 扶贫办 | 为群众提供便利，解决村民、贫困户出行难问题，促进村经济发展，受益群众996户 | 211 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-12-08 | 2019-12-10
165 | 监理 |  |  |  |  | 71.1783 | 71.1783 |  |  |  | 扶贫办
166 | 设计费 |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |  | 扶贫办
167 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.5m田间道路2.022公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 124.3497 | 北杨集乡 | 大卞庄村 | 124.3497 | 124.3497 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2507人。 | 23 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
168 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3m田间道路0.29公里15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 5.07 | 范营乡 | 曲集村 | 5.07 | 5.07 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2245人。 | 30 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
169 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.607公里、新修宽3.5米0.462公里15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 70.59 | 范营乡 | 郑营村 | 70.59 | 70.59 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众1667人。 | 13 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
170 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路1.449公里15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 100.69 | 范营乡 | 老唐庄村 | 100.69 | 100.69 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众4098人。 | 31 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
171 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3m田间道路1.370公里15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 71.84 | 洪山镇 | 孙小桥村 | 71.84 | 71.84 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2310人。 | 28 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
172 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.5m田间道路0.518公里15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 31.86 | 洪山镇 | 辛老庄村 | 31.86 | 31.86 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众3170人。 | 28 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
173 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.5m田间道路0.258公里15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 15.87 | 新安集镇 | 张楼村 | 15.87 | 15.87 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2162人。 | 12 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
174 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.322公里15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 22.38 | 新安集 | 郭寨村 | 22.38 | 22.38 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众3155人。 | 37 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
175 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.5m田间道路1.166公里15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 71.71 | 纸店镇 | 邱庄村 | 71.71 | 71.71 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2465人。 | 18 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
176 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.5m田间道路0.175公里15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 10.76 | 纸店镇 | 纸西村 | 10.76 | 10.76 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2899人。 | 19 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
177 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.5m田间道路0.257公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 18.32 | 刘庄店镇 | 小褚庄村 | 18.32 | 18.32 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1400亩，促进村经济发展，受益群众2308人。 | 15 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
178 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.257公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 18.32 | 刘庄店镇 | 化庄村 | 18.32 | 18.32 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2653人。 | 20 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
179 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.165公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 11.76 | 刘庄店镇 | 大褚庄村 | 11.76 | 11.76 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2248人。 | 23 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
180 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.361公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 25.73 | 刘庄店镇 | 刘东村 | 25.73 | 25.73 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众766人。 | 13 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
181 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.730公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 52.04 | 刘庄店镇 | 卞老家村 | 52.04 | 52.04 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2492人。 | 15 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
182 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.186公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 13.26 | 刘庄店镇 | 牛王庙村 | 13.26 | 13.26 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众3370人。 | 33 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
183 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路1.082公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 77.13 | 邢庄镇 | 八里湾村 | 77.13 | 77.13 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1325人。 | 10 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
184 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路1.058公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 75.42 | 邢庄镇 | 大宋庄村 | 75.42 | 75.42 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1318人。 | 16 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
185 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路1.229公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 87.61 | 邢庄镇 | 司庄村 | 87.61 | 87.61 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1656人。 | 14 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
186 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.578公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 41.2 | 邢庄镇 | 普楼村 | 41.2 | 41.2 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1291人。 | 18 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
187 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.231公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 16.47 | 邢庄镇 | 沙岭村 | 16.47 | 16.47 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2198人。 | 20 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
188 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.682公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 48.62 | 付井镇 | 吴营村 | 48.62 | 48.62 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众3448人。 | 28 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
189 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.661公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 47.12 | 付井镇 | 卜楼村 | 47.12 | 47.12 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众3978人。 | 44 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
190 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路1.186公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 84.56 | 老城镇 | 北吴营村 | 84.56 | 84.56 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2050人。 | 31 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
191 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路4.887公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 348.36 | 赵德营镇 | 西张营村 | 348.36 | 348.36 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1358人。 | 16 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
192 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路1.353公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 96.44 | 赵德营镇 | 小欧营村 | 96.44 | 96.44 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2520人。 | 29 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
193 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.369公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 26.31 | 留福镇 | 姜营村 | 26.31 | 26.31 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众3134人。 | 49 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
194 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.337公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 24.02 | 留福镇 | 蔡洼村 | 24.02 | 24.02 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2221人。 | 28 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
195 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.599公里、18cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 42.7 | 留福镇 | 李寨村 | 42.7 | 42.7 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2327人。 | 23 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
196 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路2.820公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 242.94 | 卞路口乡 | 刘庄村 | 242.94 | 242.94 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2055人。 | 18 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
197 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.843公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 58.29 | 白集镇 | 顾营村 | 58.29 | 58.29 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1835人。 | 19 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
198 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.987公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 68.25 | 白集镇 | 大许庄村 | 68.25 | 68.25 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2018人。 | 21 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
199 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.527公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 31.96 | 莲池镇 | 小郑营村 | 31.96 | 31.96 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2359人。 | 34 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
200 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.829公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 50.27 | 莲池镇 | 文殊村 | 50.27 | 50.27 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1630人。 | 10 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
201 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.328公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 28.26 | 石槽集乡 | 石槽村 | 28.26 | 28.26 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众3921人。 | 31 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
202 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.881公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 53.42 | 石槽集乡 | 二院庄村 | 53.42 | 53.42 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众755人。 | 10 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
203 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.340公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 23.51 | 石槽集乡 | 刘楼村 | 23.51 | 23.51 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2418人。 | 23 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
204 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.523公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 36.16 | 石槽集乡 | 程营村 | 36.16 | 36.16 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1620人。 | 9 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-20
205 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 共计提质4483.65亩 | 112.98 | 相关乡镇 | 相关行政村 | 112.98 | 112.98 |  |  |  | 国土资源局 | 为增加群众收入，提高生产、生活质量，受益群众19500人。 | 800 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-09-25 | 2019-10-10
206 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.8m田间道路2.103公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 162.63 | 纸店镇 | 邱庄村 | 162.63 | 162.63 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2507人。 | 23 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
207 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路1.036公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 71.28 | 纸店镇 | 赵腰庄村 | 71.28 | 71.28 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2245人。 | 30 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
208 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路1.262公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 86.85 | 纸店镇 | 卢寨村 | 86.85 | 86.85 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众1667人。 | 13 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
209 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.470公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 32.34 | 纸店镇 | 纸西村 | 32.34 | 32.34 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众4098人。 | 31 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
210 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.8m田间道路0.623公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 40.73 | 纸店镇 | 小李庄村 | 40.73 | 40.73 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2310人。 | 28 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
211 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.8m田间道路0.360公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 23.53 | 北杨集镇 | 宋阁村 | 23.53 | 23.53 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众3170人。 | 28 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
212 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.685公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 47.14 | 北杨集镇 | 倪寨村 | 47.14 | 47.14 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2162人。 | 12 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
213 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.394公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 27.12 | 北杨集镇 | 杨集村 | 27.12 | 27.12 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众3155人。 | 37 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
214 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.5m田间道路1.257公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 75.67 | 北杨集镇 | 梅刘庄村 | 75.67 | 75.67 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2465人。 | 18 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
215 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.5m田间道路1.698公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 102.25 | 范营乡 | 卢洼村 | 102.25 | 102.25 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2899人。 | 19 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
216 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽3.5m田间道路1.221公里、15cm三七灰土+18混凝土路面 | 73.53 | 洪山镇 | 东胡庄村 | 73.53 | 73.53 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，新增有效灌溉面积1400亩，促进村经济发展，受益群众2308人。 | 15 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
217 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路2.484公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 168.73 | 冯营乡 | 杨海营村 | 168.73 | 168.73 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2653人。 | 20 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
218 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.826公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 56.11 | 冯营乡 | 西张庄村 | 56.11 | 56.11 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众2248人。 | 23 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
219 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.944公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 64.12 | 老城镇 | 孙庙村 | 64.12 | 64.12 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题，促进村经济发展，受益群众766人。 | 13 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
220 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.341公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 23.16 | 冯营乡 | 天桥村 | 23.16 | 23.16 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2492人。 | 15 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
221 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.635公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 43.13 | 李老庄乡 | 李老庄村 | 43.13 | 43.13 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众3370人。 | 33 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
222 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.648公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 44.01 | 李老庄乡 | 付楼村 | 44.01 | 44.01 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1325人。 | 10 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
223 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.375公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 25.47 | 刘庄店镇 | 李楼东村 | 25.47 | 25.47 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1318人。 | 16 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
224 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.730公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 49.59 | 刘庄店镇 | 卞老家村 | 49.59 | 49.59 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1656人。 | 14 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
225 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.633公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 42.99 | 刘庄店镇 | 吴堂村 | 42.99 | 42.99 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1291人。 | 18 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
226 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.522公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 35.46 | 邢庄镇 | 西李庄村 | 35.46 | 35.46 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2198人。 | 20 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
227 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.393公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 26.7 | 赵德营镇 | 王桥村 | 26.7 | 26.7 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众3448人。 | 28 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
228 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.689公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 46.8 | 赵德营镇 | 小刘营村 | 46.8 | 46.8 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众3978人。 | 44 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
229 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.278公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 18.88 | 赵德营镇 | 马楼村 | 18.88 | 18.88 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2050人。 | 31 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
230 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.451公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 30.64 | 赵德营镇 | 曹楼村 | 30.64 | 30.64 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1358人。 | 16 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
231 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.583公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 39.6 | 赵德营镇 | 盆尧村 | 39.6 | 39.6 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2520人。 | 29 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
232 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.772公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 52.44 | 邢庄镇 | 司庄村 | 52.44 | 52.44 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众3134人。 | 49 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
233 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.732公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 49.72 | 邢庄镇 | 邢庄镇沙岭村 | 49.72 | 49.72 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2221人。 | 28 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
234 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路1.016公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 69.69 | 白集镇 | 大许庄村 | 69.69 | 69.69 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2327人。 | 23 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
235 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.798公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 54.74 | 莲池镇 | 刘八庄村 | 54.74 | 54.74 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2055人。 | 18 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
236 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.479公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 32.86 | 石槽集乡 | 石槽村 | 32.86 | 32.86 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众1835人。 | 19 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
237 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4.5m田间道路0.578公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 44.6 | 石槽集乡 | 王湖村 | 44.6 | 44.6 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2018人。 | 21 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
238 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 新修宽4m田间道路0.934公里、15cm三七灰土+18cm混凝土路面 | 64.07 | 卞路口乡 | 孙寨村 | 64.07 | 64.07 |  |  |  | 国土资源局 | 为群众生产、生活提供便利，解决村民、贫困户出行难、农产品运输难问题促进村经济发展，受益群众2359人。 | 34 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30
239 | 沈丘县国土资源局农村基础设施提质改造项目 | 共计提质3525.33亩 | 67.12 | 相关乡镇 | 相关行政村 | 67.12 | 67.12 |  |  |  | 国土资源局 | 为增加群众收入，提高生产、生活质量，受益群众163000人。 | 700 | 2019-10-08 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-30

## Sheet2
新修道路0.443公里, 共计1772平米,路面结构为18cm面板+18cm石灰土、宽4m.
新修道路0.958公里,共计3007.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路1.149公里,共计2686.2平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.045公里,共计2995平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.36公里,共计1620平米, 18cm面板+18cm石灰土、宽4.5m.
新修道路1.534公里,共计3480平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.67公里,共计2680平米,18cm面板+18cm石灰土、宽4m.
新修道路1.225公里,共计3675平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路1.099公里,共计2747.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2.5m.
新修道路1.2公里,共计3000平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2.5m.
新修道路1公里,共计3000平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路1公里,共计2693平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.035公里,共计2708平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.317公里,共计951平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路0.966公里,共计2453.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.2公里,共计5400平米, 18cm面板+18cm石灰土、宽4.5m.
新修道路0.733公里,共计2617平米, 15cm面板+路基整平碾压,18cm面板+18cm石灰土、宽3m.
新修道路0.45公里,共计1350平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路3.071公里,共计8604平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.836公里,共计2420平米, 15cm面板+路基整平碾压,18cm面板+18cm石灰土、宽2.5m.
新修道路1公里,共计2864平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2.5m.
新修道路1.229公里,共计2892.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.988公里,共计2667平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1公里,共计3000平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路1.004公里,共计2730.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.838公里,共计3076平米, 15cm面板+路基整平碾压,18cm面板+18cm石灰土、宽3m.
新修道路0.935公里,共计2910平米, 15cm面板+路基整平碾压,18cm面板+18cm石灰土、宽3m.
新修道路1.562公里,共计3169平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.581公里,共计4679.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2.5m.
新修道路.987公里,共计2738.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2.5m.
新修道路1.16公里,共计3020.2平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.71公里,共计2995平米, 15cm面板+15cm石灰土、宽3.5m.
新修道路1.127公里,共计3004平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.238公里,共计2993平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.802公里,共计2646平米, 15cm面板+路基整平碾压,18cm面板+18cm石灰土、宽3m.
新修道路1.058公里,共计2900平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.176公里,共计703.5平米, 15cm面板+15cm石灰土、宽3m.
新修道路1.001公里,共计2858平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2.5m.
新修道路1.971公里,共计6372.5平米, 15cm面板+15cm石灰土、宽2m.
新修道路1公里,共计2820平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.019公里,共计3057平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路1.004公里,共计2962.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2.5m.
新修道路1.004公里,共计2887平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.977公里,共计2741平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.045公里,共计3135平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路1公里,共计2821平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.119公里,共计3011.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.04公里,共计2970平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2.5m.
新修道路1.004公里,共计3012平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路1公里,共计2865平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2.5m.
新修道路2.492公里,共计7988.5平米, 15cm面板+路基整平碾压,18cm面板+18cm石灰土、宽2.5m.
新修道路1.22公里,共计4880平米, 18cm面板+18cm石灰土、宽4m.
新修道路2.318公里,共计6150.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.178公里,共计3304.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路0.99公里,共计2970平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路1公里,共计3000平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路2.009公里,共计6027平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽3m.
新修道路1.027公里,共计2841平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2m.
新修道路1.0公里,共计2919.5平米, 15cm面板+路基整平碾压、宽2.5m.