## Sheet1
沈丘县农业农村局2020年第二批乡镇基础设施建设项目实施明细表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 |  | 投资金额（万元） | 责任单位 | 绩效目标 | 时间进度
|  | （建设任务） | 乡（镇） | 村 |  |  |  | 完成招标时间 | 预计开工时间 | 预计完工时间 | 完工验收时间
292 | 2020年沈丘县农业农村局北杨集镇杨集行政村基础设施建设项目 | 北杨集镇杨集村生活污水处理点1座111.39万元及管网铺设，其中：挖土方61117.57m³，25.28元/m³；回填方46066m³，21.28元/m³；塑料管4092m，812元/m；拆除路面5138㎡，28.43元/㎡；平整场地2012㎡，2.51元/㎡。 | 北杨集镇 | 杨集村 | 711.34 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众2750人 | 2020/5/28日 | 2020/6/20日 | 2020/9/20日 | 2020/10/10日
293 | 2020年沈丘县农业农村局白集镇高庄行政村基础设施建设项目 | 白集镇高庄村道路建设和生活污水下水道，大三格式化粪池1套；其中：挖沟槽土方13801.32m³，25.28元/m³；回填方4257.1m³，21.28元/m³；塑料管3025m，569元/m；拆除路面4237.5㎡，28.43元/㎡；水泥混凝土路面4237.5㎡，121.01元/㎡； | 白集镇 | 高庄村 | 279.39 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众1938人 | 2020/5/28日 | 2020/6/20日 | 2020/9/20日 | 2020/10/10日
294 | 2020年沈丘县农业农村局白集镇刘楼行政村基础设施建设项目 | 白集镇刘楼村治理垃圾污水乱堆排点1个；污水沟治理1个；其中：生活污水下水道4014m，569元/m、开挖土方27606m³，25.28元/m³；回填方16161m³，21.28元/m³；水泥混凝土路面4021㎡，682.81元/㎡。 | 白集镇 | 刘楼村 | 607.13 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众2750人 | 2020/5/28日 | 2020/6/20日 | 2020/9/20日 | 2020/10/10日
295 | 2020年沈丘县农业农村局白集镇后三庄行政村基础设施建设项目 | 白集镇后三庄村挖沟槽土方2557.85m³，25.28元/m³；回填方3132m³，21.28元/m³；生活污水下水道塑料管铺设849m，682.81元/m，新建水泥混凝土路面849㎡，569元/m³。 | 白集镇 | 后三庄村 | 122.65 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众1548人 | 2020/5/28日 | 2020/6/20日 | 2020/9/20日 | 2020/10/10日
296 | 2020年沈丘县农业农村局付井镇西李楼行政村基础设施建设项目 | 付井镇西李楼村治理垃圾污水乱堆乱排点1个：其中平整场地6244㎡，2.51元/㎡；挖土方26472.89m³，25.28元/m³；回填方16373m³，21.28元/m³；碾压、夯实6949㎡，19.11元/㎡。 | 付井镇 | 西李楼村 | 116.61 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众2073人 | 2020/5/28日 | 2020/6/20日 | 2020/9/20日 | 2020/10/10日
297 | 2020年沈丘县农业农村局卞路口乡大郭庄行政村基础设施建设项目 | 卞路口乡大郭庄村治理垃圾污水乱堆乱排点1个；生活污水下水道铺设4112m，569元/m；挖土方12304.2m³，25.28元/m³；回填方9450m³，21.28元/m³；平整场地1988㎡，2.51元/㎡；碾压、夯实3287㎡，19.11元/㎡。 | 卞路口乡 | 大郭庄村 | 291.96 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众2029人 | 2020/5/28日 | 2020/6/20日 | 2020/9/20日 | 2020/10/10日
298 | 2020年沈丘县农业农村局卞路口乡蒋桥行政村基础设施建设项目 | 卞路口乡王庄村大三格式化粪池1套10.42万元、治理垃圾污水乱堆乱排点1处；其中：垃圾清运1174m³，22.3元/m³；挖土方9714.25m³，25.28元/m³；回填方6181m³，21.28元/m³。 | 卞路口乡 | 王庄村 | 50.75 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众1563人 | 2020/5/28日 | 2020/6/20日 | 2020/9/20日 | 2020/10/10日
299 | 2020年沈丘县农业农村局卞路口乡卞路口行政村基础设施建设项目 | 卞路口乡卞路口村生活污水处理点1个134.46万元；污水沟治理1个；治理垃圾污水乱堆乱排点2处；其中：生活污水下水道6678m，569元/m；挖土方28288.12m³，25.28元/m³；回填方24813m³，21.28元/m³；垃圾清运3774m³，22.3元/m³；平整场地4859㎡，2.51元/㎡。 | 卞路口乡 | 卞路口村 | 693.98 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众1160人 | 2020/5/28日 | 2020/6/20日 | 2020/9/20日 | 2020/10/10日
300 | 2020年沈丘县农业农村局北杨集镇宋阁行政村基础设施建设项目 | 北杨集镇宋阁村治理垃圾污水乱堆乱排点1处；污水沟治理2处；大三格式化粪池1套10.42万元；挖土方27977.35m³，25.28元/m³；回填方18035m³，21.28元/m³；垃圾清运8851m³，22.3元/m³；混凝土挡土墙2984m³，682.81元/m³。 | 北杨集镇 | 宋阁村 | 366.42 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众2729人 | 2020/5/28日 | 2020/6/20日 | 2020/9/20日 | 2020/10/10日
301 | 2020年沈丘县农业农村局白集镇白集行政村基础设施建设项目 | 白集镇白集村生活污水处理点1个；污水沟治理1个；其中：生活污水下水道塑料管铺设3113m，569元/m；挖土方21275m³，25.28元/m³；回填方12199m³，21.28元/m³；水泥混凝土路面1969㎡，682.81元/㎡；平整场地1249㎡，2.51元/㎡。 | 白集镇 | 白集村 | 391.63 | 县农业农村局 | 保护和提高项目区人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，改善和提高了项目区村庄卫生水平和人民群众生活质量，消减污染物质，增加环境容量。受益群众1688人 | 2020/5/28日 | 2020/6/20日 | 2020/9/20日 | 2020/10/10日
合计： |  |  |  |  | 3631.86